新邵县实施“七大攻坚”重大项目清单

	序号
	项目名称
	责任单位
	建设任务

	
	
	
	年度任务
	一季度任务
	二季度任务
	三季度任务
	四季度任务

	一、新邵县实施内需扩量提效攻坚重大项目

	（一）市定建设任务

	1
	新邵县2025年农村公路建设
	县交通运输局
	完成农村公路建设119.1公里。
	完成前期工作。
	开工建设。
	年底前完成农村公路建设119.1公里。

	2
	新邵县城新区供水管网建设工程
	新邵县自来水公司
	完成新区供水管网主体工程。
	开工建设。
	完成主体工程的40%。
	完成主体工程的50%。
	完成主体工程。

	
	新邵县二水厂建设项目
	新邵县自来水公司
	二水厂完成主体工程建设。
	开工建设。
	完成取水系统工程和二水厂基础工程。
	完成主体工程。

	
	新邵县小塘镇自来水厂及配套管网建设项目
	新邵县农村饮水安全服务中心
	完成小塘镇自来水厂建设及配套铺设管道27千米。
	水厂主体开工建设。
	完成清水池建设。
	完成水厂主体建设及铺设管道27千米。

	3
	新田铺通用机场（省重点）
	县发改局
	启动土建施工。
	完成资金筹措、用地审批、招投标等前期工作。
	启动土建施工。

	4
	邵阳通航职业技术学院建设项目（省重点）
	县教育局
	完成一期主体工程以及一期配套设施建设。
	完成土石方工程。
	完成一期基础工程。
	完成一期主体工程。
	完成一期配套设施建设。

	5
	新邵县2025年水库除险加固工程（2025年中央预算内提前批）
	县水利局
	对尧虞塘中型水库和12座小型水库进行除险加固。
	完成设计。
	完成招标。
	完成50%工程任务。
	完成主体工程。

	6
	邵阳市新邵县2025年高标准农田建设项目
	县农业农村局
	开工建设。
	选定项目实施地点，开展初设。
	完成初设和评审。
	完成财评、招投标。
	开工建设。

	7
	邵阳市新型电力系统工程项目（市十大基础设施项目）
	国网新邵供电公司
	1.35-220千伏输变电工程：建设35千伏线路9.9公里。2.建设或改造10千伏线路190公里，配变容量3.3万千伏安。
	完成10千伏线路长度16公里，配变新增改造3000千伏安。
	完成10千伏线路长度60公里，配变新增改造9000千伏安。
	完成10千伏线路长度70公里，配变新增改造1.6万千伏安。
	完成35千伏线路9.9公里，完成10千伏线路长度44公里，配变新增改造5000千伏安。

	8
	5G基站及数字新基建项目（市十大基础设施项目）
	县数据局
	1.完成“湘易办”新邵旗舰店应用场景及高频服务事项、数字政务提质增效。

2.争取2025年“数字新邵”建设专项债。
	完成2025年“数字新邵”立项。
	完成“湘易办”新邵旗舰店应用场景及高频服务事项4个。
	累积完成“湘易办”新邵旗舰店应用场景及高频服务事项7个。
	待争取2025年“数字新邵”建设专项债后启动建设。

	9
	邵阳市风电光伏发电项目（市十大基础设施

项目）
	县发改局
	新邵太芝庙风电场全容量并网发电，完成道路和平台水保工程。
	完成风机吊装及倒送电。
	全容量并网发电，完成道路和平台水保工程。
	

	
	
	县发改局
	新邵岱山风电场所有风机并网。
	完成土地手续报批、外送线路工程核准。
	完成土地证办理、外送线路工程手续办理、施工三证办理、征林征地，升压站主楼封顶。
	完成集电线路施工、升压站设备安装调试，完成东线10台风机道路、风机基础施工，完成外送线路建设，部分风机并网。
	完成西线6台风机道路、风机基础施工，所有风机并网。

	（二）县定建设任务

	1
	新邵县殡仪馆建设项目一期工程
	赛双清集团公司
	完成主体工程建设投入使用。
	完成殡仪馆殡葬设备生产，完成边坡支护三级边坡锚喷及格构梁施工，完成素混凝土挡墙施工。
	完成殡葬进场安装调试，完成边坡支护二级边坡锚喷及格构梁施工；完成边坡一级边坡锚喷及格构梁施工，完成综合服务楼基础工程开挖及浇筑，开始墓穴区施工；完成边坡支护桩顶连梁及挡土板、锚索施工，完成综合服务楼建筑主体工程，墓穴区施工。
	完成综合服务楼安装工程，墓穴区施工；完成综合服务楼装饰装修工程及室外附属工程，完成墓穴区施工。
	完成殡仪馆广场及配套停车场建设并投入使用。

	2
	新邵县垃圾分类设施建设项目
	县城管局
	完成垃圾分类设施建设项目。
	完成签定合同并开工。
	完成再生资源分拣中心厂房三通一平，完成配及配套地基，完成堆场建设。
	完成建设垃圾分类收集亭250个；完成垃圾分类宣传栏400处。
	完成垃圾分类宣传栏700处,新设厨余垃圾暂存点10处。

	3
	新邵县城乡环卫一体化建设项目
	县城管局
	完成建设项目。
	完成初步设计评审，完成概算评审，完成施工图审查、完成预算编制，完成预算财评，完成施工工程挂网。
	完成全县垃圾中转站新建渗滤液30处，完成污水处理系统。
	完成环卫中转站设施设备21套,安装在线监控系统。
	配置环卫车辆40辆，设置垃圾收集点1000个，垃圾箱10000个。

	4
	S232新邵县太芝庙至雀塘公路
	县交通运输局
	完成全线路面及安防等附属设施。
	完成竹田小桥和天桥的下部结构施工以及太芝庙二桥的桥面铺装。水沟、边坡绿化全部完成，波形护栏完成50%。
	完成竹田小桥和天桥的上部结构施工，和太芝庙一桥的两端桥头的挡土墙及土方工程，波形护栏全部完成。完成所有桥梁的桥面系施工。完成剩余1.7公里的水稳施工。完成全线所有的沥青路面施工,完成全线的安保设施。
	完成全线路面及安防等附属设施。
	

	5
	S334新邵县张家冲至罗桥公路改建工程
	县交通运输局
	完成路面主体工程。
	完成K5+260-K8+760段水泥稳定碎石上基层、排水沟及防护施工。
	完成沥青结构层及路肩施工；完成交通设施（波形护栏、标志标牌）安装、路面标线施工。
	
	

	6
	新邵县酿溪镇中心幼儿园新建项目
	县教育局
	完成综合楼主体工程并投入使用。
	完成北侧围墙保坎，桩基检测、承台施工。
	完成北侧围墙建设，完成基础承台施工，主体一层施工。完成主体工程，完成围墙建设。室内装修。完成室内装修，室外附属施工。
	完成室外附属施工，完成设备安装调试。竣工投入使用。
	

	7
	湖南省新邵县工业职业中等专业学校扩容提质建设项目
	县教育局
	完成图书馆主体工程、产教融合基地主体工程、学生宿舍楼一主体工程并启动装修。
	完成预算财评并招标挂网。
	完成招投标，签订施工合同，完成图书馆、产教融合基地、学生宿舍楼一基础工程；完成地下车库土方工程。
	完成基地检测，完成地下车库、图书馆、产教融合基地、学生宿舍楼一三层主体工程。
	完成图书馆、产教融合基地、学生宿舍楼一全部主体工程，并启动图书馆、产教融合基地、学生宿舍楼一、地下车库装饰装修工程及道路、管网、供排水等附属工程。

	8
	新邵县航程建材有限公司骨料生产项目
	县科工局
	完成主体工程和采购设备完成安装并正式投产。
	完成破碎设备安装。
	完成厂房搭建，完成矿区道路建设及购置开采设备，正式开始生产。
	完成主体工程并采购设备完成安装。
	正式投产。

	9
	新邵县雀塘镇区域养老服务设施提质改造建设项目
	县民政局
	完成主体工程。
	完成池塘挡土墙、临时围挡、三通一平、临时道路、临时水电。
	完成基础施工。
	主体完成5-6层。
	屋面完成；砌体完成；内外抹粉完成。

	10
	新邵县公共实训基地建设项目
	县人社局
	完成公共实训楼主体工程和公共实训楼室内装修。
	公共实训楼建至第一层。
	主体完工。
	完成公共实训楼室内装修。
	

	11
	新邵县人民医院急诊急救能力提升工程和传染病防治中心建设项目
	县卫健局
	完成主体1-4层结构施工。
	完成基坑支护桩。
	完成边坡支护桩，完成部分土石方清运。
	完成基坑及边坡土、石方开挖及支护，完成地下室底板混凝土浇捣。
	完成地下室顶板（正负零）施工，完成1-4层主体结构施工。

	12
	众科新材料年产3000吨金属粉末生产线建设项目
	新邵经济开发区管理委员会
	完成主体装修并投产。
	完成主体封顶。
	完成主体验收和全部装修任务。
	完成全部设备采购及全部设备安装工作。
	完成设备运作并投产。

	13
	湖南东顺新材料科技有限公司竹木复合材料生产基地项目
	新邵经济开发区管理委员会
	完成主体工程并投产。
	完成1#、2#厂房内部设备安装。
	完成室外配电工程；完成1#、2#厂房验收和试投产；完成3#厂房主体工程。
	完成全部厂房建设并投产。
	完成厂房周边附属配套设施。

	14
	湖南赢家报废汽车回收拆解综合利用生产线项目
	新邵经济开发区管理委员会
	完成主体工程并投产。
	完成1#厂房卫生间装修，零星工程收尾施工，4#综合楼四层梁板柱结构及水电、消防施工。
	完成1#厂房附属工程，4#综合楼主体及附属工程。
	完成4#综合楼内外墙装修及水电、消防施工。厂区室外附属工程施工。厂区室外室外雨污管道工程、消防工程、电气工程、道路工程、亮化工程及室外绿化工程施工。
	完成室外零星工程收尾施工及1#厂房生产设备安装。完成全面竣工验收并投入使用。

	15
	湖南省新华书店有限责任公司邵阳市分公司与新邵县分公司联合仓储物流中心建设项目
	新邵经济开发区管理委员会
	完成主体建设任务和附属配套及项目运营。
	完成基础工程。
	完成主体工程的50％及启动附属配套工程。
	完成全部主体工程及附属配套工程的60%。
	完成全部项目设备调试及运营。

	16
	邵阳雀塘循环经济产业园再生资源交易中心
	新邵经济开发区管理委员会
	完成5#6#7#交易中心主体工程并交付使用。
	完成5#6#栋外墙漆、内墙粉刷施工5#6#7#栋完成屋面防水保温工程及楼梯大理石安装施工。完成1#至10#栋窗台砖墙砌筑。
	完成5#6#7#栋内外墙的基础装修及水电管线安装和5#6#7#栋水电管线桥架安装。
	完成5#6#7#交付并投入使用。

	17
	新邵县白水洞4A级旅游基础设施建设项目
	县文旅局
	完成项目总投资的60%。
	完成专项债项目前期申报工作。
	完成招投标工作。
	项目开工建设，完成项目总投资的20%。
	完成项目总投资的60%。

	18
	新邵县红十字医院公共卫生医疗服务能力提升项目
	县卫健局
	完成土石方工程。
	完成项目可行性报告及项目前期工作，并申报项目。
	完成勘察、设计、图审、概算、编制预算及财评，完成施工招标工作。
	基建开工。
	完成土石方工程。

	二、新邵县实施产业育新培强重大项目（项目投资额分解到季度）

	1
	集中育秧设施建设
	县农业农村局、县水利局、县林业局
	在陈家坊、坪上、雀塘、寸石、龙溪铺、潭府、迎光等乡镇，建设连栋塑料薄膜大棚5万平方米。
	完成调查摸底、项目《可研》编制。
	完成项目申报。
	待项目批复立项后，完成项目建设前期准备。
	完成5万平方米连栋塑料薄膜大棚建设任务。

	2
	龙溪铺镇种养加一体生态循环项目
	县农业农村局、县水利局、县林业局
	建设修复种植基地1520亩，完成龙溪铺镇种养加一体生态循环项目园区建筑面积11000平方米，完成肉牛养殖场、设施渔业养殖建设任务。
	1.完成建设修复种植基地1520亩。2.完成园区厂房建设2000平方米（无需报建手续）。3.完成肉牛进场喂养。
	1.完成土地平整及项目环评等全部前期手续。2.累计完成园区厂房建设7000平方米。
	1.累计完成园区厂房建设9500平方米。2.完成设施渔业项目。
	1.累计完成园区厂房建设11000平方米，建成规范的加工产业园。

	3
	宝森农业加工能力建设等项目
	县农业农村局、县水利局、县林业局
	建设1000吨水果发酵产能和500吨水果酒窖藏产能。
	平整发酵场地500平方米，建设地面400平方米和地下100平方米发酵区。
	完成水果发酵产能200吨、水果酒窖藏产能200吨。
	累计完成水果发酵产能1000吨、水果酒窖藏产能260吨。
	累计完成水果发酵产能1000吨、水果酒窖藏产能500吨。

	4
	四维矿产有限公司90万吨/年采选规模钨矿开发利用项目
	县自然资源局、市生态环境局新邵分局、县林业局
	潭溪钨矿采矿权新立、启动开工建设。
	外围探矿权延续变更。
	完成采矿权新立登记。
	筹备项目立项、开展项目初步设计及“三同时”等工作。
	启动基建工程建设。

	5
	凤凰谷景区提质项目
	县文旅局、县卫健局、县农业农村局、岳坪峰国家森林公园管理处、白水洞风景名胜区管理处
	凤凰谷景区解决遗留问题，通过3A复核，落地一批新业态。
	凤凰谷景区继续办理相关手续、组建运营团队，开展招商。
	凤凰谷景区继续办理相关手续，景区运营持续优化，做好复核前期工作。
	通过3A景区复核。
	落地一批新业态项目。

	６
	湖南精亿达生态农业有限公司新工厂和种植基地建设
	
	年产值提升10%以上：种植瓜蒌、白及、白芍等中药材100亩，老种植基地产量150吨，收购700吨，加工850吨。
	新工厂建设完成30%，对老种植基地进行养护。
	新工厂建设完成100%，对老种植基地进行养护，新种植基地完成租赁。
	种植瓜蒌、白及、白芍等中药材60亩，老种植基地产量40吨，收购100吨，加工140吨。
	年产值提升10%以上，种植瓜蒌、白及、白芍等中药材100亩，老种植基地产量150吨，收购700吨，加工850吨。

	７
	新邵鸿祥铝业20万吨再生铝资源化利用项目
	新邵经开区、市生态环境局新邵分局
	完成土地平整，启动建设。
	完成用地审批组卷。
	完成项目用地审批入省厅窗口。
	启动土石方工程建设。
	启动项目建设。

	８
	邵阳同力再生资源有限公司30万吨/年废钢铁回收利用项目
	
	建成投产。
	厂房完成钢结构安装。
	完成厂房建设。
	完成设备安装。
	建成投产。

	９
	湘中亚一国际物流园项目
	
	建成2万平方米钢架标厂及附属配套设施。
	完成前期设计。
	完成土地征收。
	完成土地平整。
	建成2万平方钢架标厂及附属配套设施。

	10
	雀塘产业园绿色分拣交易中心
	
	完成外立面墙体砖结构砌筑。
	完成项目招投标。
	办理建设的相关手续。
	启动建设。
	完成外立面墙体砖结构砌筑。

	11
	湖南赢家报废机动车车辆回收拆解综合利用生产线项目
	
	一期项目建设投产。
	完成一期厂房建设。
	完成设备安装。
	完成设备调试并建设综合办公楼。
	建成一期并投产办公楼主体竣工。

	12
	湖南赛可互联网+再生资源回收体系建设项目
	
	一期项目投入市场运营。
	完成项目签约及前期工作。
	完成厂房租赁并启动建设。
	完成设备定制。
	投入市场运营。

	13
	中安安华再生铜资源化利用产业项目
	
	10万吨再生铜项目建成投产。
	完成设备购置。
	完成部分设备安装。
	完成设备安装。
	完成设备调试，建成投产。

	14
	东顺木业竹基新材料建设项目
	县林业局、县商务局、新邵经开区
	2025年度计划总投资2.8亿，主要用于购买设备、设备安装及调试、试量产、第三栋厂房建设。
	完成投资总额0.5亿，主要用于设备购置及设备安装，厂房内饰建设。
	完成投资0.5亿、用于设备购置、安装。
	第一、二栋厂房试量产。完成投资1亿元，主要用于三期厂房建设。
	完成投资0.8亿，主要用于三期厂房的设备购置及安卖装。

	15
	四杰竹业基地建设项目
	
	2025年度完成总投资300万元，主要用于竹林基地低产林改造及竹林道建设。
	规划设计竹林基地低产林改造及竹林道建设内容、实施地点等
	完成投资50万，用于竹林道建设。
	完成投资100万，用于竹林道建设。
	完成投资150万，用于低产竹林改造及竹林道建设。

	16


	智能电子信息产业链项目
	新邵经开区、县科工局
	完成厂房施工许可证的办理和二消改造工程；厂房设备安装完成并调试正常，根据订单组织生产。完成其他楼栋厂房装修。全年产值达到3000万元以上。
	链主企业厂房施工许可证的办理完成；二消改造工程完成；厂房设备安装完成并调试正常。
	完成链主厂房二消验收；厂房无尘车间标准认定，完成第二笔装修补贴资金申报。
	继续新增链主企业生产线；完成1#、2#和4#楼无尘车间装修相关审批和二次消防相关审批及进场装修。
	完成1#、2#和4#楼无尘车间装修相关审批和二次消防的工程。全年完成3000万元以上产值。

	17
	意拓通信制造科创园项目
	新邵经开区、县科工局
	无尘车间主体装修完成进度。

二次消防合同谈判和签订装修队伍进场装修。万级等级认证，生产设备引进及生产设备调试。组织生产。完成投资额3500万。
	完成无尘车间装修总进度的50%。
	完成二次消防合同的谈判和签订，完成二次消防等相关审批，组织二消及无尘车间装修队伍进场装修。
	完成二消及无尘车间的装修，并完成无尘车间等级的认定。生产设备引进及调试。
	组织生产。预计投入3500万。

	18
	广信完成超特高压绝缘成型件改扩建项目
	县商务局、县发改局、县科工局
	1.完成立项及环评批复。

2.投资1000万元：

完成项目原有厂房扩改装修、完成项目原料仓库钢结构厂房扩改；

完成完成项目315KVA箱变压器扩容及并网；

完成锅炉动力设施安装调试；

完成主要设备订购及安装调试；

完成空调通风换气、消防水池及水泵房、停车坪等基础施工建设；

人员招聘培训及设备加工生产。
	1.完成项目立项。

2.完成项目一期1500m2的厂房扩改装修40万元。

3.完成项目一期原料仓库钢结构厂房扩改设计平地及基础45万元。

4.完成项目一期315KVA箱变压器基础及合同20万元。

5.完成项目一期部分设备订购及调试75万元。
6.人员招聘培训、完成项目一期部分设备加工试生产。
	1.完成环保评审批复。
2.完成项目一期1500m2的厂房扩改升级装修10万元。

3.完成项目一期原料仓库钢结构厂房扩改40万元。

4.完成项目一期315KVA箱变压器扩容20万元。

5.继续完成项目一期设备订购及调试45万元。

6.完成项目一期层压木绝缘件加工试生产。

7.完成空调通风换气、消防水池及水泵房、停车坪的改造60万元。

8.人员招聘培训及部分生产。
	1.完成项目二期锅炉订购、设备基础、钢结构厂房及配套设施75万元

2.完成项目315KVA箱变压器扩容并网。

3.完成项目一期即大部分设备订购及安装调试200万元

4.人员招聘培训、部分生产。
	1.已经订购的设备375万元安装调试到位。

2.人员招聘培训

3.已经安装调试的设备生产。

	三、实施科技创新赋能攻坚重大项目

	1
	再生高分子塑料颗粒工程技术研究中心建设
	县科工局
	成功建设并运营再生高分子塑料粒工程技术研究中心，推动当地高分子材料循环利用产业的升级与发展。
	开展再生高分子塑料粒的配方研发、工艺优化等工作，提升产品的性能和质量。
	设备采购与研发平台建设。
	研发完成与设备进场。
	安装调试设备、进行小批量生产试验。


新邵县实施“七大攻坚”重点任务清单

	序号
	工作名称
	责任单位
	工作任务

	
	
	
	年度任务
	一季度任务
	二季度任务
	三季度任务
	四季度任务

	一、新邵县实施内需扩量提效攻坚重点任务

	攻坚目标
	县商务局
	实现社会消费品零售总额增长6.5%以上，各县市区实现社会消费品零售总额增长达到6.5%以上。

	
	县发改局
	实现固定投资投资增长6.5%左右，民间投资占全部投资的比重保持在70%以上。

	1
	突出就业优先导向，大规模开展职业技能培训，推动劳动者技能提升；积极发展就业帮扶车间，促进脱贫群众就近就业。
	县人社局、各乡镇人民政府
	确保就业帮扶车间总量稳定在139家、吸纳就业总量不低于4905人。全年完成职业技能培训和创业培训1400人次。
	累计完成全年职业培训目标任务的20%。
	累计完成全年职业培训目标任务的50%。
	累计完成全年职业培训目标任务的80%。
	就业帮扶车间总量稳定在139家、吸纳就业总量不低于4905人，完成全年职业培训目标任务的100%。

	2
	深入开展消费帮扶，持续促进脱贫地区产品和服务消费，助力农民增收。通过发放工会电子消费券提振消费。
	县商务局、县总工会、县财政局
	联合中国银联、金融机构等单位，开展促消费活动，发放惠民消费券。全年的节日慰问费、生日慰问费、观影票等，进行合并发放，单位已提前发放的项目不再重复发放。发挥“湖南省消费帮扶活动服务平台”作用，持续促进脱贫地区产品消费。
	原则上需要3月31日前一次性集中发放。
	5月31日前消费

完毕。
	基层工会集中发放工会消费券的时间延长至8月31日。
	继续发放、使用。

	3
	合理调整最低工资标准，适度提高城乡居民社会保障水平。
	县人社局
	全县城乡居民养老保险基础养老金最低标准不低于161元/人/月。全县城乡居民基本养老保险人均待遇水平达到180元/月。
	
	
	按照省人社厅统一部署，合理调整我县最低工资标准。
	

	4
	大力推广以工代赈，提升劳务报酬发放比例。
	县发改局、县财政局
	积极指导项目单位包装以工代赈项目，全力以赴争资争项。
	积极储备、申报以工代赈专项项目。
	启动实施以工代赈专项项目超过500万元。
	推动项目按序时开工，力争推广以工代赈方式项目发放劳务报酬超过300万元。
	完成工程项目。

	5
	持续推进医药集中带量采购。
	县医保局、

县财政局
	持续推进药品和医用耗材集中带量采购工作,严格落实各批次集采政策，减轻患者医疗费用负担,同时节约医保基金支出。
	持续推进药品和医用耗材集中带量采购工作。

	6
	整合政企银资源加大消费券发放力度，对失业人群、灵活就业人群、中低收入人群、二孩以上家庭等特殊群体给予重点倾斜。
	县民政局
	建设3个老年助餐服务点。
	完成调研、助餐点选址、开工建设。
	推进助餐点项目建设。
	完成信息化服务平台建设，完成验收。
	3个老年助餐服务点投入使用。

	7
	大力实施提振消费专项行动，建立“1+1+N+N”工作机制。
	县商务局
	市商务局方案出台后，根据市里方案内容和要求研究新邵县制定提振消费专项行动方案，建立扩消费工作机制。
	研究制定新邵县提振消费专项行动方案。
	按照方案持续推进专项行动。
	按照方案持续推进专项行动。
	按照方案持续推进专项行动。

	8
	加力扩围实施消费品以旧换新。
	县商务局、县财政局
	优化资金审批流程，加快消费品以旧换新资金审核、拨付，推动活动进农村、进社区、进机关、进企业，确保全县全年消费品以旧换新销售额达到0.905亿元。
	全领域消费品以旧换新销售额累计达到0.2262亿元，确保资金及时拨付到位。
	全领域消费品以旧换新销售额累计达到0.4525亿元，确保资金及时拨付到位。
	全领域消费品以旧换新销售额累计达到0.679亿元，确保资金及时拨付到位。
	全领域消费品以旧换新销售额累计达到0.905亿元，确保资金及时拨付到位。

	9
	大力推广新能源汽车消费。
	县商务局、县科工局
	利用汽车报废更新和汽车置换更新补贴活动推动汽车下乡，大力促进新能源汽车消费。
	对照年度任务有序推进。

	10
	提高住房公积金贷款额度、优化贷款条件，完善商品房和二手房交易管理制度，推进租购并举。
	县住房公积金管理中心
	加强政策宣传，优化贷款政策。
	开展调研，完成提高贷款额度、优化贷款条件的政策优化建议收集，进行可行性分析，形成政策优化建议，报市住房公积金管委会审对照年度任务有序推进。议。
	4月1日开始执行新的贷款政策，新政最高可贷额度提升至70万元；二孩家庭最高可贷款80万元，三孩家庭最高可贷款90万元；为主管部门完善商品房和二手房交易管理制度提供政策支撑；全力推进租购并举，今年向住建局拨付廉租住房补贴资金796万元。
	做好新政策宣传，认真贯彻落实。

	11
	鼓励企业争取省预算内基建投资废旧产品设备回收循环利用专项资金，健全再生资源回收体系，完善废旧产品设备回收网络，实施家电售后服务提升行动。
	县发改局
	加强政策宣传，指导企业申报省预算内基建投资废旧产品设备回收循环利用项目。争取省预算内基建投资废旧产品设备回收循环利用项目1个。
	加强政策宣传，指导企业申报省预算内基建投资废旧产品设备回收循环利用项目。争取省预算内基建投资废旧产品设备回收循环利用项目1个。

	12
	健全再生资源回收体系，完善废旧产品设备回收网络，实施家电售后服务提升行动。
	县发改局、县商务局
	统筹用好县域商业体系建设相关资金，支持废旧家电家具等再生资源回收体系建设。
	利用家电以旧换新活动持续推进，要求参与活动的销售企业应具有与承接活动相匹配的服务网点、场地设施、专业人员、服务能力等条件，能提供送新、收旧、拆装“一站式”上门服务，并保证服务质量。

	13
	开展消费新场景建设专项行动，培育一批带动性广、显示度高、成长性好、特色鲜明的消费新场景新业态。加强“湖南老字号”“新邵一桌菜”等品牌培育。推进湾田夜间消费集聚区扩容升级，力争推荐1家市级夜间消费集聚区。
	县商务局
	1.因地制宜开展一刻钟便民生活圈建设，推进新邵资江码头等一批消费集聚区扩容升级。

2.拓展直播带货、社交电商等新模式，打造一批沉浸式、体验式、互动式多元化消费新场景。

3.完成“新邵一桌菜”品牌打造。
	1.持续开展一刻钟便民生活圈建设，推进新邵资江码头等一批消费集聚区扩容升级。

2.指导酿溪镇黄家坪村开展电商直播，建立电商直播示范村。

3.开展电商培训5场，孵化培育本土电商直播人才100人。

4.联系文旅，发改相关部门，指导餐饮行业协会收集补充资料，7月份启动“新邵一桌菜”等品牌培育活动，11月底前基本完成“新邵一桌菜”品牌打造。

	14
	推动夜间消费集聚区扩容升级。
	县商务局、县文旅局
	力争推荐1家省级夜间消费集聚区，评选1家市级夜间消费集聚区。
	摸底掌握全县相关场景情况。
	组织各全县相关场景申报。
	开展省级示范区推荐，力争推荐1家省级夜间消费集聚区，推荐1家市级示范区评选工作。
	完成评选。

	15
	发展首发经济，培育网红首店。
	县商务局
	培育网红首店。
	指导培育网红湘中烈姐开展网红首店。

	16
	拓展直播带货、社交电商等新模式，打造一批沉浸式、体验式、互动式多元化消费新场景。
	县商务局
	组织开展一系列直播带货活动，助力农产品消费迈向新高地。
	培育一批本地网红，开展3场直播助农活动。

	17
	拓展数字经济，大力发展线上演艺、数字文博、微短剧等新文化业态，智慧超市、智慧驿站、智慧书店等新零售业态，推动数字赋能餐饮、家政、康养等服务消费提质升级。
	县商务局、县数据局
	引导餐饮、住宿、家政等传统生活服务企业开展数字化、智能化升级改造。
	逐步推广数字化点餐系统；完善家政服务平台完善雇主与家政人员信息库。
	组织家政人员线上培训，内容涵盖多项数字课程学习。
	在县城内推广数字化点餐系统。
	制定下一年度数字化发展规划，包括系统升级、家政服务创新方向等。

	18
	开展“新邵县2025年消博会”“黄桃节”“新邵一桌菜评选”“等促消费活动10场以上。
	县商务局、县文旅局、县农业农村局
	开展“新邵县2025年消博会”“消费品以旧换新五进活动”“新邵一桌菜评选”“等促消费活动10场以上。
	1.开展“新邵县2025年消博会”。2.对接联系餐饮协会，交流活动内容，发动宣传。
	1.开展2025年消博会，持续开展消费品以旧换新五进活动。2.重点联系文旅，协同餐饮协会，活动计划准备中。新邵一桌菜”评选活动的通知下发，评选条件确定，评选上报阶段任务基本完成（4月至6月）。
	1.开展消费品以旧换新五进活动。2.重点联系文旅，协同餐饮协会，评选命名阶段任务完成（7月至9月）。


	10月中旬，组织“新邵一桌菜”现场烹饪大赛。10月底基本完成一桌菜评选活动。

	19
	促进旅游产业高质量发展，提振旅游消费。
	县文旅局
	全力筹备2026年第五届邵阳旅游发展大会，支持岳坪峰景区创建国家4A级旅游景区，开发资江水上旅游产品，大力发展夜间经济，激活资江码头消费业态，支持红日机械厂旧址申报省级工业旅游示范基地，创建1-2家省级四星级以上旅游民宿，力争全年接待游客突破450.7万人次，旅游消费45.84亿元。
	制定旅发大会总体方案，明确组织架构和工作任务，包装申报旅发大会重点项目，积极对接市局和省厅，申报创建计划，明确创建任务。接待游客总人次96.32万人，游客总消费9.27亿元。
	进一步完善活动方案，到成功举办地考察学习。争取申报旅发大会重点项目专项债，做好红日机械厂申报省级工业旅游示范基地，山水民居申报省五星级民宿，白水洞村申报省乡村旅游精品村，王家坪村申报省乡村旅游重点村和五星级乡村旅游服务区的资料审核和申报工作。接待游客总人次125.31万人，游客总消费12.66亿元。
	全面推进旅发大会重点项目建设工作，做好岳坪峰创4A景观质量评价现场评审准备工作。做好各大品牌创建的现场评审工作。接待游客总人次142.29万人，游客总消费14.42亿元。
	全面完成年度任务，旅发大会筹备工作顺利推进，重点项目建设按时序要求推进，岳坪峰成功通过4A景观评价，加强指导培育，品牌创建工作争取全部获得成功。接待游客总人次86.68万人，游客总消费9.49亿元。全年累计接待游客达450.7万人次，旅游消费达45.84亿元。

	20
	发展银发经济，推动银发旅游。
	县文旅局
	坚持发展“康养旅游”，布局银发旅游市场。以岳坪峰景区为重点，大力弘扬国家级非遗龙山药王医药文化，确立“湘中避暑康养首选地”“中医药文旅融合发展示范地”发展定位，构建“一环三区”空间布局：“一环”为文旅休闲体验环，“三区”分别为①云顶·星海露营区；②半山·避暑漫活区；③百草·康养旅居区，策划“春赏杜鹃、夏纳清凉、秋览云海、冬鉴雾凇”四季主题产品。
	进行方案及初步设计，包装申报项目。
	完成设计，确定建设项目和内容。
	进行财政评审，实施招投标，开始动工建设。
	公路提质、游步道、停车场、观景平台、百草园、小溪改造、沿溪步道、露营基地、旅游厕所及服务点完成至70%。

	21
	做大做强“赛事经济”，办好“每月一跑”跑步活动，办好新邵县“村BA”、新邵县干部职工篮球赛、新邵县游泳比赛、新邵县太极拳比赛等赛事。全年举办大型体育赛事6场以上。
	县文旅局
	通过举办系列有影响、有规模的体育赛事、跑步活动带动人流，拉动消费、促进社会经济发展；办好“每月一跑”跑步活动，引进省级赛事“湖南省传统（非遗）舞龙舞狮邀请赛”，办好新邵县“村BA”、新邵县干部职工篮球赛、新邵县游泳比赛、新邵县太极拳比赛等赛事。全年举办大型体育赛事6场以上。
	制定“奔跑吧邵阳”全年工作动态机制，对全年活动进行拟定计划；办好第二季度“奔跑吧邵阳”主题跑活动。
	办好第二季度“奔跑吧邵阳”主题跑活动、全民健身风采展示大会；做好湖南省舞龙舞狮（邀请赛）前期准备工作。
	办好第三季度“奔跑吧邵阳”主题跑活动，举办新邵县第三届和美乡村康寿新邵篮球比赛、新邵县干部职工篮球赛、湖南省舞龙舞狮（邀请赛）。
	办好第四季度“奔跑吧邵阳”主题跑活动，举办新邵县第二届游泳比赛。

	22
	深入推进县域商业三年行动计划，健全县乡村物流配送体系，实现县城至乡村快递配送一日达，建制村快递服务100%覆盖，畅通工业品下乡和农产品进城双向流通渠道。
	县商务局
	达到“提升型”县及以上商业功能，达标县域商业“领跑县”，计划完成3个县域商业建设行动项目：新邵县鑫旺农林开发有限公司油茶、中药材收购加工仓储配送建设项目、新邵县鼎盛生态农业科技有限公司潭府乡鼎盛农贸市场建设项目、新邵县易通快递有限公司快递物流配送中心项目，改造提升县域综合服务中心1个。
	完成县域商业建设行动项目的申报工作。
	督导县域商业建设行动项目按照时间节点完成项目建设。
	督导县域商业建设行动项目按照时间节点完成项目建设。
	完成县域商业建设行动项目的验收、绩效评价工作。改造提升县域综合服务中心1个。达到“提升型”县及以上商业功能，达标县域商业“领跑县”。

	22
	深入推进县域商业三年行动计划，健全县乡村物流配送体系，实现县城至乡村快递配送一日达，建制村快递服务100%覆盖，畅通工业品下乡和农产品进城双向流通渠道。
	县农业农村局
	完成5个农产品产地冷藏保鲜设施建设。
	根据上级下达任务指数持续推进，年内完成5个农产品产地冷藏保鲜设施建设。

	
	
	县交通运输局
	推动客运企业、货运物流企业、邮政快递企业开展客货邮融合发展试点。建成客货邮融合发展试点线路不少于5条。
	成立农村客货邮融合工作专班，起草《农村客货邮融合发展实施方案》，拓展县级城乡物流分拨中心、乡镇运输服务站和村级寄递物流综合服务站规划、设计等工作。
	县政府常务会议审议通过《农村客货邮融合发展实施方案》，出台县级《农村客货邮融合发展政策支持措施》，拓展县级城乡物流分拨中心、乡镇运输服务站和村级寄递物流综合服务站建设、运营主体确定等工作。
	确定农村客货邮融合发展运营主体，研究农村客货邮融合试点线路和运输工具。逐步推动建设县级城乡物流分拨中心、试点线路所需要的乡镇运输服务站和村级寄递物流综合服务站。
	基本建成5条县级城乡物流分拨中心、试点线路所需要的乡镇运输服务站和村级寄递物流综合服务站，集客运、货运、邮政、快递等功能于一体的试点线路运行。

	23
	改造提升现有县域综合服务中心1个、推动潭府乡鼎盛农贸市场建设。
	县商务局
	完成县域商业建设行动项目的验收、绩效评价工作。（潭府乡鼎盛农贸市场建设）改造提升县域综合服务中心1个。
	完成县域商业建设行动项目的申报工作（潭府乡鼎盛农贸市场建设）。
	督导县域商业建设行动项目按照时间节点完成项目建设（潭府乡鼎盛农贸市场建设）。
	督导县域商业建设行动项目按照时间节点完成项目建设。（潭府乡鼎盛农贸市场建设）
	完成县域商业建设行动项目的验收、绩效评价工作。（潭府乡鼎盛农贸市场建设）改造提升县域综合服务中心1个。

	24
	加快推进“数商兴农”。
	县商务局、县农业农村局
	深入推进“数商兴农”，发挥电商新业态新模式作用持续激发消费活力。
	印发《2025年新邵县“数商兴农”实施方》。
	打造直播电商示范基地2家。
	举办黄桃节活动，网红达人现场直播带货与开团销售，促进黄桃销售和农民增收，提升我县黄桃知名度和影响力。
	指导20家农产品企业、专业合作社、家庭农场、商贸流通企业等经营主体触网发展，拓宽产品销售渠道，激发消费活力。

	25
	深入推进“数商兴农”，发挥电商新业态新模式作用持续激发消费活力。积极培育发展各类商贸流通企业，全年新增限额以上批零住餐企业20家以上，力争新增入库达到20家。
	县商务局
	积极培育发展各类商贸流通企业，全年新增限额以上批零住餐企业20家以上。
	累计新增限额以上批零住餐企业2家以上。
	累计新增限额以上批零住餐企业5家以上。
	累计新增限额以上批零住餐企业10家以上。
	累计新增限额以上批零住餐企业20家以上。

	26
	优化消费环境，深入实施优化消费环境行动，推动消费投诉公示从线上向线下延伸，加强对苗头性、倾向性问题识别预警。
	县市监局
	开展优化消费环境三年行动，重点培育一批放心消费门店,2025年计划培育放心消费承诺单位300家左右；开展消费维权知识宣传进商超、进社区、进学校、进企业、进乡村“五进”活动；开展315国际消费者权益日系列活动；开展“你定我评”消费调查、消费评议活动；加强消费维权信息监测和风险预警，定期开展12315消费投诉信息公示，发布消费提示警示，全县消费投诉信息公示率高于90%。
	1.摸底放心消费承诺单位情况。

2.开展消费维权知识宣传“五进”活动，组织开展315国际消费者权益日系列活动。

3.发布一季度12315效能评估评价通报、12315投诉举报数据分析报告及消费提示警示。
	1.筛选培育放心消费承诺单位名单。

2.开展消费维权知识宣传“五进”活动。

3.发布上半年12315效能评估评价通报、12315投诉举报数据分析报告及第二季度消费提示警示。
	1.积极培育放心消费承诺单位150家。

2.开展消费维权知识宣传“五进”活动。

3.开展“你定我评”消费调查、消费评议活动。

4.发布三季度12315效能评估评价通报、12315投诉举报数据分析报告及消费提示警示。
	1.积极培育放心消费承诺单位150家。

2.开展消费维权知识宣传“五进”活动。

3.发布年度12315效能评估评价通报、12315投诉举报数据分析报告及第四季度消费提示警示。

	27
	强化跨部门联合监管，对消费新业态新模式实行包容审慎监管原则，开展“守护消费”执法铁拳行动，对假冒伪劣、消费欺诈行为实行严厉打击。
	县市监局
	严厉查处“消费欺诈”等各类侵害消费者合法权益违法案件，开展利用不公平格式条款侵害消费者合法权益、虚假违法广告、价格欺诈、加油机计量作弊等违法行为专项整治。
	重点开展虚假违法广告专项整治，严厉打击消费欺诈和各类侵害消费者合法权益的违法行为。
	1.重点开展水电气计量作弊违法行为专项整治和利用不公平格式条款侵害消费者专项整治，严厉打击消费欺诈和各类侵害消费者合法权益的违法行为。

2.重点开展商标侵权、假冒专利专项整治行动。
	严厉打击消费欺诈和各类侵害消费者合法权益的违法行为。
	重点开展价格欺诈专项整治，严厉打击消费欺诈和各类侵害消费者合法权益的违法行为。

	28
	加强消费品以旧换新监管，严厉打击以假充真、以次充好、以旧充新、以不合格产品冒充合格产品，以及虚开发票、伪造冒用能效水效标识、伪造国家证件、骗取套取国家补贴资金等行为。
	县商务局、县市监局、县公安局、县税务局
	定期对家电家居等大宗消费品以旧换新参与企业开展实地核查，重点核查消费品销售价格、交易发票等。
	定期对家电家居等大宗消费品以旧换新参与企业开展实地核查，重点核查消费品销售价格、交易发票等。

	29
	增加重点领域消费贷款，合理确定利率水平。
	县金融办
	督促银行机构加大对汽车、文化、体育和娱乐业信贷支持力度，合理确定利率水平。
	按月监测数据，督促银行机构加大对汽车、文化、体育和娱乐业信贷支持力度，合理确定利率水平。

	30
	大力推进“两重”建设。
	县发改局、县财政局、县科工局、县教育局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县商务局、县卫健局、县文旅局、县林业局、县数据局、市生态环境局新邵分局
	围绕“两重”建设重点任务，提前组织项目论证，深化部门协调联动，联合开展选址选线，充分衔接国士空间规划，加快推进前期工作，全面提高项目的精准性和有效性，抓好国家各轮申报窗口期，积极争取国家政策资金支持。各行业主管部门各司其职，深入贯彻落实项目申报工作，主动对接省、市的重大决策部署，谋划入库项目，进一步加强中央、省级项目申报；各配合部门，掌握“两重”项目清单，对项目要素保障等工作给予服务、指导。
	对照年度任务有序推进。

	31
	围绕今年新增支持方向，在高标准农田和灌区建设、长江经济带发展、高技术产业领域，实施一批“硬投资”项目。
	县农业农村局
	严格按照上级要求完成年度建设任务，在陈家坊、坪上等乡镇实行集中连片建设规范招投标流程，规范项目管理，推动项目有序进展，按时完工。
	全面完成上年项目扫尾工作，组织筹备当年度项目初设。
	组织开展项目初设。
	按照设计方案，全面启动高标准农田建设，同步开展土地平整、灌溉排水设施建设、田间道路修缮等工作，确保项目有序推进。
	加强施工现场管理，督促施工单位按照时间节点和质量要求加快工程建设进度，确保项目按时完工。

	
	
	县发改局、筱溪湿地公园管理处
	推进筱溪湿地公园保护与修复项目按时完工，围绕长江经济带发展，积极储备、申报生态环境治理项目。
	持续推进项目建设。
	持续推进项目建设。
	筱溪湿地公园保护与修复项目完成。
	积极储备、申报生态环境治理项目。

	
	
	县科工局
	1.加强高新技术企业培育，新增高新技术企业6家以上。

2.围绕长江经济带发展，新开工亿元以上工业项目10个。
	1.加强科技创新主体培育，建立高新技术企业培育库。
2.新开工亿元以上工业项目2个。
	1.按照申报通知要求新增申报高新技术企业6家以上。
2.新开工亿元以上工业项目3个。
	1.按照申报通知要求完成后续高新技术企业申报。
2.新开工亿元以上工业项目3个。
	1.新增高新技术企业6家以上。
2.新开工亿元以上工业项目2个。

	32
	结合各领域发展需要，分行业和地区梳理“软建设”台账，推进规划政策制定和体制机制创新，持续完善投入机制、提高投入效率。
	县发改局、县财政局、县科工局、县教育局、县自然资源局、市生态环境局新邵分局、县住建局、县交通运输局、县农业农村局、县商务局、县文旅局、县林业局、县数据局
	基本完成县“十五五”规划编制工作，按程序递交县委县政府审定。确定各行业规划编制任务清单，8月底基本完成专项规划编制。明确规划、政策、机制等任务。落实项目绩效评估体系，强化资金使用监管。落实宣传研发费用加计扣除政策，继续加大全社会研发经费投入工作。
	全力以赴争资引项，成立项目专班。形成系统化台账，确保重点任务全覆盖。引导行业高质量发展。提升管理效能，激发市场活力。确保资金精准投入，提升项目效益。
	广泛征求意见，草拟“十五五”规划初稿。
	出台县级项目管理制度。

	33
	在交通物流、新型能源、新基建、环境基础设施、安全能力等领域实施一批重大项目，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展和大规模设备更新。
	县科工局
	每年推动15家以上企业实施技改。
	推动4家以上企业实施技改。
	推动4家以上企业实施技改。
	推动4家以上企业实施技改。
	推动3家以上企业实施技改。

	34
	持续推进“智赋万企”行动
	县科工局
	全县新增“上云”500家，“上平台”50家。
	新增“上云”150家，“上平台”15家，完成年度目标的30%。
	新增“上云”150 家，“上平台”15 家，累计完成年度目标的60%。
	新增“上云”150 家，“上平台”15家，累计完成年度目标的90%。
	新增“上云”150家，“上平台”15 家，累计完成年度目标的 120%。

	35
	推进绿色低碳转型，实施绿色低碳示范工程、推进一批重点行业节能节水降碳改造项目。
	县水利局
	推广高效节水灌溉技术。完成全县2个自备水源高耗水行业企业节水型载体建设。
	完成自备水源高耗水行业企业节水型载体建设的25%。
	完成自备水源高耗水行业企业节水型载体建设的50%。
	完成自备水源高耗水行业企业节水型载体建设的75%。
	完成自备水源高耗水行业企业节水型载体建设的100%。

	36
	围绕重点领域数字化转型、数字产业集群建设、城市全域数字化转型工程，争取一批中央预算内投资支持。
	县科工局、县数据局
	每年争取成功申报1个国家级项目。扎实推进城市全域可信数据空间建设与运营项目进程。
	启动需求调研工作。
	完成需求调研与详细设计。
	启动技术体系开发工作。
	争取成功申报1个国家级项目。完成技术体系开发任务的70%。

	37
	加快推进省市县重点项目建设，确保完成全年目标任务。
	县发改局、县住建局、县交通局、县农业农村局、县水利局、县城管局、县数据局、新邵经开区、国网新邵供电公司、赛双清集团公司、县科工局
	按项目清单完成年度任务。

推进“十大科技攻关项目”。
	按序时推进，完成全年目标任务。

确定十大科技攻关项目。
强化要素保障，推进科技攻关。
调度统计攻关进展，汇总技术成果，推进成果转化。
突破关键核心技术1项以上。

	38
	按照省财政厅、省发改委《湖南省推进地方政府专项债券项目“自审自发”试点实施方案》的要求，做好全县专项债券项目储备、审核、申报、发行、使用、监管等全生命周期管理，严格实行投向领域“负面清单”和用作项目资本金行业“正面清单”管理，提高专项债券用作资本金的规模和比例，优化债贷组合，发挥债券资金的带动和放大效应。
	县发改局、县财政局
	做好专项债券全生命周期管理工作。推动专项债券资金穿透式、全覆盖监管，确保资金切实用于项目建设。全面提高专项债券项目的质量和精准度，加快办理储备项目的前期手续，加强与省级部门对接，提升申报项目的通过率和发行率。
	一是根据项目成熟度，形成拟申报储备库清单，并做好科学包装，对准审核要点完善资料编制，分析过去年度审核通过资料找准审核要点如项目收益对融资本息覆盖倍数建议范围，提高事前绩效评估、融资平衡方案等的编制质量。二是积极申报项目，并加强与省、市对接，提高项目审核通过率。三是做好双通过项目的发行工作，提高项目的发行通过率。四是是倒排工期，推进专项债券项目建设。五是建立资金使用管理台账，动态掌握资金使用情况，及时督促相关单位加快资金拨付和使用进度。根据项目建设进度，依规确保债券资金应拨尽拨、应付尽付，足额保障项目资金需求；实行“双控”账户管理，严格审核支付申请资料，确保资金切实用于项目建设，对债券资金支出进度较慢的单位，要求其分析原因并及时整改。

	39
	充分激发民间投资活力。
	县发改局、县财政局
	建立县级重点民间投资项目库，加大向民间资本推介项目力度。
	围绕2025年中央资金重点支持领域和方向，申报全国重点民间投资项目，积极争取国省资金。
	加强沟通对接，做好项目申报财政要素保障。
	加强沟通对接，做好项目申报财政要素保障。
	申报全国重点民间投资项目，积极争取国省资金。做好项目申报财政要素保障。

	40
	建立民营企业常态化沟通机制，发挥全球邵商和异地商会优势，持续扩大民间投资，加强促进民间投资好经验好做法宣传推广，营造支持民间投资的良好氛围。
	县发改局、县财政局、县商务局、县交通运输局、县水利局、县商务局、县工商联
	加强与各异地邵阳商会对接，着力引导湘商回归，据实保障邵商大会等活动的经费。在粤港澳、长三角、京津翼等地区邵阳商会中各聘请熟悉商会会员企业、热心商会招商工作的人员为商会招商专干。
	每月调度统计全县湘商回归情况，确保资金及时拨付到位。定期开展“企业家接待日”活动，听取民营企业家意见建议，加强民间投资形势分析，营造良好的投资氛围。

	
	
	县科工局
	工业投资增长12%以上。
	工业投资增长12%。
	工业投资增长12%。
	工业投资增长12%。
	工业投资增长12%。

	41
	深化投贷联动，开展重大项目投融资对接活动，发挥社会发展投资基金引导作用，滚动形成备投项目库，加大重点项目融资支持。全面推行政府和社会资本合作新机制，争取新发行一批REITs项目
	县发改局、县财政局、县交通局、县水利局、县科工局、县商务局、县工商联
	充分激发民间投资活力。建立县级重点民间投资项目库，加大向民间资本推介项目力度。深化投贷联动，开展重大项目投融资对接活动，发挥社会发展投资基金引导作用，滚动形成备投项目库，加大重点项目融资支持。全面推行政府和社会资本合作新机制，争取新发行一批REITs项目。建立民营企业常态化沟通机制，持续扩大民间投资，加强促进民间投资好经验好做法宣传推广，营造支持民间投资的良好氛围。
	按序时推进，完成全年目标任务。

	42
	纵深开展“四比四提高”行动（比谋划，提高争资占比率；比服务，提高项目开工率；比攻坚，提高资金支付率；比建设，提高实物完成率）。
	县发改局、县财政局
	实行重大项目双周调度、中央资金双周对账，强化项目进度督导，提升审批服务和要素保障效能，推动项目快开工、快建设、快竣工、快结算。

2.加强项目监管，扎实推进各行业重大项目，积极开展项目建设、验收等工作，并及时拨付资金。
	1.每两周召开重大项目推进会，制定项目节点清单（立项、开工、竣工、结算），逐项对标进度，形成调度纪要。成立重大项目督导服务组，深入一线开展现场督导服务。做好要素保障工作。提高项目开工率，在确保工程安全和质量的前提下，加快工程进度。落实“双周对账”制度，确保达到支付条件的项目按合同约定应付尽付。

	
	
	
	
	加强项目监管，扎实推进重大项目建设。督促重大项目资金支付。
	加强项目监管，扎实推进重大项目建设。
	加强项目监管，扎实推进重大项目建设。
	加强项目监管，扎实推进重大项目建设。对中央预算内专项债项目开展调度、验收。

	
	
	县商务局
	对符合省级招商引资资金申报条件的招商引资项目（企业）提供上门服务，积极与县财政局对接，力争为企业（项目）获取更多的上级资金支持。加强对重大招商引资项目的服务力度，加强要素保障，提升项目履约、开工、竣工、投产、达产、资金到位率。
	对符合申报条件的招商引资项目（企业）应报尽报，全力争取省级资金。调度招商引资项目履约、开工、竣工、投产、达产、资金到位率，对“六率”进行综合评价，在合法合规的前提下力保项目快开工、早投产。

	43
	深入落实新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施，按照县重点任务清单，加力推动年度重点任务和重大项目落实。
	县发改局、县交通运输局、县商务局、县科工局
	梳理谋划年度重点任务和重大项目，积极对接国省发改委，推动更多事项纳入国家中部地区高质量发展年度工作要点。推动科技创新和产业创新深度融合等6个方面工作任务取得新进展。力争培育打造1个省级中小企业特色产业集群。建立重点项目库，定期对重点招商引资企业开展走访调研，抓重点、树典型、解难题。
	按序时推进，完成年度任务。



	
	
	县水利局
	推进水库处险加固工程及河道治理工程建设。推进尧虞塘水库、红星等7座水闸、12座小型水库除险加固工程及小塘水厂建设。
	

	44
	全面落实进一步推动长江经济带高质量发展若干政策措施，深入推进长江大保护三年行动计划。
	市生态环境局新邵分局、县水利局
	全面落实进一步推动长江经济带高质量发展若干政策措施，深入推进长江大保护三年行动计划。
	对照年度任务有序推进。

	45
	加力推动湘南湘西承接产业转移示范区建设，全面贯彻湘赣中南部地区与粤港澳大湾区合作发展重要政策措施清单。积极参加湖南—粤港澳大湾区经贸合作交流会，在粤港澳大湾区举办专场招商对接会，围绕循环经济、装备制造、现代农业、文旅康养等重点领域，签约一批链主企业、“三类500强”、专精特新企业，进一步加强产业园区、种业科技、经贸往来等领域合作。
	县发改局、市生态环境局新邵分局、县交通局、县水利局、县农业农村局、县文旅局、县卫健局
	推动与粤港澳大湾区在资源互济、产业互补、开放互联、民生共享等方面深化交流合作。
	持续推进相关工作，

	
	
	县商务局
	发挥香港“超级联系人”作用，协同异地商协会组织，办好我县专场招商活动，签约一批“三类500强”企业和链主企业。全年新引进“三类500强”等重大项目13个。
	新引进“三类500强”等重大项目3个。
	新引进“三类500强”等重大项目6个。
	新引进“三类500强”等重大项目9个。
	新引进“三类500强”等重大项目13个。

	
	
	县科工局
	确保年引进亿元以上工业项目10个。
	引进亿元以上工业项目2个。
	引进亿元以上工业项目3个。
	引进亿元以上工业项目3个。
	引进亿元以上工业项目2个。

	46
	强化县城牵引作用，不断壮大县域经济，全面激发区域发展潜力活力，推动新邵循环经济特色化品牌化发展。
	县发改局、县科工局、县自然资源局、市生态环境局新邵分局、县水利局、县农业农村局、县商务局、县文旅局
	促进县域产业项目落地落实，提升县域经济发展综合实力。积极争取中央预算内投资实施一批农村产业融合发展项目，支持县域经济产业发展。
	按照县域经济发展定位，加强县域经济发展工作调度，实行差异化监测评价。促进县域产业项目落地落实，提升县域经济发展综合实力。争取中央预算内投资实施一批农村产业融合发展项目，支持县域经济产业发展。

	47
	持续优化湘南湘西承接产业转移示范区开放平台功能，进一步落实降低承接产业转移综合成本的政策举措，积极抢抓“资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移”的契机，指导园区与市内、市外省内、省外境内园区开展合作共建。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力湘西地区高质量发展。
	县发改局、县科工局、县自然资源局、市生态环境局新邵分局、县水利局县、农业农村局、县商务局、县文旅局
	指导推动新邵经开区与市内、市外省内、省外境内园区开展合作，因地制宜积极探索符合园区实际、各具特色的合作共建模式，打造一批标志性的“飞地”园区。各产业链开展供需对接活动1次以上。
	推动园区50%以上的人员参与招商工作。争取新邵经开区与中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会、各产业链开展供需对接活动1次以上。
	各产业链开展供需对接活动2次以上。
	各产业链开展供需对接活动2次以上。
	各产业链开展供需对接活动2次以上。

	
	
	县林业局
	
	开展福建省的永安福碳竹业有限公司和福建省有竹科技有限公司进行对接洽谈，积极协调各部门的政策保障与要素保障，争取年底前项目能够落地并开工建设。
	特色竹业产业链开展供需对接活动1次以上。
	特色竹业产业链开展供需对接活动1次以上。
	特色竹业产业链开展供需对接活动1次以上。

	48
	深入推进以人为本新型城镇化战略五年行动计划，依托新邵县经开区产业发展基础及沪昆高铁过境设邵阳北站、湘黔铁路设石泉火车站，衡邵等高速、国省干线等形成的现代化立体交通网络，充分发挥七大重点产业链“链长”统筹作用和“链主”支撑作用，引进上下游配套企业，加快产业集群梯度培育。
	县发改局、县住建局、县科工局、县农业农村局、县教育局、县人社局
	力争县城镇化率提升1个百分点。
	力争县城镇化率提升1个百分点。

	49
	强化产业发展人才支撑，加大县域生产性实训基地、产教联合体建设力度，提高就业吸纳能力，扩大居民消费。以提升县城首位度和辐射带动力为核心，大力推进新邵县城与邵阳市中心城区融城发展，形成产业协作、基础设施互联互通、公共服务设施共建共享、社会协调治理的城市发展加速区，将县城建设成邵阳市域北中心，打造绿色产业新城、全域旅游示范县、生态宜居的山水城市，建成专业功能县城。
	县发改局、县科工局、县农业农村局、县教育局、县人社局、县住建局
	推进新邵县公共实训基地、产教联合体建设项目。
	公共实训楼建至一层。
	完成墙体建设。
	完成主体建设并投入使用。
	

	
	
	
	完成酿溪镇仁山路改扩翻项目，推进县城建设路、新邵县二水厂及配套管网、新能源汽车公共充电桩、停车场（位）建设和路灯节能改造、人行道修复，新建燃气管网6公里、供水管网10公里。
	按序时推进，完成年度任务。

	二、新邵县实施产业育新培强攻坚重点任务

	1
	攻坚目标
	县农业农村局、各乡镇人民政府
	第一产业增加值增长3.8%。
	全县3.82%
	全县3.35%，
	全县3.64%
	全县4.05%

	
	
	县科工局、新邵经开区、各乡镇人民政府
	规模工业增加值增长6.5%以上。
	全县8.5%，
	全县8.3%
	全县8.2%
	全县8.0%

	
	
	县发改局、新邵经开区、各乡镇人民政府
	服务业增加值增长6%。
	全县服务业增加值增长达到6.2%
	全县服务业增加值增长达到5.9%
	全县服务业增加值增长达到6.0%
	全县服务业增加值增长达到6.0%

	1
	攻坚目标
	县发改局、县科工局、各乡镇人民政府
	大力发展科技金融、研发设计、信息软件、现代物流、检测检验等生产性服务业，推动制造业和现代服务业融合发展，积极支持符合要求企业申报两业融合发展专项资金。
	落实县政府关于入规服务企业的激励措施，将2024年责任部门及企业奖励资金排拔付到位。
	全面落实省发改委《关于促进规上服务业健康发展的通知》（省发改就服〔2025〕343号）文件，建立小升规企业培育库，确保规服企业有梯度、可替代、能接续发展。
	广泛宣传国省关于积极支持两业融合发展相关政策，组织符合要求的企业申报两业融合发展专项资金。
	争取成功申报两业融合发展专项资金项目1个以上。

	
	
	县数据局、新邵经开区、各乡镇人民政府
	数字经济核心产业增加值增长15%。
	全县数字经济核心产业增加值增长15%。

	
	
	新邵经开区、县科工局、各乡镇人民政府
	绿色智能计算产业规模达30亿元。
	全县绿色智能计算产业规模达30亿元。

	2
	加快构建现代化产业体系
	县商务局、各乡镇人民政府
	推动6家特色轻工产业链企业实施技术改造。
	推动6家特色轻工产业链企业实施技术改造。

	
	
	县农业农村局、各乡镇人民政府
	推动1家生态绿色食品产业链企业实施技术改造。
	推动1家生态绿色食品产业链企业实施技术改造。

	
	
	新邵经开区
	推动8家循环经济产业链企业实施技术改造。
	推动8家循环经济产业链企业实施技术改造。

	
	
	新邵经开区、县科工局、各乡镇人民政府
	电子信息制造业增加值增长8%左右。
	全县电子信息制造业增加值增长8%。

	
	
	县发改局、各乡镇人民政府、新邵经开区
	软件和信息服务业增加值增长10%。
	全县软件和信息服务业增加值增长10%

	2
	加快构建现代化产业体系
	县科工局、新邵经开区、各乡镇人民政府
	培育省级专精特新中小企业6家、争取培育国家级专精特新“小巨人”企业1家。
	全面落实支持专精特新中小企业高质量发展政策措施，大力组织发动企业申报专精特新中小企业。邀请专家来新邵为优质中小企业梯度培育库重点企业开展相关培训。新增省级专精特新中小企业6家、争取培育国家级专精特新“小巨人”企业1家。

	
	
	县科工局
	新增省级智能制造企业3家、智能制造生产线（车间）9个、智能工位45个。
	新增智能制造企业1家，智能制造生产线2条、智能工位10个
	新增智能制造企业1家，智能制造生产线2条、智能工位10个
	新增智能制造企业1家，智能制造生产线2条、智能工位10个
	新增智能制造生产线3条、智能工位15个

	
	
	县科工局、县发改局
	争取认定省级科研平台3家（科技口1家、工信口1家，发改口1家）。
	摸底并建立全县潜力后备库。
	实地考察后备库企业和高校，指导具备条件的单位编制申报资料。
	根据省申报文件通知组织申报。
	公示备案，完成年度目标任务。

	
	
	县科工局
	实现军品收入1.9亿元，人均民口单位军品收入315元
	实现军品收入4750万元元，人均民口单位军品收入70元
	实现军品收入9500万元，人均民口单位军品收入140元
	实现军品收入1.4亿元，人均民口单位军品收入220元
	实现军品收入1.9亿元，人均民口单位军品收入315元

	
	
	县科工局、新邵经开区、各乡镇人民政府
	全县工业技改投资增速12%。
	全县工业技改投资增速12%。
	全县工业技改投资增速12%。
	全县工业技改投资增速12%。
	全县工业技改投资增速12%。

	2
	加快构建现代化产业体系。
	县农业农村局、各乡镇人民政府
	粮食面积稳定在73.72万亩，粮食总产量31.23万吨。
	粮食面积稳定在73.72万亩，粮食总产量31.23万吨。

	3
	推进产业发展“千百十”工程
	县科工局、新邵经开区、县商务局、县林业局、县农业农村局、县自然资源局、县文旅局
	全县七大产业链产值规模突破282亿元，同比增长10%。其中，循环经济实现产值85亿元，电子信息实现产值30亿元，绿色矿业实现产值16亿元，机械制造完成产值23亿元，特色竹业实现产值10亿元，现代农业实现产值75亿元，文旅康养实现产值43亿元。
	七大产业集群累计完成产值70.5亿元。其中，循环经济实现产值21.25亿元，电子信息实现产值7.5亿元，绿色矿业实现产值4亿元，机械制造完成产值5.75亿元，特色竹业实现产值2.5亿元，现代农业实现产值18.75亿元，文旅康养实现产值10.75亿元。
	全县七大产业链产值规模突破141亿元。其中，循环经济实现产值42.5亿元，电子信息实现产值15亿元，绿色矿业实现产值8亿元，机械制造完成产值11.5亿元，特色竹业实现产值5亿元，现代农业实现产值37.5亿元，文旅康养实现产值21.5亿元。
	全县七大产业链产值规模突破211.5亿元。其中，循环经济实现产值63.75亿元，电子信息实现产值22.5亿元，绿色矿业实现产值12亿元，机械制造完成产值17.25亿元，特色竹业实现产值7.5亿元，现代农业实现产值56.25亿元，文旅康养实现产值32.25亿元。
	全县七大产业链产值规模突破282亿元。其中，循环经济实现产值85亿元，电子信息实现产值30亿元，绿色矿业实现产值16亿元，机械制造完成产值28亿元，特色竹业实现产值10亿元，现代农业实现产值75亿元，文旅康养实现产值43亿元。

	3
	推进产业发展“千百十”工程
	县科工局、新邵经开区
	争取新增国家级集群1个
	摸底、培育具备申报条件的集群。
	指导雀塘循环经济产业园推进国家级中小企业特色产业集群的申报工作，组织撰写申报资料。
	按申报通知要求，组织集群进行申报。
	做好工作对接，及时了解省厅评审情况，完成年度申报任务。

	
	
	县科工局、新邵经开区、各乡镇人民政府
	全县新增营收亿元企业10家。
	对现有企业摸底，建立营收年度上台阶企业培育库。
	“一企一策”对重点企业进行精准指导，支持企业扩产扩能。
	新增营收亿元企业3家。
	累计完成新增营收亿元企业10家。

	
	
	县科工局、新邵经开区、县发改局
	全县新开工、新竣工投资过亿元产业项目各10个。
	新开工、新竣工亿元以上工业项目各2个。
	新开工、新竣工亿元以上工业项目各3个。
	新开工、新竣工亿元以上工业项目各3个。
	新开工、新竣工亿元以上工业项目各2个。

	
	
	县商务局、新邵经开区
	全年新签约投资亿元产业项目不低于10个。
	全县新签约投资亿元产业项目2个。
	全县新签约投资亿元产业项目3个。
	全县新签约投资亿元产业项目3个。
	全县新签约投资亿元产业项目2个。

	4
	着力提升园区集聚集约发展水平
	新邵经开区、县发改局、县科工局
	新邵经开区园区主特产业主营业务收入占比65%以上。
	新邵经开区园区主特产业主营业务收入占比65%以上。

	
	
	新邵经开区、县发改局、县科工局
	新邵经开区园区规模工业占比80%以上。
	新邵经开区园区规模工业占比80%以上。

	
	
	新邵经开区、县发改局
	新邵经开区园区亩均税收均增长12%以上。
	新邵经开区园区亩均税收均增长12%以上。

	
	
	县科工局、新邵经开区、各乡镇人民政府
	全县规模工业企业亏损面5%以下。
	全县规模工业企业亏损面5%以下。

	三、新邵县实施科技创新赋能攻坚重点任务

	1
	加强应用基础研究和相关应用研究
	县科工局
	全社会研发经费投入增长超10%。
	组织企业填报R&D经费投入，总结全县2024年度R&D经费投入情况；指导企业加大研发投入。完成年度增长10%任务。

	2
	体系化布局科技攻关
	县科工局
	“2X2”现代化产业体系主攻方向突破关键核心技术1项以上
	确定科技攻关项目
	强化要素保障，推进技术攻关。
	调度统计攻关进展，汇总技术成果，推进成果转化。
	突破关键核心技术 1 项以上，开展总结评估。

	
	
	县农业农村局


	开展新邵县双季稻优质品种丰产性展示区域试验
	征集早稻展示品种
	参试品种按试验方案种植
	早稻测产评价，晚稻品种征集，按试验方案种植。
	晚稻品种按试验方案种植，测产评价。

	3
	推动“非遗”项目数字化保护利用
	县文旅局
	实施国家级、省级非遗项目数字化保护工程。
	调研新邵非遗项目现状。
	建立具备数字化保护条件的新邵非遗项目库。
	配合省厅组织实施国家级、省级非遗项目数字化保护工程。
	组织实施国家级、省级非遗项目数字化保护工程及相关申报工作。

	4
	推动“特色演艺”数字化展演传播
	县文旅局
	围绕新邵小戏，创作一批经典剧目，对优秀传统文化进行数字化表达、市场化应用，实现“数字搭台、好戏连台”。
	成立专班，制定经典剧目数字化表达工作方案，明确目标和任务分工。
	推进新邵小戏与数字平台开展合作。
	推进新邵小戏与数字平台开展合作。
	启动新邵小戏进行巡演。

完成录制、拍摄和数字化展演传播。

	5
	推动“轻工产品”数字化创意设计
	县文旅局
	规模以上文化企业营业收入增长10%以上
	持续推进，保障规模以上文化企业营业收入增长10%以上。



	6
	激发高能级平台创新引领作用。
	新邵经开区
	高分子材料联合创新实验室
	初步达成合作协议意向。
	推动合作协议达成，科研项目启动。
	完成项目的50%，确保关键项目运行稳定。
	完成全年科研项目验收，总结成果与经验，为下一年度计划提供依据。

	7
	培育建设国省级创新平台
	县科工局、县发改局
	力争认定省级科研平台1家
	明确年度目标，摸底并建立全县潜力后备库。
	筛选出的重点培育对象进行专项扶持，组织专家团队对指导单位编制申报资料。
	根据省申报文件通知组织申报。
	公示备案，完成年度目标任务。

	8
	增加高质量科技供给
	县科工局
	高新技术产业增加值增长8%
	高新技术产业增加值增长8%。
	高新技术产业增加值增长8%。
	高新技术产业增加值增长8%。
	高新技术产业增加值增长8%。

	
	
	县市监局
	新增有效发明专利38件，新增高价值发明专利15件。
	新增有效发明专利8件。
	新增有效发明专利10件。
	新增有效发明专利10件。
	新增有效发明专利38件，新增高价值发明专利15件。

	
	
	县教育局
	支持高职院校建设优势学科，超常布局亟需学科专业，加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设和拔尖人才培养；推进新邵产业园区建设1个产业学院。
	制定相关实施方案。
	推进《实施方案》落实。
	推进《实施方案》落实。
	初步建成产业学院，完成目标任务。

	9
	强化企业科技创新主体地位
	县科工局
	新增高新技术企业6家以上
	加强科技创新主体培育，建立高企培育库。
	按照申报通知要求新增申报高新技术企业。
	按照申报通知要求完成后续高新技术企业申报。
	新增高新技术企业 6家以上。

	
	
	县科工局
	力争新增省级专精特新中小企业6家
	摸底具备申报条件的企业
	组织企业申报。指导推荐南陌生物、笑笑食品等7家企业申报省级专精特新中小企业
	备案省级专精特新中小企业
	总结本年度申报工作经验与不足，挖掘更多潜力企业

	9
	强化企业科技创新主体地位
	县科工局
	入库科技型中小企业180家
	启动科技型中小企业入库工作，完成初步摸底和筛选。
	深化入库工作，加强企业辅导和审核。
	持续优化入库流程，扩大入库企业规模。
	完成入库科技型中小企业180家。

	
	
	县科工局
	加大培育力度，力争新增1家省级制造业单项冠军企业。
	摸底具备申报条件的企业
	组织企业申报
	备案省级制造业单项冠军企业
	总结本年度申报工作经验与不足，挖掘更多潜力企业

	10
	促进科技成果转化应用
	县科工局
	力争技术合同成交额增长10%以上
	完成技术合同成交额8千万元。
	完成技术合同成交额16亿元。
	完成技术合同成交额20亿元。
	力争技术合同成交额20亿元，全年增长10%以上。

	
	
	县市监局
	完成知识产权质押融资登记金额1000万元
	累计完成知识产权质押融资登记金额250万元。
	累计完成知识产权质押融资登记金额500万元。
	累计完成知识产权质押融资登记金额750万元。
	累计完成知识产权质押融资登记金额1000万元。

	
	
	县科工局
	推动600家企业上云、推动60家企业上平台。
	完成100家企业上云，10家企业上平台。
	完成350家企业上云，25家企业上平台。
	完成450家企业上云，40家企业上平台。
	完成600家企业上云，60家企业上平台。

	10
	促进科技成果转化应用
	县科工局
	发挥“四方联动”机制优势,深化知识价值信用贷款风险补偿改革。
	制定详细的实施方案和计划，明确各方职责和任务分工。开展宣传和推广活动，提高社会各界对改革政策的认知度和参与度。
	建立和完善风险补偿机制，明确补偿标准和流程。推动金融机构参与知识价值信用贷款业务，优化贷款产品和服务。
	加强对贷款项目的跟踪和管理，确保资金的有效使用和项目的顺利实施。开展中期评估和反馈，及时调整和优化改革措施。
	对全年改革工作进行总结和评估，总结经验教训，提出改进措施。宣传推广成功案例和先进经验，为后续的深化改革奠定基础。

	
	
	县科工局
	力争全年发放知识价值贷款1.5亿元。
	发放知识价值贷款4000万元。
	发放知识价值贷款3000万元。
	发放知识价值贷款3000万元。
	共发放知识价值贷款1.5亿元。

	11
	推进县市区创新发展
	县水利局
	实施石马江流域7座水闸集控中心及信息化建设。
	设备采购完成，水闸集控中心及信息化建设完成形象进度50%。
	水闸集控中心及信息化建设完成形象进度65%。
	水闸集控中心及信息化建设完成形象进度80%。
	完成设备调试，完成形象进度100%。

	
	
	县人社局
	在粮食、蔬果、中药材等重点领域培养本土实用型技术人才3名。
	开展培训政策宣传，摸底2025年度农村技能人才培训需求。
	开展农村技能人才培训招生，调度县市区工作。
	组织开展农村技能人才培训，完成培训过程监管，培训资料归档。
	持续开展农村技能人才培训，完成3名本土实用型技能人才培养任务。

	11
	推进县市区创新发展
	县财政局
	支持企业申报上级项目资金
	配合县科工局摸底科技企业向上申报项目意向。
	配合县科工局组织全县科技企事业单位积极向上申报研发奖补、中央引导地方科技发展、创新型省份建设各类专项资金。
	加强与市财政局的沟通，争取支持，及时下达各类上级项目资金。
	完成资金下达，指导相关企事业单位用好科技专项资金。

	12
	融入全球和区域创新网络
	县人社局
	引进、培育博士人才3名
	开展事业单位人才引进计划申报，摸底博士人才需求；对接博士后工作站，了解博士进出站、开题、评估等工作动态；对接本地高校，摸底博士人才引进计划。
	开展人才引进录用工作。
	开展人才引进录用工作，预计完成3名博士人才引进任务。
	完成人才引进的后续工作。

	
	
	县科协
	培育创建院士工作站、专家工作站。培育“小荷人才”，力争柔性引进院士专家博士等人才1人次
	调研摸底，重点培育符合条件的企业和个人。
	以邵阳人才日为契机，参与院士邵阳行及宝庆院士讲堂。筹建湖南众科院士专家工作站；宣传发动，指导企业及个人申报相关项目。
	联合相关单位对拟建站企业进行考评。力争柔性引进院士专家博士等人才1人次。
	做好引进人才的服务工作。

	四、新邵县实施改革开放重点攻坚重点任务

	1
	激发经营主体活力。
	县人社局、县委机构编制委员会办公室、新邵经济开区管理委员会
	1.以机构编制管理、社会事务剥离、绩效薪酬制和岗位聘用制等为重点，全面完成园区管理体制改革。探索园区管理运行新模式。开展产业园区岗位聘用制改革试点、产业园区绩效薪酬制试点，除公务员和参公管理人员外，探索建立以绩效为核心的薪酬制度，实行可量化的绩效考核和差异化的薪酬分配。

2.全面完成园区管理体制改革探索园区管理运行新模式。
	1.新邵经开区拟制《管理体制机制改革实施方案》。

2.确定县本级2024年度公益一类事业单位平均工资收入水平；汇总产业园区2024年度考核资料。

3.印发《新邵经济开发区机构编制调整方案》。
	1.指导新邵经开区根据县委编办机构编制调整情况，优化岗位设置，完成人员竞聘上岗工作。

2按文件要求，制定新邵经济开发区绩效薪酬制度改革工作实施方案。

3.按文件规定，核定2024年度产业园绩效薪酬总量。

4.6月底全面完成园区管理体制改革
	总结管理体制机制改革工作经验，提炼可推广的做法，不断推动新邵经开区高质量发展。
	指导新邵经开区落实管理体制机制改革各项任务。

	1
	激发经营主体活力。
	县财政局
	构建国有企业新型经营责任制。完善国有企业主责主业动态管理，在条件许可的情况下实施监管企业分类考核分层管理，并根据“一企一策”原则下开展综合绩效考核指标差异化设置。
	对我县4个国有企业开展薪酬管理工作调研。
	1.对我县平台国企赛双清集团公司进行2024年度综合绩效考核。

2.指导督促平台国企赛双清集团公司完成2025版公司章程修订工作。
	1.指导督促县平台国企赛双清公司按照县委、县政府市场化转型“2+5”方案要求落实经理层成员任期制和契约化管理方式，更大范围、分层分类落实管理人员经营管理责任，细化企业员工考核方案。
	1.拟制定我县平台国企2025年赛双清公司绩效考核方案。

2.指导督促县平台国企赛双清公司按照县委、县政府市场化转型“2+5”方案要求落实党委会、董事会、经理层的权责清单。

	
	
	县科工局、县财政局、新邵经济开发区管理委员会
	持续深入开展“送解优”行动，创新开展“早春行动”等四大主题活动，提振企业发展信心，点对点解决企业面临的具体困难诉求，集中解决一批行业共性问题，着力打造“企业最有感”的营商环境。帮助企业研究国省市相关扶持政策、争取政策支持，企业线上线下政策送达率100%。
	实施“早春行动”，重点开展行业分析、访企问需、助企复产、招工招聘、安全开工等工作，实现全县经济“开门红”“开门稳”。
	实施“清凉行动”，重点开展项目建设、迎峰度夏保生产、招商引资等工作，推动全县经济“双过半”。
	实施“金秋行动”，重点开展产业链精准对接、升规入统等工作，支持企业培育上台阶。
	实施“暖冬行动”，重点开展项目百日攻坚、银企融资对接等工作。县工作专班对每季主题行动进行具体部署安排。

	2
	深化扩大需求改革。
	县发改局、县金融服务中心、县商务局、县财政局、新邵经济开发区管理委员会
	1.引导社会资本特别是民间资本参与重大工程和补短板领域建设，形成市场主导的有效投资内生增长机制。争取申报中央预算内民间投资引导专项项目。

2.规范政府与社会资本合作，探索建立投贷联动机制。
	1.调度相关单位做好项目申报的基础工作。

2.对接相关部门，了解政府与社会资本合作及探索建立投贷联动机制的情况。
	1.调度相关单位做好项目申报的基础工作，建好全县重大民间项目投资库。

2.摸底金融机构开展投贷联动服务情况。
	1.申报中央预算内民间投资引导专项项目。

2.引导金融机构积极对接其上一级部门，加强科技赋能，结合本地实际，积极创新金融产品和服务。
	1.督促项目按照要求实施。

2.持续引导金融机构加强科技赋能，积极研发信贷产品，满足企业多元化融资需求。

	3
	深化财税金融体制改革。
	县财政局、县金融服务中心
	1.全面推进我县零基预算改革，坚持“以零为基、以事定钱、以效促用”原则安排支出。

2.贯彻落实省市以下财政体制改革要求。

3.建立全口径地方债务监测监管体系和防范化解隐性债务风险长效机制，探索构建“连环债”清偿机制。
	1.按零基预算要求编制2025年财政预算。

2.按照中央、省、市要求推动相关财政体制改革。

3.全力落实上报国办化债方案，建立全口径地方债务监测台账，全面摸底金融机构融资服务平台债务情况。由于市级探索构建“连环债”方案暂未出台，与市级积极衔接，市金融办明确答复：等邵阳市《关于探索构建连环债清偿机制的实施方案》出台后，我县参照邵阳市连环债清偿机制的实施方案再执行。
	1.出台《关于全面深化零基预算改革的实施方案》，并按该方案确定的清理实有资金账户等工作内容开展相关工作，同时按零基预算要求执行年初预算。

2.按照中央、省、市要求推动相关财政体制改革。

3.按月监测融资平台债务情况，加强风险监测。
	1.按《关于全面深化零基预算改革的实施方案》确定地对50万元以上的项目进行跟踪绩效评价等工作内容开展相关工作，同时按零基预算要求执行年初预算。

2.按照中央、省、市要求推动相关财政体制改革。

3.按月监测融资平台债务情况，加强风险监测。


	1.按《关于全面深化零基预算改革的实施方案》确定的进一步完善支出标准等工作内容开展相关工作，同时按零基预算要求执行年初预算。加强对各单位的调研，编制2026年财政预算。

2.按照中央、省、市要求推动相关财政体制改革。

3.持续按月监测融资平台债务情况，全力落实上报国办化债方案，有效防范债务风险“爆雷”。

	4
	积极融入全国统一大市场。
	县发改局、县市监局
	落实全国统一大市场建设指引，严格执行市场准入“全国一张清单”制度。完善不当干预全国统一大市场建设行为问题发现归集、甄别核实和限期整改工作机制。落实市场准入负面清单制度，每季度开展不当干预全国统一大市场建设行为、违背市场准入负面清单案例归集报送，对排查后确属违背市场准入负面清单的案例进行处理整改，对重点案例督察督办。
	开展不当干预全国统一大市场建设行为、违背市场准入负面清单案例归集报送。

	
	
	县人民法院
	健全企业破产机制，推进企业强制注销和简易注销配套改革。坚持市场化、法治化原则，完善企业重整识别机制，坚持“多重整救治、少破产清算”理念，探索建立企业重整、和解效果跟踪反馈机制。
	坚持精准识别、简化审理、多方联动，积极推动困境企业破产重整，助力危困企业“破茧重生”；推动“僵尸企业”强制清算；协助企业完成注销等行政事务。

	4
	积极融入全国统一大市场。
	县市监局、市交通运输局、县商务局、县财政局
	1.深入贯彻《公平竞争审查条例》，健全公平竞争审查工作机制，促进市场公平竞争,加强反垄断监管执法。

2.做好交通运输行业公共资源交易领域突出问题专项整治。

3.积极探索招商新模式；用好全县招商引资联席会议制度，协调解决招商引资项目难题。

4.加强财政和其他业务部门在政策、资金、信息等方面的协作。
	1.深入贯彻《公平竞争审查条例》，对上一年度第三方评估发现的问题核查整改。

2.出台并落实《关于推动全县招商引资高质量发展的实施方案》。
	1.召开全县公平竞争审查联席会议，组织在全县范围内开展一次妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作。

2.定期召开招商引资分析调度会。
	1.加强重点行业领域反垄断专项执法。

2.调度全县招商存量合同的兑现情况，开展调研督导。推进重大招商引资项目提级报备机制。
	1.组织重点区域、重点领域公平竞争审查制度实施情况开展区域性第三方评估，充分评估政策对市场竞争的影响。

2.执行国省下发关于招商引资优惠政策三年过渡期相关规定，按需科学制定我县操作细则和产业链扶持办法。

	5
	深化要素市场化配置改革。
	县人社局、县林业局、县数据局
	1.开展用人单位劳动保障守法诚信等级评价。完成企业工资宏观调整和决定增长机制。

2.全力做好涉林要素保障工作。

3.公共数据资源化改革。编制数据目录，实时更新。
	1.下发开展2024年度用人单位劳动保障守法诚信登记评价工作的文件。

2.下发2025年度集体协商“春季集中要约行动”通知。
	1.开展用人单位劳动保障守法诚信等级评价工作宣传引导和资料收集。

2.开展“春季集中要约行动”；完成企业薪酬调查任务。
	1.开展用人单位劳动保障守法诚信等级评价工作。

2.按省厅统一安排，调整最低工资标准。
	公示用人单位劳动保障守法诚信等级结果。

	6
	建立健全社会信用体系。
	县发改局
	配合编制全市公共信用信息目录。加强信用信息归集共享利用，健全信用评价体系。完善政府诚信履约机制，加强经营主体信用建设。强化公共资源交易领域、生产流通环节信用建设。积极推进司法公信建设。加快构建以信用为基础的新型监管机制。
	通过向各相关单位征求意见，起草《新邵县建立健全社会信用体系重点改革任务实施方案》。
	出台《新邵县建立健全社会信用体系重点改革任务实施方案》，做好实施方案的任务分解工作。
	调度改革推进情况，梳理信用体系建设存在的困难和解决方案。
	组织总结座谈会，总结信用体系建设经验，对存在的问题和不足进行梳理，研究下一步解决方案。

	6
	建立健全社会信用体系。
	县市监局、县金融服务中心
	1.统筹制定好2025年部门联合抽查计划。结合分级分类监管的要求，一体推进跨部门联合抽查工作，确保部门覆盖率100%、部门联合抽查事项覆盖率达到80%，公示率100%，部门联合抽查任务占比60%以上。

2.持续推进新邵县农村信用体系建设。持续加快开展“三信”主体创建，改善农村信用融资环境，加大征信赋能普惠金融力度。
	1.发出“双随机、一公开”征求意见稿，草拟计划，各单位讨论、确认。

2.结合“行长走市县 金融送解忧”活动，调研了解农村信用体系建设的困难、需求，引导金融机构加大征信赋能普惠金融支持力度。
	1.形成正式文件，开展工作，召开全县“双随机、一公开”监管部门联席会议，进行专题培训，开展联合抽查工作。

2.对金融机构开展征信督导工作，扎实推动优化营商环境、农户信用信息归集工作，督促金融机构加大农户信用评定工作力度。
	1.开展联合抽查工作。

2.加强征信宣传，大力整治征信修复乱象，持续开展信用乡镇、信用村和信用农户的认定工作。
	1.督促跨部门联合“双随机、一公开”成员单位，确保目标任务实现。

	6
	建立健全社会信用体系。
	县司法局、县人民法院
	积极推进司法公信建设。依法公正审理涉企民商事纠纷，保护平等主体合法权益，严厉打击虚假诉讼，对以欺诈、胁迫等手段侵害企业合法权益的行为依法严厉整治。
	1.加强宣传与营造氛围开展宣传活动：通过线上及线下诚信宣传等方式，营造知信、守信、用信、重信的良好氛围。

2.依法公正审理涉企民商事纠纷，保护平等主体合法权益，严厉打击虚假诉讼，对以欺诈、胁迫等手段侵害企业合法权益的行为依法严厉整治。
	1.提升法律服务质量与效率。完善信息共享机制：建立法律服务行业信用信息共享、公示、查询机制，促进公证等法律服务机构信用信息的公开透明。

2.依法公正审理涉企民商事纠纷，保护平等主体合法权益，严厉打击虚假诉讼，对以欺诈、胁迫等手段侵害企业合法权益的行为依法严厉整治。
	1.加强公共法律服务行业监管与规范。开展专项行动：整顿法律服务市场秩序专项行动，打击律师违法犯罪行为，确保法律服务行业的规范与公正。

2.依法公正审理涉企民商事纠纷，保护平等主体合法权益，严厉打击虚假诉讼，对以欺诈、胁迫等手段侵害企业合法权益的行为依法严厉整治。
	1.强化诚信教育与培训。纳入必修课程：将诚信教育纳入法律服务行业教育培训必修课程，提升法律服务人员的诚信执业意识；开展警示教育：常态化开展“守信激励、失信惩戒”典型案例警示教育，增强法律服务机构和从业人员的诚信意识。

2.依法公正审理涉企民商事纠纷，保护平等主体合法权益，严厉打击虚假诉讼，对以欺诈、胁迫等手段侵害企业合法权益的行为依法严厉整治。

	7
	深化公共资源交易领域体制机制改革。
	县发改局
	全面落实“机器管范本”“机器管评标”“机器管监管”等工作。按照“全省一张网”“省建市用”的原则统筹推进公共资源交易平台体系建设。全面推广保函代替保证金，实现数字证书（CA）全国互认，开展远程异地评标。完善行政监督平台功能，常态化实施交易后评估。规范评标专家管理，加强招标代理机构管理。
	认真执行省市机器管招投标改革规定。全面推广保函代替保证金，为企业提供多样化全流程电子保函服务。持续开展“一项目一考评”。
	按照省市“机器管招投标”要求，积极参与工业、住建、交通、水利、环境、农田、自然资源等七大行业项目试运行工作。
	按照市公共资源交易中心完善交易系统、固化各行业招标文件范本要求，通过机器自动生成招标文件，实现招标计划提前发布、合同签订及履约情况公示等功能。
	按照省市要求，认真开展机器管招投标工作，逐步实现工程项目全类别上线运行。

	8
	深化能源价格市场化改革。
	县发改局
	1.加快风电项目建设并网，督促新并网企业办理绿电绿证，积极推进融入全国统一电力市场和扩大绿电绿证交易规模。

2.落实煤电、新能源上网电价市场化改革政策，落实天然气上下游价格联动机制。
	完成新邵太芝庙、新邵岱山风电场的基座建设。
	新邵太芝庙风电场完成风机吊装及倒送电、新邵岱山风电场完成土地证办理、外送线路工程手续办理、施工三证办理、征林征地，升压站主楼封顶。
	新邵太芝庙风电场全容量并网发电，完成道路和平台水保工程、新邵岱山风电场完成集电线路施工、升压站设备安装调试，完成东线10台风机道路、风机基础施工，完成外送线路建设，部分风机并网。
	新邵岱山风电场完成西线6台风机道路、风机基础施工，所有风机并网。

	9
	深化科技体制改革。
	县科工局
	优化重大科技创新组织机制，完善科技创新资源要素保障机制。深化科技成果转化机制改革，加强企业主导的产学研深度融合。
	持续加大研发投入，推动规模以上中有研发活动的企业占比不断提升。
	做好产学研深度融合。健全“科技企业出题、大校大院协同攻关、地方政府助力”的创新协同机制扎实开展“百名博士进百企”行动。
	加快科技成果在新邵落地转化。落实新邵县科技计划项目和资金管理办法。
	培育壮大科技企业。健全完善高企培育名单，梯度培育科技型中小企业、高新技术企业、专精特新企业、领军企业“四类主体”。

	
	
	县委组织部、县教育局、县人社局
	统筹推进教育科技人才体制机制一体改革。
	吸引集聚青年人才留县来县，开展人才引进需求摸底，启动教育系统人才引进工作，开展事业单位公开招聘计划摸底。
	吸引集聚青年人才留县来县，累计达100名左右。
	吸引集聚青年人才留县来县，累计达300名左右。
	吸引集聚青年人才留县来县，累计达400名左右。

	9
	深化科技体制改革。
	县市监局、县人民法院
	1.推进知识产权维权工作，开展知识产权纠纷调解服务。

2.加大知识产权保护力度，为企业提供知识产权法律援助。
	加大知识产权保护力度，为企业提供知识产权法律援助。

	10
	加快培育新质生产力。
	县发改局、县教育局、赛双清集团公司、新田铺镇人民政府
	1.加快推进新邵新田铺市中心通用机场建设。完成征地拆迁和部分场地平整，达到开工建设条件。

2.推进邵阳通航职业技术学院建设。完成项目一期主体工程及配套设施建设。
	1.取得用地预审与选址意见书，协调省重点项目建设事务中心召开可研评审会；完成地形测量等工作。

2.邵阳通航职院项目完成土石方工程及一期桩基础施工达到正负零
	1.完成可研评审意见并取得省发改委的立项批文、开展初设工作、矿产资源压覆评估报告等工作。

2完成主体施工及室内外装修。
	1.取得初设批复、概算批复、土地报批等工作。

2完成一期室内外装修及附属工程并投入使用。
	1.完成征地拆迁、水土保持方案、环评报告并取得省厅批复，完成招标等工作，达到开工建设条件。

2启动二期征地及土石方工作。

	
	
	县市监局、县数据局
	1.实施创新赋能重点改革，实现新增有效发明专利38件以上，新增高价值发明专利15件以上（年底统计）。

2.深入实施“数据要素x”行动，配合推动数实融合发展，鼓励企业开展数字化转型，做优核心数字产业。
	新增有效发明专利8件。
	1.新增有效发明专利10件。2.指导企事业单位参加“数据要素x”大赛报名。
	1.新增有效发明专利10件。2.全程跟踪指导“数据要素x”大赛参赛队伍。
	新增有效发明专利10件，新增高价值发明专利15件。

	11
	促进落实“两业融合共进”体制机制。
	县科工局、县发改局、新邵经济开发区管理委员会
	全县新增“上云”500家，“上平台”50家。
	全县新增“上云”50家，“上平台”5家，完成年度目标的20%。
	全县新增“上云”200家，“上平台”20家，完成年度目标的50%。
	县县新增“上云”400家，“上平台”40家，累计完成年度目标的80%。
	全县新增“上云”500家，“上平台”50家，累计完成年度目标的100%。

	12
	推进绿色低碳转型。
	县发改局、县科工局、市生态环境局新邵分局、县林业局、县统计局、新邵经济开发区管理委员会、雀塘片区管理办公室
	1.推动生态产品价值实现和碳达峰工作，开展试点探索，落实碳达峰十大行动，完成省、市定十四五和2025年能耗强度下降目标，支持雀塘循环经济产业开展循环经济标准化试点工作。

2.力争新增省级绿色工厂3家，通过自愿性清洁生产审核验收企业1家，积极推进资源综合利用工作。雀塘循环经济产业园实现产值80亿元。
	1.支持各企业和项目单位申报绿色发展及回收循环利用、节能减碳等专项中央预算内、超长期特备国债资金。

2.加强宣传发动，积极推荐企业申报省级绿色工厂创建。雀塘循环经济产业园累计实现产值20亿元。
	1.推动各企业和项目单位积极参与省级碳达峰、生态产品价值实现试点。

2.指导仁海、凯通、众科、广化做好绿色工厂申报准备，指导大同门业开展自愿性清洁生产。

3.加强督促指导。雀塘循环经济产业园累计实现产值40亿元。
	督促指导企业申报省级绿色工厂并予推荐。雀塘循环经济产业园累计实现产值60亿元。
	1.推动我县能耗强度下降1.5%左右。

2.新增省级绿色工厂3家，通过自愿性清洁生产审核验收企业1家。雀塘循环经济产业园累计实现产值80亿元。

	12
	推进绿色低碳转型。
	县林业局
	深化生态产品价值实现机制改革。
	积极申报中央财政油茶奖补示范项目，做好竞争性评审答辩工作准备。通过项目带动，促进油茶提质增效。
	继续选聘生态护林员，持续巩固生态补偿补助政策。
	完成天然林、公益林补偿资金登记造册。
	积极培育壮大林业龙头企业，组织开展业产业龙头企业认定工作。

	14
	深化医药卫生体制改革。
	县委改革办、县医保局、县医疗保障事务中心
	推进“三医联动、六医协同”集成改革。出台《三医联动、六医协同集成改革总体方案》。医疗保障实施推进“三医联动、六医协同”集成改革，推进紧密型县域医共体建设。

1.推动紧密型医共体实施医保基金总额付费。

2.开展门诊统筹综合改革试点。

3.探索开展符合中医特色医保支付方式。

4.集采实现扩面提质。

5.开展医保定点医疗机构参保人评价码。
	召开全县深化医药卫生体制改革暨紧密型县域医共体建设推进会。
	1.出台《新邵县紧密型县域医共体医保基金使用绩效考核管理办法》。

2.推进政策落地实施。
	稳步推进城乡居民门诊统筹综合改革实施及相关政策落地。
	1.做好改革政策实施情况评估。

2.总结改革成果和经验。

3.加强改革成效宣传。

	14
	深化医药卫生体制改革。
	县市监局、县医保局
	加强药品、医疗器械质量监督。全县药品安全形势总体稳定且向好，不发生药品安全事件。
	开展“年关守护（2025）”药品领域专项行动。
	开展药品、医疗器械经营使用单位日常监督检查。
	开展药品、医疗器械经营使用单位日常监督检查，重点对全县乡镇以上医疗机构使用药品、医疗器械行为进行监督检查。
	配合省、市局对我县开展药品飞行检查，并对县级医疗机构开展药品、医疗器械质量监督检查。

	15
	健全社会保障体系。
	县人社局、县财政局
	1.坚守保发放底线，做好养老保险待遇调整工作，按时足额调整发放养老保险待遇。严格落实养老保险关系转移接续政策，省内实现无障碍转移，自动合并账户；跨省转移线上线下均可办理。按照全省统一部署推进省内社保体系互联互通。聚力防控社保基金监管风险；着力提升社保基金监管质效。

2.做好医疗保险、养老保险待遇调整工作，按时足额调整发放社会保险待遇。建立和完善多部门联动机制，形成基金监管合力。
	坚守保发放底线，按时足额发放养老待遇。按季开展社保基金管理风险高频自查，按季开展社保基金管理风险高频、全环节自查，进一步规范社保经办行为。
	严格落实养老保险关系转移接续政策，省内转移实现自动合并账户。跨省转移线上线下均可办理。按季开展社保基金管理风险高频、全环节自查，进一步规范社保经办行为。
	做好养老保险待遇调整工作，按时足额调整发放养老保险待遇。按季开展社保基金管理风险高频、全环节自查，进一步规范社保经办行为。
	按照全省统一部署推进省内社保体系互联互通。按季开展社保基金管理风险高频、全环节自查，进一步规范社保经办行为。

	15
	健全社会保障体系。
	县医保局
	健全基本医疗保险筹资和待遇合理调整机制。

1.落实“两激励两约束”参保筹资机制。

2.根据国家、省医保局参保筹资机制政策确定我县城乡居民筹资标准。
	1.加强基本医保参保“两激励两约束”长效机制宣传。

2.开展经办业务培训。
	配合市级基本医保参保督查工作。
	根据国家、省相关规定明确我县城乡居民参保缴费标准。
	1.启动2026年居民医保参保缴费工作。

2.完成2026年参保缴费任务。

	15
	健全社会保障体系。
	县医保局、县医疗保障事务中心
	完善医保监管体系。

1.开展医保基金常态化监管。

2.开展医保基金五个“回头看”整治。

3.开展医疗机构和零售药店两个主题自查自纠。
	1.开展医保基金治理巡视巡察、审计、专项检查、上级交办、群众信访五个回头看。

2.部署两定医药机构违规使用医保基金自查自纠。

3.开展医保基金常态化监管。
	持续开展医保基金常态化监管。
	持续开展医保基金常态化监管。
	1.巩固医保基金常态化监管成果。

2.加大基金违规行为处罚力度。

	16
	健全人口发展支持和服务体系。
	县卫健局、县发改局、县教育局、县民政局、县财政局等按职责分工负责
	优化生育支持政策体系，完善三孩生育及配套支持措施，持续增加托育服务供给；优化生育政策服务项目。
	制定《新邵县优化生育政策调研方案》。
	1.实施优化生育政策调研：掌握新邵县人口结构、生育水平及生育意愿的动态变化；评估我县现有生育相关政策的落实效果；分析制约生育的主要因素，如生育成本、托育服务供给、教育、医疗负担等，明确群众对生育支持政策的核心诉求；提出符合新邵实际的优化生育政策建议。

2.增加托位供给：全县托位达到2400个；

3.启动优化生育政策服务项目：针对育龄人群开展宣传和咨询服务，提高生育政策知晓率；针对计划生育特殊家庭面临的突出困难，推动落实“双岗”联系人制度等帮扶措施。
	1.为领导决策提出优化生育政策建议;

2.增加托位供给：全县托位达到2500个；

3.实施优化生育政策服务项目：制定出台《新邵县2025年优化生育政策服务项目实施方案》，针对育龄人群开展宣传和咨询服务，提高生育政策知晓率；针对计划生育特殊家庭面临的突出困难，推动落实“双岗”联系人制度等帮扶措施。
	1.增加托位供给：全县托位达到2600个；

2.完成优化生育政策服务项目，根据《新邵县2025年优化生育政策服务项目实施方案》对各乡镇完成情况进行调研评估。

	17
	强化联企帮扶。
	县商务局、县科工局、县财政局、县农业农村局、县金融服务中心、县税务局
	定期召开稳外贸专班会议，常态化走访重点外贸企业，研究解决企业困难问题。
	出台攻坚行动工作方案，制定完善“四个清单”。建立县领导联系重点外贸企业机制，开展外贸企业送解优活动。
	召开专班会议，走访重点外贸企业，加大外贸行业困难问题解决力度。
	开展稳外贸工作走访。继续联动解决外贸行业困难问题。
	加强工作调度，争取实现年度目标。

	
	
	县科工局、县农业农村局
	1.循环经济、电子信息、现代农业、生态绿色食品年产值分别达到85亿元、30亿元、75亿元、50亿元。

2.力争全年农业外贸销售收入达到0.15亿元。
	循环经济、电子信息、现代农业、生态绿色食品年产值分别达到21.25亿元、7.5亿元、18.75亿元、12亿元。
	循环经济、电子信息、现代农业、生态绿色食品年产值分别达到42.5亿元、15亿元、37.5亿元、27亿元。
	循环经济、电子信息、现代农业、生态绿色食品年产值分别达到63.75亿元、22.5亿元、57.5亿元、43亿元。
	1.循环经济、电子信息、现代农业、生态绿色食品年产值分别达到85亿元、30亿元、75亿元、50亿元。

2.力争全年农业外贸销售收入达到0.15亿元（新邵南陌生物科技有限公司）。

	17
	强化联企帮扶。
	县金融服务中心、县财政局、县税务局
	1.发挥外贸专项行动工作组作用，常态化帮扶指导发制品、鞋服等重点行业。

2.联合商务部门加快项目申报审批进度，加快相关资金拨付进度。

3.辅导企业规范发展。
	跟进摸底创好鞋业、科瑞生物等外贸行业金融支持情况。
	实地走访重点行业头部企业或有金融诉求的相关企业。
	动态跟踪相关企业金融诉求，引导银行机构优化金融服务，主动对接。
	持续跟踪金融支持情况，引导银行机构合理满足有效需求。

	18
	深化产贸融合。
	县商务局、县财政局、县农业农村局
	积极组织企业参加境内外重点展会。
	宣传参加境内外展会支持政策，组织2024年省境外重点项目展资金申报。积极组织外贸企业报名参加。
	组织相关企业参加消博会、服贸会、数贸会等；组织企业参加138届“广交会”（5月份启动报名），并做好经贸洽谈和成果统计。
	1.开展省境外重点展以外的境内外展会补贴资金申报。做好138届广交会衔接工作。

2.组织企业参加农博会、农交会和省市相关的农产品展。
	组织企业参加138届“广交会”（10月15日开幕），并做好经贸洽谈和成果统计。

	18
	深化产贸融合。
	县商务局、县发改局、县科工局、县财政局、县农业农村局
	1.加大外贸主体培育，推动“业绩回流”。大力实施“破零倍增”，全年进出口实绩企业达到11家。

2.力争全年外贸进出口增长8%。
	进出口实绩企业达到5家。
	进出口实绩企业达到7家。
	进出口实绩企业达到9家。
	1.进出口实绩企业达到11家；

2.力争全年外贸进出口增长8%。

	19
	大力发展外贸新业态新模式。
	县商务局、县税务局
	1.重点孵化发制品企业开展跨境电商业务，与跨境平台对接合作；培育跨境电商人才。

2.辅导出口企业跨境电商出口退税政策。

3.为有实际需求的跨境电商企业推出特色外汇服务产品。
	全面摸底全县跨境电商。
	向企业一对一推送跨境电商出口退税政策。
	1.组织企业参加跨境电商实操业务培训活动。

2.向企业一对一推送跨境电商出口退税政策。
	1.后续跟踪情况，持续服务。

2.向企业一对一推送跨境电商出口退税政策。

	20
	提升贸易便利化水平。
	县商务局、县财政局
	联合相关部门持续帮扶外贸企业，对企业反映的融资、信保、退税、外汇等问题逐一解决，积极宣传并落实相关支持政策。
	积极向企业推广融资、信保、退税、外汇、通关便利化等支持政策，做到政策知晓全覆盖。
	摸底全县中小微企业融资需求，组织开展银企业对接，解决外贸企业融资需求。
	组织向省、市协调对接，加大对发制品等外贸企业融资支持力度。
	继续做好外贸企业融资、信保、退税、外汇、通关便利化等支持保障。

	
	
	县税务局、县财政局
	1.加大外贸企业外汇便利化等支持保障力度，推荐先进制造、特色优势农产品外贸企业申请贸易收支便利化企业资格。

2.全县正常出口退（免）税平均办理时间控制在3个工作日内。

3.积极支持外贸企业融资。

4.宣传我县对外贸企业优惠等政策。
	与县商务局、县科工局等部门了解辖内先进制造和特优势农产品外贸企业情况。
	联合银行赴先进制造和特优势农产品外贸企业走访，向省、市外汇局报送优质企业名单，为有需求的企业申请贸易收支便利化资格。
	跟踪优质企业名单审批情况，及时为审批通过的企业实施便利化政策。
	1.持续服务，推动贸易收支便利化企业数量持续增加。

2.举办经贸商事法律服务培训。

	21
	深化海外市场开拓
	县商务局、县发改局
	深化海外市场开拓。对外实际投资10万美元。
	对外实际投资2.5万美元。
	累计对外实际投资5万美元。
	累计对外实际投资7.5万美元。
	累计对外实际投资10万美元。

	22
	充分利用对外投资支持政策。
	县商务局、县发改局
	充分利用对外投资支持政策，争取省对外投资合作专项资金引导支持。
	做好宣传发动、组织实施工作。
	做好省厅2025年合作资金申报工作。
	加强对外投资支持政策的宣传。

	23
	强化对外投资安全保障。
	县委政法委、县商务局、县委外事办、县公安局
	强化对外投资安全保障，及时处置境外突发事件，开展我县在非非法采金问题专项治理整顿工作。
	配合县外事办、县公安局做好我县在非非法采金问题专项治理整顿工作。

	24
	充分利用中非经贸博览会平台。
	县商务局

县委外事办
	参加第四届中非经贸博览会。

1.组织发制品、鞋靴等企业参展。

2.参加邵阳专场活动和全省中非重大活动。
	宣传发动、组织发制品、鞋靴等企业积极参展。


	积极参加邵阳专场活动和第四届中非经贸博览会。
	第四届中非经贸博览会活动总结。
	持续巩固第四届中非经贸博览会参会成果。

	25
	高质量建设中非经贸深度合作先行区。
	县商务局、新邵经济开发区管理委员会、县农业农村局
	1.全年对非贸易同比增长10%。

2.对有意企业，提供政策咨询服务。
	1.跟踪项目进展，并为项目的推进做好宣传、服务等工作;

2.争取完成全年对非贸易同比增长10%的任务目标。

	26
	建立对非经贸合作交流长效机制。
	县商务局、县委外事办
	加强与中非经贸合作研究院、湖南省中非经贸合作促进研究会合作；强化邵阳市发制品研究发展促进中心作用；加强与非洲湖南商会、邵商交流合作。积极参与长沙海关关于推动中非海关AEO互认合作相关工作。
	1.组织企业参加发制品行业振兴专题座谈会。

2.组织企业参加4月12日-14日在广州市举行的“2025首届广州国际发制品博览会”。
	组织发制品等企业参加第四届中非经贸博览会。
	组织参加中轻商会发制品分会9月2—4日在广州举行的“第15届中国发制品博览会”。
	配合成立“邵阳市发制品企业海外销售联盟”，并统一租赁海外仓。

	28
	大力推动全产业链创新发展。
	县市监局
	创建新邵县质量基础设施“一站式服务站”，推动“质量基础设施+缺陷产品召回”服务工作，服务全产业链创新发展。
	推动新邵县质量基础设施“一站式服务站”建设。
	完成新邵县质量基础设施“一站式服务站”验收。
	平台入驻企业不低于10家。

开展“质量月”服务产业链活动。
	平台入驻企业累计不低于15家。

推动“质量基础设施+缺陷产品召回”服务工作。

开展帮扶产业链企业活动。

	
	
	县科工局
	1.加大培育力度，力争新增1家省级制造业单项冠军企业。

2.力争新增6家省级专精特新中小企业。
	1.摸底、培育具备申报条件的企业。

2.摸底具备申报条件的企业。
	1.指导企业申报。

2.组织企业申报。
	1.跟踪了解评审情况。

2.备案省级制造业单项冠军企业1家、专精特新中小企业6家。
	力争新增1家省级制造业单项冠军企业、6家省级专精特新中小企业。

	29
	畅通国际贸易通道。
	县商务局、县财政局
	全面融入西部陆海新通道建设，实现与省内五大国际贸易通道和货物集结中心互联互通，优化西部陆海新通道、湘粤非铁海联运、邵阳至盐田（珠三角港口）铁海联运班列、湘粤港“跨境一锁”运输模式，推广重点外贸企业“一站式”国际物流服务模式。
	积极融入西部陆海新通道、湘粤非铁海联运、邵阳至盐田（珠三角港口）铁海联运班列、湘粤港“跨境一锁”运输模式，推广重点外贸企业“一站式”国际物流服务模式。

	30
	持续降低物流通关成本。
	县商务局、县发改局、县财政局、县交通运输局、
	加强长江经济带、粤港澳沿线港口联动，扩大邵阳至盐田（珠三角港口）铁海联运班列、西部陆海新通道、湘粤非铁海联运接续班列、湘粤港“跨境一锁”货量。加强与国际航运企业合作，实现港口功能前移。
	加强与国际航运企业合作，实现港口功能前移。

	五、新邵县实施环境优化提升攻坚重点任务

	1
	促进公平竞争。
	县市监局、县司法局、县发改局
	深入贯彻《公平竞争审查条例》，健全公平竞争审查工作机制，促进市场公平竞争,加强反垄断监管执法。
	深入贯彻《公平竞争审查条例》，对上一年度第三方评估发现的问题核查整改。
	召开全县公平竞争审查联席会议，组织在全县范围内开展一次妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作。
	加强重点行业反垄断监管执法。


	组织重点区域、重点领域公平竞争审查制度实施情况开展区域性第三方评估，充分评估政策对市场竞争的影响。

	2
	优化准入退出。
	县发改局、县市监局、县数据局、县人民法院、县税务局、县自然资源局
	推动涉企“高效办成一件事”落实落地，减少企业变更、迁移业务的申请材料和环节。畅通经营主体退出渠道，建立“府院联动”破产机制，建立健全破产财产解封及处置机制。
	经营主体新设、变更、迁移登记业务，实现新设2个工作日、变更3个工作日、迁移9个工作日内办结。注销业务3个工作日内办结。召开府院联席会议，推动相关积案办理进程。研究起草破产财产解封及处置实施方案。
	法定期限内办结登记注册业务，杜绝红黄牌的产生。深化“府院联动”破产机制，破产管理人只需持法定的5份资料，即可办理注销。组织实施破产财产解封及处置相关工作。
	推行企业变更登记“一件事”实现“一表申请、一次提交、部门联动、限时办结”。进一步简化经营主体迁移程序，免费邮寄交接登记档案等，破解企业迁移“两头跑”难题。持续优化企业注销“一网服务”平台。
	企业通过“一网通办”和“全程电子化”平台完成线上申请，经审核人员在线审核通过，即可拿证。杜绝设置无法律依据的中介服务事项，清理各平台公布的受理材料清单。建立健全解决破产处置不动产登记长效机制。

	3
	加强公共资源交易管理。
	县发改局
	全面落实“机器管范本”“机器管评标”“机器管监管”等工作。按照“全省一张网”“省建市用”的原则统筹推进公共资源交易平台体系建设。全面推广保函代替保证金，实现数字证书（CA）全国互认，开展远程异地评标。完善行政监督平台功能，常态化实施交易后评估。规范评标专家管理，加强招标代理机构管理。
	认真执行省市机器管招投标改革规定。全面推广保函代替保证金，为企业提供多样化全流程电子保函服务。持续开展“一项目一考评”。
	按照省市“机器管招投标”要求，积极参与工业、住建、交通、水利、环境、农田、自然资源等七大行业项目试运行工作。
	按照市公共资源交易中心完善交易系统、固化各行业招标文件范本要求，通过机器自动生成招标文件，实现招标计划提前发布、合同签订及履约情况公示等功能。
	落实省市要求，开展“机器管招投标”工作，随机抽取项目开展标后评估工作。

	4
	促进民营经济健康发展。
	县发改局、县金融服务中心、县工商联
	做好民营企业上市挂牌工作，力争新增上市（过会）企业1家、辅导备案企业1家、“新三板”和湖南股交所挂牌企业1家以上。定期开展“企业家接待日”等活动、推广应用送解优“服务码”。推动动产融资统一登记与应收账款融资、“流水贷”系列信用融资产品增量扩面。
	开展“企业家接待日”等活动、提质升级送解优“服务码”。开展邵阳市“行长走市县·金融送解优”行动启动仪式暨新邵县首站活动。宣传推广资金流信息平台，实现每家金融机构有应用。
	定期开展“企业家接待日”等活动、推广应用送解优“服务码”。召开金融支持两重两新政银企对接会。新增辅导备案企业1家。
	力争新增湖南股交所挂牌企业1家。积极解决“企业家接待日”、送解优“服务码”等渠道受理的企业诉求。
	召开专题政银企对接会。新增上市（过会）企业1家（广信科技），力争新增湖南股交所挂牌企业1家。

	5
	强化法制保障。
	县发改局、县司法局、县工商联
	开展《关于严格规范涉企行政检查的意见》《湖南省优化营商环境条例》《湖南省行政执法监督条例》等政策文件的宣传贯彻，开展普法宣传“六进”活动。
	将《关于严格规范涉企行政检查的意见》《湖南省优化营商环境条例》《湖南省行政执法监督条例》纳入2025年全县普法工作要点。
	开展《关于严格规范涉企行政检查的意见》《湖南省优化营商环境条例》《湖南省行政执法监督条例》等现场宣传活动。
	压实县直行政机关“谁执法谁普法”责任，结合大学生送法下乡、千所联千企等活动，广泛开展法治宣传。
	将《关于严格规范涉企行政检查的意见》《湖南省优化营商环境条例》《湖南省行政执法监督条例》纳入年度学法考法内容，确保每个公职人员人人知晓。

	6
	规范执法检查。
	县司法局、县市监局、县财政局、县人民法院、县发改局
	开展规范涉企执法专项行动，集中整治乱收费、乱罚款、乱摊派、乱查封等问题。进一步做好行政处罚裁量权基准、免罚事项清单、行政执法事项目录重新修订完善。严格执行涉企执法检查备案制度，建立执法音像管理制度，实行重大执法案件集体讨论决定机制。推行柔性执法，坚持处罚与教育相结合的原则。加强涉企行政复议工作。合理统筹各行政执法单位检查计划，规范实施跨部门联合检查。全面推行“扫码入企”。探索采用大数据分析等非现场监管方式，减少现场检查频次。加大涉企行政案件司法审查力度，倒逼行政机关规范执法检查行为，提升行政执法工作能力。
	对涉企行政检查实施计划管理，每年3月底前各行政执法部门向同级司法行政部门报送年度涉企行政检查计划、跨部门联合检查计划。3月底前向社会公布行政执法事项目录、涉企检查事项清单（含无扰检查事项）。
	“扫码入企”业务培训。推行柔性执法和包容审慎监管，5月底前向社会公布行政处罚裁量权基准、免罚事项清单。选聘行政执法监督员，加强社会监督力量。
	开展涉企行政执法案卷评查工作，建立行政执法监督企业联系点，建立律师等法律服务人员参加涉企行政调解的工作机制。
	加强宣传引导，树立涉企行政执法优秀典型。对涉企执法专项行动中发现的反面典型和案卷评查发现的不合格案件进行通报。

	7
	加大权益保护。
	县委政法委、县人民检察院、县人民法院、县公安局、县司法局、县市监局
	依法稳慎适用强制措施，所有涉企案件均开展羁押必要性审查；违法“查扣冻”现象明显减少。加强对现有知识产权公共服务机构的管理。加大知识产权保护力度。建立完善公共法律服务机制，探索公证机构依法设立商事调解组织，开展知识产权公共服务惠企对接行动。
	对全县涉企“挂案”线索进行摸排，对下发的线索进行逐一清理。严查违反公安机关《异地办案工作“六个严禁”》制度的行为。严格依照公共法律服务中心建设标准进一步推进公共法律服务平台建设。
	组织开展知识产权宣传进企业、进校园等系列活动。开展反查工作，对于捕后相对不诉、存疑不诉、判轻缓刑案件未开展羁押必要性审查工作的予以通报。重点审查涉企案件中是否存在执法乱作为、滥用查封、扣押、冻结等措施情况，及时纠正涉企案件中违法采取查扣冻的行为。组织律师、公证开展联企宣传活动。
	筛选5件以上我县知识产权重点企业的发明专利向上级提请优先审查。加大知识产权保护力度，根据权利人的请求，结合侵权人的故意、侵权情节、知识产权贡献率等因素，用足用好惩罚性赔偿。开展商事调解组织试点工作。
	组织企业开展专利快速预审业务培训。总结涉企案件办理经验，争取实现系统治理。

	8
	强化要素支撑。
	县自然资源局、县人社局、县发改局、国网新邵供电公司
	强化用地要素保障，积极推进重点项目用地服务。依法办理各类劳动争议案件，确保劳动争议案件调解率达到60%，结案率达到90%以上。2025年底完成零工市场（零工驿站）建成5家以上。我县每季度向湘就业、邵就业完成至少30个岗位的归集推送。精准实施失业保险稳岗返还政策。杜绝发生整线跳闸次数达5次及以上线路，公司配网整线跳闸达3次及以上线路同比下降30%，综合电压达标率不低于95%。
	推送岗位30个以上。杜绝发生整线跳闸次数达5次及以上线路，公司配网整线跳闸达3次及以上线路同比下降10%，综合电压达标率不低于92%。
	推送岗位30个以上。杜绝发生整线跳闸次数达5次及以上线路，公司配网整线跳闸达3次及以上线路同比下降15%，综合电压达标率不低于93%。
	推送岗位30个以上。杜绝发生整线跳闸次数达5次及以上线路，公司配网整线跳闸达3次及以上线路同比下降20%，综合电压达标率不低于94%。
	开展治理欠薪专项行动，推动工资支付保障制度落地见效。确保劳动争议案件调解率达到60%，结案率达到90%以上。年底完成零工市场（零工驿站）建成5家以上。推送岗位30个以上。杜绝发生整线跳闸次数达5次及以上线路，公司配网整线跳闸达3次及以上线路同比下降30%，综合电压达标率不低于95%。

	9
	优化金融服务。
	县政府办公室、县金融服务中心、县民政局、县数据局、国网新邵供电公司、县自然资源局、县财政局、县科工局、县市监局、县发改局、县税务局、县人社局、县城管局、县住房公积金管理中心
	科技金融供给扩大。环境权益抵质押融资新增业务量。普惠贷款余额扩大，增速不低于全市贷款平均增速。推动险资入县。开展系列银企融资对接服务活动。督导银行机构在市场化法治化原则下，对符合续贷条件的企业开展无还本续贷，支持银行根据自身情况逐步将无还本续贷范围扩大至中型企业。构建金融服务实体经济的激励约束机制，深入开展“千企万户大走访”活动。推动政府性融资担保机构发挥功能作用，聚焦支小支农，扩大担保规模，降低担保费率。
	确定环境权益抵质押融资合作银行，制定完善环境权益工作机制。收集形成险资入县项目库。常态化开展公职人员不良贷款清收工作。开展系列银企融资对接服务。全县“千企万户大走访”活动平均走访率达到20%。
	召开环境权益抵质押融资工作推进会。推动财信金控对接险资入县项目库。常态化开展公职人员不良贷款清收工作。完善金融服务平台网站模板。开展系列银企融资对接服务。全县“千企万户大走访”活动平均走访率达到50%。
	环境权益抵质押融资新增业务量。推动财信金控对接险资入县项目库。常态化开展公职人员不良贷款清收工作。联合行业主管部门推动企业入驻平台。开展系列银企融资对接服务。平均走访率达到70%，加强走访成果转化。
	环境权益抵质押融资新增业务量。推动财信金控对接险资入县项目库。常态化开展公职人员不良贷款清收工作。开展系列银企融资对接服务。走访率达到90%，累计授信规模达到10亿元。

	10
	推动降本增效。
	县发改局、县交通运输局、县商务局
	全县各乡镇开通农村客货邮融合发展试点线路5条。全县物流园区项目完成固定资产投资2000万元。
	基本完成县城区至寸石、坪上岱水桥农村客货邮融合发展线路。全县物流园区项目完成固定资产投资500万元。
	基本完成新田铺至小塘镇、迎光乡、巨口铺农村客货邮融合发展线路。全县物流园区项目完成固定资产投资500万元。
	基本完成新田铺至龙溪铺、大新镇农村客货邮融合发展线路。全县物流园区项目完成固定资产投资500万元。
	基本完成雀塘物流园至陈家坊、潭府乡、太芝庙和雀塘物流园至潭溪镇、严塘等2条农村客货邮融合发展线路。全县物流园区项目完成固定资产投资500万元。

	11
	提升政务服务效能。
	县数据局
	2025年11月底前，“湘易办”邵阳旗舰店接入不少于7项高频服务。推动更多“高效办成一件事”落地实施，积极探索本地化、个性化特色事项。设立“专区、专窗、专人、专评、专督”，对“高效办成一件事”实现“一窗受理、联动办结”。持续开展“走流程”和效能分析。逐步拓展综合窗口服务范围。优化帮代办服务模式。
	制定“湘易办”新邵旗舰店高频事项接入工作方案，分解任务到各单位。完成2024年度新一批、2025年第一批高效办成一件事设立“专区、专窗、专人、专评、专督”，建立联络清单，召开工作推进会。
	全县以服务融合方式新接入或改造高频服务事项不低于3项。2024年度新一批、2025年第一批高效办成一件事牵头单位完成实施方案制定。
	全县以服务融合方式新接入或改造高频服务事项不低于7项。持续开展多维度“走流程”，推进每项“高效办成一件事”落地见效。提升综合窗口政务服务事项受理率。
	“湘易办”达标验收。做好“高效办成一件事”的宣传，常态化开展线上线下帮代办服务。

	12
	提高企业服务质效。
	县委社会工作部、县发改局、县科工局、县税务局、县工商联、县商务局，新邵经开区
	持续开展“便民办税春风行动”“一起益企”“中小企业服务月”“个体工商户服务月”等活动。根据市委社会工作部安排，做好县政府领导接听“12345”营商环境热线工作；落实领导接听日工单交办工作。落实市县《关于推动招商引资高质量发展的实施方案》等工作重点任务，进一步构建大招商格局。开展重点节日大走访大慰问大招商专项行动、做好产业链招商活动，引导广大异地乡友商回新邵考察、投资兴业、返乡创业。全面加强中小企业公共服务体系建设，优化县市区中小企业公共服务平台、“园创工程”园区中小企业创新创业服务站，建好企业服务“四个库”。
	开展送解优“早春行动”“一起益企”“中小企业服务月”等活动，重点开展行业分析、访企问需、助企复产、招工招聘、安全开工等工作。制定《新邵县税务局2025年便民办税春风行动实施方案》，持续推出便民利企服务举措。落实市委社会工作部制定下发《邵阳市12345政务服务便民热线领导接听日工作实施方案》。明确驻外招商工作目标任务，启动驻外招商工作。
	开展送解优“清凉行动”“一起益企”“小企业服务月”等活动，重点开展项目建设、迎峰度夏保生产、招商引资等工作。和市委社会工作部对接好县人民政府领导“12345”营商环境热线接听工作；落实领导接听日工单交办工作。积极融入全市大局，组团参加“港洽周”活动。完善数字招商一体化平台。
	开展送解优“金秋行动”“一起益企”“中小企业服务月”等活动，重点开展产业链精准对接、升规入统等工作。和市委社会工作部对接好县人民政府领导“12345”营商环境热线接听工作；落实领导接听日工单交办工作。做好产业链招商活动参加省市组织的相关招商活动。做好市主要领导外出招商活动的协同配合，做好县主要领导外出招商活动的跟进落实。
	开展送解优“暖冬行动”“一起益企”“中小企业服务月”等活动，重点开展项目百日攻坚、银企融资对接等工作。和市委社会工作部对接好县人民政府领导“12345”营商环境热线接听工作；落实领导接听日工单交办工作。开展重点节日大招商活动。组织商协会组团回县考察。针对下一年度申报工作，提前布局，挖掘更多潜力企业。

	13
	完善政府诚信履约机制。
	县司法局、县市监局、县发改局、县商务局、县财政局、县审计局、县科工局
	坚决整治、依法解决招商引资政策不兑现、合同协议不履行等问题。加强政府合同履约智能化管理，实现违约失信记录的闭环管理。建立健全政务失信记录和惩戒制度。落实解决拖欠账款问题长效机制。
	摸清底数，制订摸底表，摸清存量合同底数，组织新邵经开区、县财政等部门单位依法依规兑现存量合同。与市发改委对接市公共信用信息平台上新邵县政府失信记录，建立台账，对存在失信风险的部门做好风险警示。加大拖欠企业账款投诉线索受理办理力度，力争投诉线索100%清偿。
	在审计过程中关注被审计单位招商引资政策兑现情况，合同协议履行情况。组织相关单位对存量合同制订兑现方案，依规限期兑现。督促指导失信主体做好信用修复工作，对高风险的部门加强督查和指导。
	调研督导，随机抽取重大存量招商项目，入企掌握情况，对兑现缓慢的，现场交办。进一步推动信用修复工作，降低警示部门的风险等级，加强部门协同和联合惩戒效果。在具体审计项目实施过程中关注被审计单位是否存在拖欠中小企业账款的情况。
	成果巩固，对于招商引资政策不兑现、合同协议不履行整治不力的单位通报批评，典型成功案例进行表扬和推广。实现重点行业领域联合惩戒全覆盖。推动银行机构开展应收账款融资为清偿连环债提供资金。

	14
	加强信用信息共享应用。
	县发改局、县数据局，新邵经开区
	依托《湖南省公共信用信息目录》，开展信用信息归集百日攻坚行动，依托市信用平台共享我县公共信用信息。完善失信主体信用修复机制。完善信用约束机制，依法依规按照全国失信惩戒措施基础清单对责任主体实施惩戒。
	依托《湖南省公用信息目录》，开展信用信息归集百日攻坚行动。
	完善失信主体信用修复机制，指导失信主体修复信用。
	做好县信用信息归集和信用修复问题梳理，解决工作中存在的问题。
	在市信用平台共享我县公共信用信息。进一步完善失信主体信用修复机制。

	六、新邵县实施安全强基固本攻坚重点任务

	1
	安全生产工作。
	县应急管理局、县应急和安全生产委员会各成员单位，各乡镇人民政府
	攻坚安全生产深层次矛盾问题，夯实安全生产基层基础，全县生产安全事故起数和死亡人数同比下降，不发生较大及以上生产安全事故，坚决防范因自然灾害导致人员伤亡，全面提升防灾减灾救灾能力，推动安全治理模式向事前预防转型。
	1.研究部署我县攻坚方案；制定专班工作规则。2.持续开展交通、消防、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸、特种设备、建筑施工（含自建房）、燃气、民爆、文化旅游、能源、农林水利、商贸流通、医养机构等重点行业领域安全专项整治行动。

3.落实“五查并重”“三查一曝光”，持续加大执法力度，强化重大事故隐患和自然灾害风险隐患排查整治专项行动。

4.督促企业落实主体责任，抓好复工复产安全。5.全力保障春节、全国两会期间安全生产形势平稳。
	1.扎实开展安全生产月和防灾减灾周集中宣传活动。

2.聚焦重点行业领域，组织各乡镇各部门加强隐患排查整改，全力形成隐患整改闭环。

3.提升基层应急管理能力，做好清明时段森林防灭火和汛期防汛工作，开展2025年防汛抢险和山洪地质灾害综合应急演练。

4.强化道路交通、消防重点攻坚集中整治行动。5.全力保障清明节、五一、端午节等重点时期安全形势平稳。
	1.分析研判夏季、暑期重大安全风险，督促企业落实高温季节安全生产措施，开展道路交通、消防、城镇燃气、建筑施工（自建房）、旅游、医养机构等重点行业领域安全防范工作。

2.持续抓好汛期防汛工作，强化应急值班值守，完善落实“631”预警叫应机制。

3.继续排查整治安全隐患，抓好重大事故隐患整治工作。

4.强化秋季重点时段森林防灭火工作。

5.全力保障中秋、国庆期间安全形势平稳。

6.加强应急队伍建设，建成陈家坊消防站并投入使用。
	1.聚焦岁末重点时段安全防范，持续开展“打非治违”专项行动，做好冬季冰冻天气安全生产工作，强化开展冬春季节火灾防控工作。2.科学防范应对雨雪冰冻灾害天气，继续抓好冬季森林防灭火工作。

3.部署开展重大事故隐患整治“回头看”工作。

4.做好国、省、市安全生产考核迎考准备工作。

5.强化开展“幸福敲门”“国际减灾日”“119”消防日等安全宣传，防范发生小火亡人和一氧化碳中毒事件。

	2
	强化房地产项目全过程监管。
	县住建局牵头，县自然资源局、县财政局、县教育局、县市监局、县金融服务中心等按职能分工负责
	依托工程建设项目审批管理系统和动态监管平台，实施分类管控，促进存量风险出清。精准施策，用足用好政策工具箱，推动房地产销售，激发购房需求潜力。加快各项目验收办证。加大房地产领域信访维稳工作力度，防范化解房地产领域风险。
	对房地产开发项目实施分类管控，重点推动锦宏时代新城学府华庭、碧泰馨园、碧桂园晴川府、宝庆府邸、溪江月等5个保交房（楼）项目的施工进度。加大房地产领域信访维稳工作力度，防范化解房地产领域风险。
	督促锦宏时代新城学府华庭、碧泰馨园、碧桂园晴川府、宝庆府邸、溪江月等5个保交房（楼）项目交付，对已完成交付的保交房（楼）项目全力推进验收办证。加大房地产领域信访维稳工作力度，防范化解房地产领域风险。
	督促各保交房（楼）项目推进验收办证。加大房地产领域信访维稳工作力度，防范化解房地产领域风险。
	全面推动我县保交房（楼）项目组织验收办证。加大房地产领域信访维稳工作力度，防范化解房地产领域风险。

	3
	隐债化解。
	县财政局、新邵经开区、赛双清集团公司
	按照2024年省人民政府批复的化债方案完成2025年化债任务。
	按照2024年省人民政府批复的化债方案完成2025年化债任务。

	4
	融资平台退出。
	县财政局、新邵经开区、赛双清集团公司
	退出平台公司4家，分别是新农村建设投资开发有限责任公司、新邵县自来水公司、邵阳高铁新城建设开发有限责任公司、新邵县精准扶贫开发有限公司。
	
	退出平台公司2家。（新农村建设投资开发有限责任公司、新邵县自来水公司）
	
	退出平台公司2家。（邵阳高铁新城建设开发有限责任公司、新邵县精准扶贫开发有限公司）

	七、新邵县实施民生补短提质攻坚重点任务

	（一）省定重点民生实事

	1
	更新义务教育学校设备
	县教育局、县财政局，各乡镇人民政府
	补充配置电脑3500台。

建设初中物理化学生物考室24个。
	摸清各乡镇需配置的电脑底数及初中物理化学生物考室缺口，制定实施方案。
	补充配置电脑：将省统一下发电脑分配到位；做好需自行采购电脑的准备工作；提前做好准备的直接开展采购。

建设初中物理化学生物考室8个。
	补充配置电脑：将省统一下发电脑分配到位；完成自行采购任务不低于50%。

建设初中物理化学生物考室累计16个。
	补充配置电脑：将省统一下发电脑分配到位；完成全年自行采购任务。

建设初中物理化学生物考室累计24个。

	3
	实施家庭教育指导服务“向阳花”行动。
	县妇联、县教育局、县民政局、县财政局、县卫健局、县文旅局、团县委、县科协，各乡镇人民政府
	线上线下开展家庭教育指导服务和实践活动95场，惠及3800名家长。
	线上线下开展家庭教育指导服务和实践活动14场，惠及570名家长。
	线上线下开展家庭教育指导服务和实践活动48场，惠及1900名家长。
	线上线下开展家庭教育指导服务和实践活动86场，惠及3420名家长。
	线上线下开展家庭教育指导服务和实践活动95场，惠及3800名家长。

	4
	统筹推进城乡就业。
	县人社局、县财政局、县农业农村局，各乡镇人民政府
	新增城镇就业4350人。
	完成任务数均达全年目标的20%。
	累计完成任务数均达全年目标的55%。
	累计完成任务数均达全年目标的80%。
	累计完成任务数均达全年目标的100%。

	
	
	
	脱贫人口务工规模稳定在4.64万人以上。
	脱贫人口务工规模稳定在4.64万人以上。
	脱贫人口务工规模稳定在4.64万人以上。
	脱贫人口务工规模稳定在4.64万人以上。
	脱贫人口务工规模稳定在4.64万人以上。

	5
	推动创业带动就业。
	县人社局、县教育局、县财政局、县科工局、中国邮政储蓄银行新邵县支行、新邵农村商业银行股份有限公司、各乡镇人民政府
	2025年职业培训目标任务1400人次。
	完成全年职业培训目标任务的20%。
	累计完成全年职业培训目标任务的50%。
	累计完成全年职业培训目标任务的80%。
	累计完成全年职业培训目标任务的100%。

	
	
	
	全县新增发放创业担保贷款3300万元。
	截至3月底，完成全年新增发放创业担保贷款任务的10%。
	截至6月底，完成全年新增发放创业担保贷款任务的40%。
	截至9月底，完成全年新增发放创业担保贷款任务的70%。
	截至12月底，完成全年新增发放创业担保贷款任务的100%。

	6
	提升城乡居民基本公共卫生服务水平。
	县卫健局、县财政局、县医保局，各乡镇人民政府
	家庭医生签约服务行动。全县签约目标人群数18.34万人。
	累计完成签约人群数3万人。
	累计完成签约人群数9.17万人。
	累计完成签约人群数13.76万人。
	累计完成签约人群数18.34万人。

	
	
	
	提升乡村医生能力和服务行动。全县培训目标人数76人。
	
	累计完成培训25人。
	累计完成培训50人。
	累计完成培训76人。

	7
	开展“生命起点”守护行动。
	县卫健局、县财政局，各乡镇人民政府
	优化新生儿疾病免费筛查与诊断服务，做到应检尽检，筛查率达到100%，总计2689人。
	完成726人。
	累计完成1452人。
	累计完成2097人。
	累计完成2689人。

	8
	推进二级以上公立医疗机构检查检验结果互认共享。
	县卫健局、县财政局
	二级以上公立医疗机构完成接入省级平台接口改造，检查检验结果互认共享完成100%。
	新邵县人民医院完成接口改造，接入省级平台，检查检验结果互认共享。
	正大邵阳骨伤科医院完成接口改造，接入省级平台，检查检验结果互认共享。
	新邵县妇幼保健计划生育服务中心完成接口改造，接入省级平台，检查检验结果互认共享。
	

	10
	促进职工医疗互助提质扩面。
	县总工会、县财政局，各乡镇人民政府
	组织全县15600名职工参加工会职工医疗互助活动。
	组织全县15600名职工参加工会职工医疗互助活动，完成全年目标任务。
	
	
	

	11
	开展“三湘怡养”行动。
	县民政局、县财政局、县市监局、县消防大队
	社区老年助餐服务点建设3个。
	1.完成调研；

2.完成助餐点选址；
3.开工建设。
	完成项目建设。
	1.完成信息化服务平台建设；
2.完成验收。
	

	12
	提高困难群体救助标准。
	县民政局、县财政局、县残联
	提高城乡低保标准，城市低保标准提高至740元/月，农村低保标准提高至485元/月。提高残疾人“两项补贴”标准，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准分别从90元/月·人提高到100元/月·人。散居孤儿基本生活标准提高至1200元/月，集中供养孤儿基本生活标准提高至1700元/月，事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童参照孤儿标准同等保障。
	1.制定县民政局关于“提升困难群体救助水平”工作方案。2.联合县财政拟定下发提标文件。3.部署开展年审复核。
	1.全面完成年检复核任务，将年检核算的收入录入救助系统。2.5月中旬，生成发放名册，同时推送至同级财政部门进行核对。3.5月底前，完成资金补发，确保最低生活保障、残疾人“两项补贴”、孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障标准提标补助资金及时、足额发放到对象手中。
	按照标准做好救助金发放。
	配合有关部门做好项目验收考核。

	13
	实施残疾人关爱行动。
	县残联、县教育局、县民政局、县财政局、县卫健局、县医保局
	康复救助残疾儿童266人。
	完成康复救助残疾儿童27人，完成率达10%。
	累计完成康复救助残疾儿童106人，完成率达40%。
	累计完成康复救助残疾儿童186人，完成率达70%。
	累计完成康复救助残疾儿童266人，完成率达100%。

	
	
	
	完成310名残疾人居家托养服务（人均服务次数≥7次，累计服务840人次，人均服务时长≥28小时，2小时≤单次服务时长≤6小时）；完成190名残疾人集中托养服务，人均全年服务时长≥150天，累计服务28500人天（人均服务时长≥6小时/每天）。
	与托养机构签订购买服务协议，确定服务对象，完成托养服务对象花名册的制定。
	完成120名残疾人居家托养服务（人均服务次数≥3次，人均服务时长≥12小时，2小时≤单次服务时长≤6小时）；完成190名残疾人集中托养服务（人均服务时长≥6小时/每天，人均服务时长≥60天）。
	完成120名残疾人居家托养服务（人均服务次数≥2次，人均服务时长≥8小时，2小时≤单次服务时长≤6小时）；完成190名残疾人集中托养服务（人均服务时长≥6小时/每天，人均服务时长≥60天）。
	完成120名残疾人居家托养服务（人均服务次数≥2次，人均服务时长≥8小时，2小时≤单次服务时长≤6小时）；完成190名残疾人集中托养服务（人均服务时长≥6小时/每天，人均服务时长≥30天）。

	14
	开展生活类消费品以旧换新补贴活动。
	县商务局、县发改局、县公安局、县民政局、县财政局、县市监局、县税务局
	按照湖南省2025年汽车、家电、家装厨卫、手机3C数码产品、电动自行车等消费品以旧换新活动实施方案，优化资金审批流程，加快消费品以旧换新资金审核、拨付，推动活动进农村、进社区、进机关、进企业，鼓励结合实际出台配套叠加政策，确保新邵县全年消费品以旧换新销售额达到0.905亿元。
	全领域消费品以旧换新销售额累计达到0.2262亿元，确保资金及时拨付到位。
	全领域消费品以旧换新销售额累计达到0.4525亿元，确保资金及时拨付到位。
	全领域消费品以旧换新销售额累计达到0.679亿元，确保资金及时拨付到位。
	全领域消费品以旧换新销售额累计达到0.905亿元，确保资金及时拨付到位。

	15
	推进农村客货邮融合发展和农村寄递物流综合服务站建设。
	县交通运输局、县邮政公司、县商务局、县供销社、各乡镇人民政府
	农村客货邮融合发展试点县创建。推荐1个县市参加省农村客货邮融合发展示范县创建工作。
	尚未明确邵阳市试点县。

	15
	推进农村客货邮融合发展和农村寄递物流综合服务站建设。
	县交通运输局、县邮政公司、县商务局、县供销社、各乡镇人民政府
	农村寄递物流综合服务站覆盖率达80%，共293个。
	完成10个。
	累计完成146个。
	累计完成219个。
	累计完成293个。

	16
	实施数字惠民工程。
	县数据局、县财政局、新邵经开区
	加强数字政务服务能力建设
	高效办成一件事。推动更多“高效办成一件事”落地实施，积极探索本地化、个性化的特色事项。设立“专区、专窗、专人、专评、专督”，对“高效办成一件事”实现“一窗受理、联动办结”。持续开展“走流程” 和效能分析。
	完成2024年度新一批、2025年第一批高效办成一件事设立“专区、专窗、专人、专评、专督”，建立联络清单，召开工作推进会。更新2024年度新一批事项“一线应答”知识库。
	2024年度新一批、2025年第一批高效办成一件事牵头单位按照省直部门工作要求完成实施方案制定，梳理提出所涉事项和材料清单、存在问题和解决措施等。
	持续开展多维度“走流程”，推进每项“高效办成一件事”落地见效。
	加强宣传，全面总结好经验好做法。

	16
	实施数字惠民工程。
	县数据局、县财政局、新邵经开区
	加强数字政务服务能力建设
	2025年11月底前，“湘易办”新邵旗舰店接入不少于7项高频服务。
	根据市数据局工作方案，制定“湘易办”邵阳旗舰店建设实施方案。
	以服务融合方式新接入或改造高频服务事项不低于4项。
	以服务融合方式新接入或改造高频服务事项不低于7项。
	达标验收。

	
	
	
	
	一网通办率达到90%以上。
	制定一网通办工作方案。
	各级政务服务中心按照统一标准完成本级政务服务大厅设备对接改造。
	依申请类政务服务事项与“一网通办”的对接率和上线率均达到100%，一网通办率达到90%以上。
	达标验收。

	16
	实施数字惠民工程。
	县人社局、县发改局、县公安局、县财政局、县交通运输局、县文旅局、县卫健局、县医保局、县数据局、新邵经开区
	推进社会保障卡居民服务一卡通
	社会保障卡在就医购药领域的应用：完成2个公立医院的社保卡应用环境改造，支持使用社保卡就医购药。
	协调责任部门和医院，分解工作任务，成立工作专班，序时推进。
	启动2个公立医院的社保卡应用环境改造。
	按序时推进2个公立医院的社保卡应用环境改造。
	按序时推进2个公立医院的社保卡应用环境改造。

	
	
	
	
	社会保障卡在交通出行领域的应用：完成全县8条公交线路改造，支持使用社保卡乘坐公交车。
	完成3条公交线路的社保卡应用环境改造。
	累计完成5条公交线路的社保卡应用环境改造。
	累计完成6条公交线路的社保卡应用环境改造。
	累计完成8条公交线路的社保卡应用环境改造。

	16
	实施数字惠民工程。
	县人社局、县发改局、县公安局、县财政局、县交通运输局、县文旅局、县卫健局、县医保局、县数据局、新邵经开区
	推进社会保障卡居民服务一卡通
	社会保障卡在文化旅游领域的应用：完成1个图书馆和1个旅游景区的社保卡应用环境改造，支持使用社保卡借书还书或购票入园。
	启动1个图书馆和1个旅游景区的社保卡应用环境改造。
	完成1个图书馆和1个旅游景区的社保卡应用环境改造。

	
	
	
	
	社会保障卡在酒店住宿领域的应用：完成44个酒店或住宿机构的社保卡应用环境改造，支持使用社保卡登记入住。
	根据市人社局要求制定改造方案，序时推进。
	按序时推进。
	按序时推进。
	序时推进，年底完成。

	16
	实施数字惠民工程。
	县人社局、县发改局、县公安局、县财政局、县交通运输局、县文旅局、县卫健局、县医保局、县数据局、新邵经开区
	推进社会保障卡居民服务一卡通
	社会保障卡在信用服务领域的应用：社保卡“湘信码”信用服务接入率100%。
	根据市局要求制定改造方案，序时推进。
	按序时推进。
	按序时推进。
	序时推进，年底完成。

	18
	实施消防安全基层基础进阶工程。
	县消防大队、县民政局、县财政局、县应急管理局，各乡镇人民政府
	1个新建消防站全部建成并投入使用。
	
	
	新邵县陈家坊消防站投入使用。
	

	
	
	
	为全县特困人员家庭每户安装1个无线感烟火灾探测报警器。
	3月份完成为全县特困人员家庭安装无线感烟火灾探测报警器实施方案制定，对4392户分散供养特困人员及监护人、紧急联络人员的信息进行采集。
	完成4392户分散供养特困人员及监护人、紧急联络人员的信息采集，同步开展无线感烟火灾探测报警器项目采购，组织安装。
	在8月底前完成全部无线感烟火灾探测报警器安装工作，9月由县消防大队组织现场抽查、开展验收工作。
	10月底前完成全部验收工作。

	19
	实施城镇保障性安居工程。
	县住建局、县发改局、县财政局、国网新邵供电公司
	结合老旧小区改造等建设电动自行车、电动摩托车充电端口200个。
	项目实施前立项、可研、编制实施方案、审核等相关手续办理工作。
	计划完成财评、招投标、签订施工合同、签订监理合同、办理许可证、施工认定等项目实施前期手续并开工。
	投资进度完成率达到25%以上。
	计划80%完工，完成实质投资额50%以上，基本完成竣工验收及备案。

	20
	推进电动汽车公共充电基础设施建设。
	县发改局、新邵经开区
	完成新建充电桩46个。
	完成新建充电桩12个。
	累计完成新建充电桩24个。
	累计完成新建充电桩35个。
	累计完成新建充电桩46个。

	21
	开展新一轮农村公路提升行动。
	县交通运输局、县财政局，各乡镇人民政府
	开展农村公路路网优化调整工作，新增235公里农村道路纳入交通部门管养范围。
	开展前期准备工作，完成增补规模测算工作，配合市交通运输局完成自建道路成果数据下发、系统升级工作。
	配合市交通运输局完成农村公路年报数据清洗工作，形成路线轨迹失真、路线重复、路面属性变化等问题路线数据清单。
	完成既有农村公路路网优化调整，组织对年报问题路线数据进行修正、年报调出路线等量置换调入。
	完成235公里农村公路增补，采集上报自建道路数据，并对拟调入统计年报的自建道路数据逐条进行筛选、确认，上报市交通运输局。

	
	
	
	农村公路提质改造91公里。
	完成项目设计、财评、招投标等工作。
	完成45公里。
	累计完成67公里。
	累计完成91公里。

	
	
	
	普通国省干线安防设施精细化提升4公里。
	完成项目设计、财评、招投标等工作。
	完成2公里。
	累计完成3公里。
	累计完成4公里。

	22
	提升农村水源保障及灌溉能力。
	县水利局、县发改局、县财政局
	新增蓄水能力125万方。
	新增蓄水能力31.25万方。
	新增蓄水能力53.75万方。
	新增蓄水能力88.75万方。
	新增蓄水能力125万方。

	23
	实施农村电网巩固提升工程。
	国网新邵供电公司
	完成10千伏及以下农村配电网巩固提升工程投资2447万元。
	累计完成10千伏及以下农村配电网巩固提升工程投资611.75万元。
	累计完成10千伏及以下农村配电网巩固提升工程投资1223.5万元。
	累计完成10千伏及以下农村配电网巩固提升工程投资1835.25万元。
	累计完成10千伏及以下农村配电网巩固提升工程投资2447万元。

	24
	实施农村通信网络巩固提升工程。
	县科工局、县通信质监站、中国电信新邵分公司、中国移动新邵县分公司、中国联通新邵县分公司、中国铁塔新邵分公司，各乡镇人民政府
	建设4G/5G基站74个。
	完成4G/5G基站建设8个。
	累计完成4G/5G基站建设25个。
	累计完成4G/5G基站建设49个。
	累计完成4G/5G基站建设74个。

	（二）市定重点民生实事

	1
	二甲以上公立综合医院设立心理健康咨询（治疗）门诊。
	县卫健局、县发改局、县财政局
	二甲以上公立综合医院设立心理健康咨询（治疗）门诊1个。
	
	新邵县人民医院设立心理健康咨询（治疗）门诊。
	评估验收。
	

	
	选配中小学校心理健康辅导老师。
	县教育局、县人社局、县财政局
	选配中小学校心理健康辅导老师20名以上。
	指导并督促做好选配方案和招聘计划，做好选配前期调研准备工作。
	选配中小学校心理健康辅导老师17名以上。
	选配中小学校心理健康辅导老师名20以上。
	指导并督促做好后期巩固工作。

	
	培训心理辅导老师。
	县教育局、县人社局、县财政局
	培训心理辅导老师100人次。
	做好培训计划、任务分解和培训方案，做好培训前期调研准备工作，指导并督促做好培训方案和前期准备工作。
	培训心理辅导老师50人次。
	培训心理辅导老师100人次以上。
	指导并督促做好后期巩固工作。

	2
	建成零工市场；新增劳务品牌。
	县人社局、县财政局，各乡镇人民政府
	建成零工市场5家。新增劳务品牌1个。
	做好前期部署工作。
	按序时推进。
	按序时推进。
	按序时推进，完成全年工作任务。

	3
	新生儿疾病免费筛查。
	县卫健局、县财政局，各乡镇人民政府
	完成新生儿疾病免费筛查总计2689人。
	完成726人。
	累计完成1452人。
	累计完成2097人。
	累计完成2689人。

	4
	农村危房改造。
	县住建局、县财政局，各乡镇人民政府
	实施农村危房改造任务115户。除以上任务之外的新增危房并符合改造条件的，各地须应纳尽纳、应改尽改，先行组织实施，并力争纳入后续国、省农村危房改造支持范围。
	年度任务数全部录入全国农村危房改造系统，完成房屋安全评定工作。
	全面开工建设。
	基本完成竣工验收。
	全面完成补助资金拨付。

	6
	提质改造乡镇敬老院。
	县民政局、县财政局
	乡镇敬老院或乡镇（街道）综合养老服务中心提质改造1家。
	1.完成调研。2.完成项目选址。3.完成资金筹措。
	1.完成项目设计。2.完成项目招投标。3.开工建设。
	完成项目建设。
	完成验收；投入使用。

	7
	新建新能源汽车公共充电桩。
	县发改局，新邵经开区
	完成新建充电桩46个。
	完成新建充电桩任务12个。
	累计完成新建充电桩任务24个。
	累计完成新建充电桩任务35个。
	累计完成新建充电桩任务46个。

	8
	农村公路提质改造。
	县交通运输局、县财政局，各乡镇人民政府
	农村公路提质改造91公里。
	完成项目设计、财评、招投标等工作。
	完成45公里。
	累计完成67公里。
	累计完成91公里。

	9
	康复救助残疾儿童。
	县残联、县教育局、县民政局、县财政局、县卫健局、县医保局
	康复救助残疾儿童189人。
	完成康复救助残疾儿童19人，完成率达10%。
	累计完成康复救助残疾儿童76人，完成率达40%。
	累计完成康复救助残疾儿童133人，完成率达70%。
	累计完成康复救助残疾儿童189人，完成率达100%。

	10
	“湘易办”新邵旗舰店接入高频服务。
	县数据局、县直各相关单位
	2025年11月底前，“湘易办”新邵旗舰店接入不少于7项高频服务。
	根据市数据局工作方案，制定“湘易办”邵阳旗舰店建设实施方案。
	以服务融合方式新接入或改造高频服务事项不低于4项。
	以服务融合方式新接入或改造高频服务事项不低于7项。
	达标验收。

	
	一网通办率达到90%以上。
	
	一网通办率达到90%以上。
	制定一网通办工作方案。
	各级政务服务中心按照统一标准完成本级政务服务大厅设备对接改造。
	依申请类政务服务事项与“一网通办”的对接率和上线率均达到100%，一网通办率达到90%以上。
	达标验收。

	（三）其他重点民生任务

	2
	继续发动污染防治攻坚战“夏季攻势”。
	市生态环境局新邵分局，各乡镇人民政府、新邵经开区
	对照省级任务清单，按时完成省级任务清单。
	对照省级任务清单，积极联系市生态环境局，提前铺排各项任务，形成全县“夏季攻势”任务清单（初稿）。
	制定印发全市“夏季攻势”任务清单，全县“夏季攻势”任务完成率达50%。
	全县“夏季攻势”任务完成率达75%。
	全县“夏季攻势”任务完成率达100%。

	3
	推进21个突出生态环境问题整改。
	市生态环境局新邵分局、县科工局、县城管局、县发改局、县交通运输局、县公安局、县自然资源局、县住房和城乡建设局、县商务局，各乡镇人民政府，新邵经开区
	对照整改方案，按时完成6个第二轮中央生态环境保护督察反馈问题，4个第三轮中央生态环境保护督察反馈问题，11个第三轮省生态环境保护督察反馈问题。
	整改达到序时进度。
	完成2个第二轮省生态环境保护督察反馈问题的整改销号，其余问题整改达到序时进度。
	对照整改方案，中央，省环保督察整改达到序时进度。
	完成剩余的突出生态环境问题的整改销号。

	4
	全县PM2.5平均浓度下降1微克/立方米。
	市生态环境局新邵分局，各乡镇人民政府
	全县PM2.5平均浓度下降1微克/立方米。
	全县PM2.5平均浓度同比下降0.5微克/立方米。
	全县PM2.5平均浓度同比下降0.5微克/立方米。
	全县PM2.5平均浓度同比下降1微克/立方米。
	全县PM2.5平均浓度同比下降2微克/立方米。

	5
	国考断面水质优良比例达到100%。
	市生态环境新邵分局，各乡镇人民政府
	年度国考断面水质优良比例达到100%。
	国考断面水质优良比例达到100%。
	国考断面水质优良比例达到100%。
	国考断面水质优良比例达到100%。
	国考断面水质优良比例达到100%。


新邵县实施“七大攻坚”重要政策清单

	序号
	政策文件名称
	发布单位
	发布日期
	政策主要内容

	一、新邵县实施内需扩量提效攻坚重要政策清单

	1
	《2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》
	国家发展和改革委员会、

财政部
	2025年1月
	2025年将增加超长期特别国债支持大规模设备更新和消费品以旧换新资金规模，加力扩围实施“两新”政策。

	2
	《关于做好2025年汽车以旧换新工作的通知》
	商务部等8部门办公厅
	2025年1月
	优化接续政策，加力实施汽车以旧换新活动，各地因地制宜细化举措，确保真金白银优惠直达消费者，持续释放汽车消费潜力。

	3
	《关于做好2025年家装厨卫“焕新”工作的通知》
	商务部等6部门办公厅
	2025年1月
	优化接续政策，继续实施家装厨卫“焕新”活动，各地因地制宜细化举措，确保真金白银优惠直达消费者，持续释放家居家装消费潜力。

	4
	《关于做好2025年家电以旧换新工作的通知》
	商务部等4部门办公厅
	2025年1月
	优化接续政策，扩围实施家电以旧换新活动，各地因地制宜细化举措，确保真金白银优惠直达消费者，持续释放家电消费潜力。

	5
	《关于印发〈手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案〉的通知》
	商务部等5部门办公厅
	2025年1月
	增加手机等3C数码产品以旧换新活动，各地因地制宜细化举措，确保真金白银优惠直达消费者，持续释放电子数码产品消费潜力。

	6
	《关于开展“一月一链”中小企业融资促进全国行活动的通知》
	工业和信息化部办公厅、财政部办公厅、中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅、中国证监会办公厅
	2024年11月
	围绕制造业重点产业链上中小企业多元化融资需求，发挥“股、贷、保、担”综合融资手段作用，通过组织各类专业化金融机构与链上中小企业开展系列融资对接活动，引导金融资源更加精准支持链上中小企业，促进广大中小企业专精特新发展。

	7
	《关于动员全省广大职工会员积极参与提振消费专项行动的通知》
	湖南省总工会、

湖南省财政厅
	2025年1月
	市总工会、市财政局、各县市区总工会、财政局、基层工会等，结合实际，鼓励采取电子消费券的形式，发放全年的节日慰问费、生日慰问费、观影票等，进行合并发放，单位已提前发放的项目不再重复发放。原则上需要3月31日前一次性集中发放，应在5月31日前消费完毕。

	8
	《关于发布2025年家电、数码和家装厨卫产品以旧换新实施细则的公告》
	湖南省商务厅
	2025年2月
	就2025年湖南省家电、数码和家装厨卫产品以旧换新活动明确补贴范围及标准、申领方式和流程、补贴审核和拨付、企业要求及报名等事项。

	9
	《关于发布2025年汽车和电动自行车以旧换新实施细则的公告》
	湖南省商务厅
	2025年2月
	就2025年湖南省汽车（含汽车报废更新和汽车置换更新）和电动自行车以旧换新活动明确补贴范围及标准、申领方式和流程、补贴审核和拨付、企业要求及报名等事项。

	10
	《湖南省2025年农业机械报废更新补贴实施方案》
	湖南省农业农村厅、湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅
	2025年2月
	1.全国补贴范围9类机具。包括拖拉机、播种机、联合收割机（含粮棉油糖等作物联合收割所用机械）、水稻插秧机、农用北斗辅助驾驶系统、机动喷雾（粉）机、机动脱粒机、饲料（草）粉碎机、铡草机。2.全国扩大补贴范围6类机具。水稻抛秧机、田间作业监测终端、植保无人机、粮食干燥机（烘干机）、色选机、磨粉机。3.省级扩大补贴范围12类机具。包括履带自走式旋耕机、育秧（苗）播种设备、微耕机、打（压）捆机、组合米机、热风炉、温室大棚、畜禽养殖机械、粮油输送装卸机械、大米加工成套装备、粮油检测及清理设备、变型拖拉机。

	11
	《关于印发〈湖南省职业技能培训补贴实施办法〉的通知》
	湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅
	2024年8月
	湖南省职业技能培训补贴范围、补贴标准、组织管理、职业技能培训、补贴资金审核和拨付、职责分工和监督管理、补贴标准目录等补贴实施办法。

	12
	《关于进一步推进就业帮扶车间建设的意见》（湘人社规〔2022〕33号）
	湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅、湖南省乡村振兴局
	2022年9月
	支持就业帮扶车间等各类就业载体的费用减免以及地方实施的各项就业优惠政策就业帮扶车间扶持政策，如场地费补贴、物流费补贴、就业补贴、创业补贴等。

	13
	《湖南省优化消费环境三年行动实施方案（2025-2027年）》
	湖南省市场监督管理局
	拟新出台文件
	

	14
	《湖南省推进地方政府专项债券项目“自审自发”试点实施方案》
	湖南省财政厅
	2月24日省政府常务会议原则通过，正在走发文流程
	建立“发改牵头管项目、财政牵头管资金、部门牵头管行业、债券额度设上限、项目需求定发行”工作机制，实行“两上两下流程、三方联合审核、四库滚动管理”，构建覆盖全生命周期管理机制。

	15
	《湖南省卫生健康委 湖南省财政厅 关于印发<湖南省2025年县域医疗卫生次中心建设项目实施方案>的通知》
	湖南省卫生健康委员会、湖南省财政厅
	省厅正在走发文流程
	规范县域医疗卫生次中心项目建设的相关内容。

	16
	《关于持续加强易地搬迁安置住房安全保障工作的通知》
	湖南省住房和城乡建设厅、湖南省农业农村厅、湖南省自然资源厅、湖南省财政厅
	省厅正在走发文流程
	对保障易地搬迁安置住房安全做出相关规定。

	17
	《湖南省民政厅 湖南省商务厅 湖南省发展和改革委员会 湖南省财政厅关于推动2025年适老化改造产品“焕新”工作的实施方案》
	湖南省民政厅、湖南省商务厅、湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅
	省厅正在走发文流程
	对适老化改造产品“焕新”工作做出部署。

	18
	《湖南省医院病房改造提升实施方案》
	湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅
	省厅正在走发文流程
	对医院病房改造提升做出规范。

	19
	《邵阳市推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作方案》
	邵阳市人民政府办公室
	2024年5月
	聚焦设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、产品供需对接四大行动，大力促进重点领域先进设备加快应用、先进产能比重持续提升、高质量耐用消费品更多进入居民生活，为接续用力打造“三个高地”、推动邵阳高质量发展提供有力支撑。

	20
	《邵阳市推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作方案》
	邵阳市人民政府办公室
	2024年5月
	聚焦设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、产品供需对接四大行动，大力促进重点领域先进设备加快应用、先进产能比重持续提升、高质量耐用消费品更多进入居民生活，为接续用力打造“三个高地”、推动邵阳高质量发展提供有力支撑。

	21
	《关于进一步做好限额以上商贸流通企业培育工作的通知》
	邵阳市人民政府办公室
	2021年9月
	建立邵阳市限上商贸流通企业培育工作机制、完善入库机制、建立长效激励机制。明确：1.对年度新增限上法人企业，由受益财政给予不低于2万元/个的一次性奖励。2.对纳入联网直报系统满一年以上且年度零售额（营业额）同比增幅20%以上的限上法人企业（以统计部门核准的数据为准），由受益财政给予2万元/个的一次性奖励。若存在虚报数据冒领奖励等行为，追回奖励资金并追究责任。3.各县市区应每年安排限上企业专项工作经费，用于限上法人企业统计数据报送人员补助（不低于2400元/人·年）。4.对限上企业和近限企业，各级各部门要在项目资金、财政支持、资源配置、专项申报、公共服务、政府采购、评比评选等方面，给予重点倾斜扶持和优先安排。

	22
	《邵阳市人力资源社会保障局关于调整2025年最低工资标准的通知》
	邵阳市人力资源社会保障局
	按省人社厅规定时间发布
	按省人社厅规定内容执行。

	23
	《关于推进药品耗材带量采购扩面提质的十条措施》
	邵阳市医疗保障局
	2025年1月
	推动全市“三医联动、六医协同”集成改革走深走实，全面执行药品耗材带量采购扩面提质的十条措施。

	24
	《关于成立邵阳市中央财政油茶产业发展示范奖补项目建设工作专班的通知》
	邵阳市林业局
	2025年1月
	为加快我市油茶产业高质量发展，积极构建全产业链发展体系，将邵阳打造成油茶产业发展“三链协同、三业联动、三产融合”的示范样本和高地。经市人民政府同意，决定成立邵阳市中央财政油茶产业发展示范奖补项目建设工作专班，并组建邵阳市中央财政油茶产业发展示范奖补项目建设专家服务团。

	25
	《2025年邵阳市消费品以旧换新活动实施方案》
	邵阳市商务局
	2025年2月
	聚焦汽车（含汽车报废更新和汽车置换更新）、家电、家装、数码和电动自行车等生活类消费品开展以旧换新活动，明确补贴范围及标准、申领方式和流程、补贴审核和拨付、企业要求及报名等事项，并将年度消费品以旧换新销售额达到33亿元的目标分解至各县市区。

	26
	《印发〈关于培育县域特色优势产业冠军县市实施方案〉的通知》
	中共邵阳市委农村工作领导小组
	2025年2月
	明确到2027年目标，力争培育邵东特色轻工产业产值达1100亿元，隆回特色中药材产业产值达160亿元，武冈特色食品加工业产值达150亿元，城步高山生态绿色产业产值达140亿元，新宁农文旅融合产业产值达110亿元，绥宁竹产业产值达100亿元，新邵循环经济规模工业产值达100亿元，洞口蜜桔产业产值达50亿元，邵阳县油茶产业产值达35亿元。围绕培育9个特色优势产业冠军县市目标，聚力实施“六大专项行动”，即实施优质经营主体培育专项行动、实施科技创新服务专项行动、实施园区质效提升专项行动、实施新型城镇化专项行动、实施县域居民收入提升专项行动、实施营商环境优化专项行动。保障措施方面有加强组织领导、完善政策服务、动态监测管理等内容。

	27
	《邵阳市金芙蓉产业引导母基金设立草案》
	邵阳市财政局
	正在走发文流程
	对邵阳市金芙蓉产业引导母基金做出相关标准与工作要求。

	28
	《邵阳市园区产业链群建设提升行动方案》
	邵阳市工业和信息化局
	2025年
	全力推动邵阳产业高质量发展，充分发挥园区在构建现代化产业体系、建设产业链群中的主阵地、主战场、主力军作用，努力将园区培育为国家重要先进制造业高地的引领区。

	29
	《关于印发〈邵阳市招商引资联席会议制度〉的通知》
	邵阳市商务局
	2024年9月
	1.协调解决重大招商引资项目洽谈、落地、施工及投产运营过程中遇到的重大问题。2.统筹协调重大招商引资项目的规划布局，明确重大招商引资项目牵头单位、责任单位、工作任务和办理时限等。3.对全市重大招商项目定期进行调度，跟踪督办、定期通报项目进展情况，对责任单位下发交办函，及时整改。

	30
	《关于调整我市住房公积金使用政策的通知》
	邵阳市住房公积金管理委员会
	2024年4月
	一、提高贷款额度方面

1.拟将现行借款人申请的最高可贷款额度由60万元提高至70万元。

2.拟提高特定人群最高可贷款额度。①如借款人符合国家政策生育三孩、属于邵阳市高层次人才，最高可贷款额度由80万元提高至90万元。②对2022年以来的全日制大专学历及以上大学毕业生，毕业3年内在我市行政区划内就业，在我市购买首套商品住房，可贷款额度由最高不超过80万元提高至90万元。

二、优化贷款条件方面

1.拟将申请住房公积金贷款的时限，从以商品房买卖合同签订日期，三年内可申请住房公积金贷款放宽至五年内可申请办理；从以取得不动产权证书，发证日期两年内可申请办理住房公积金贷款放宽至三年内可申请办理。

2.拟将住房公积金贷款月还款额不得超过家庭月收入的50%提高至不超过家庭月收入的60%。

	31
	《印发〈关于完善城乡融合发展体制机制推进县域经济高质量发展的指导意见重点工作任务责任分解〉的通知》
	中共邵阳市委农村工作领导小组办公室
	2023年12月
	一、健全推进新型城镇化体制机制

1.全面提高城乡规划融合水平；2.强化县城重要载体作用；3.推进城乡基础设施一体化；4.推进城乡基本公共服务均等化优质化；5.高质量推进农业转移人口市民化。

二、促进城乡产业协同发展

1.壮大特色主导产业；2.培育优质经营主体；3.推动园区高质量发展；4.加快建设产业强镇；5.发展新型农村集体经济；6.提高城乡居民收入

三、持续优化发展环境

1.营造法治化便利化的营商环境；2.完善节本增效政策措施；3.精准推进招商引资；

四、强化发展要素保障

1.畅通人才流动渠道；2.强化用地要素保障；3.加强财政支持;4.强化金融服务；

五、提高县域治理水平

1.推进基层扩权赋能；2.健全社会治理体系。

	二、新县实施产业育新培强攻坚重要政策清单

	1
	《异地邵阳（湖南）商会评优奖励办法》
	邵阳市工商业联合委员会
	2025年5月
	为调动异地商会的招商引资工作积极性，修改完善《异地邵阳（湖南）商会评优奖励办法》，将商会招商工作纳入异地商会的考评范围，适当增加评优名额和奖励力度。

	2
	《邵阳市宝庆人才行动计划》（邵市办发〔2018〕31号）
	中共邵阳市委办公室
	2018年12月29日
	实施“十大工程”：实施急需紧缺人才引聚工程、实施技能人才铸造工程、实施青年人才培育工程、实施专业人才培养工程、实施服务脱贫攻坚“百千万”人才工程、实施基层重点人才培养工程、实施科技人才创新工程、实施国际化人才汇智工程、实施交流互动平台聚才工程、实施邵商引领创新创业发展工程。

创新“十大机制”：优化党管人才工作机制、创新人才管理机制、创新编制岗位管理机制、创新人才引进工作机制、完善人才评价机制、建立健全人才激励机制、健全人才流动机制、强化人才创新创业支持机制、优化人才保障机制、完善人才服务和财政投入机制。

	3
	《邵阳市推进湖南省科技型企业知识价值信用贷款风险补偿改革实施办法》
	邵阳市科技局、邵阳市财政局、邵阳市人民政府金融工作办公室、邵阳市市场监管局、中国人民银行邵阳市中心支行、中国银行保险监督管理委员会邵阳监管分局
	2022年6月17日
	该文件明确了我市知识价值信用贷款风险补偿推进工作，采用“湖南省科技型企业知识价值信用贷款信用贷款评价指标体系”，按照“政银合作、上下联动、风险分担、企业受益”的原则，由科技部门牵头，省、市、县（园区）三级联合推进。合作银行根据“指标体系”设立专门的信用贷款产品，支持邵阳市各县市区、邵阳经开区的科技型企业创新发展。

	4
	《邵阳经开区关于促进先进制造业高质量发展的若干措施》
	邵阳经济技术开发区管理委员会
	2025年1月3日
	设立园区发展专项资金；支持推荐省市产业基金直投；支持开工投产；支持标准化厂房提升利用率；支持专业园区集聚发展；支持培育发展；支持数字经济发展；支持外向型企业高质量发展；支持直接利用外资；支持开拓国际市场；支持持续创新；支持限时入规；支持高端化、智能化、绿色化发展；支持便利融资；支持人才聚集。

	5
	《关于加快推进农村客货邮融合发展的通知》
	邵阳市交通运输局
	2025年2月18日
	一、加强组织领导。二、做好前期调研和整体规划。

三、加快实施城乡客运一体化。四、打造多样化融合发展形式。

五、建设集约高效多功能站点。六、实现多行业资源共享共用。

七、健全服务体系规范运营。八、加大政策支持和试点。

九、加强行业全链条监督管理。十、做好宣传营造良好氛围。

	6
	拟出台《关于推动全市大健康产业招商引资高质量发展的实施方案》
	邵阳市卫生健康委员会
	3月底前
	1.突出“主体招商”。2.开展重点领域招商。3、开展委托招商和强化中介招商。4.开展应用场景招商。5.完善高层次人才引进政策支持。

	7
	拟出台《邵阳市大健康产业链送解优行动方案》
	邵阳市卫生健康委员会
	3月底前
	对全市规模以上中医药种植企业、生物医药生产企业、医疗器械生产企业、健康服务企业、不属于“四上”企业的高新技术企业、省级上市后备企业，拟入规重点培育的“四上”企业实现全覆盖帮扶；选择70%产值亿元以上或税收300万元发上及转型升级基础较好的企业，发挥送解优服务示范标杆作用。选出的市级扩能升级示范标杆企业由市领导带领相关市直责任单位开展联点帮扶。其他企业由各县市区、邵阳经开区按照属地管理、分级负责原则，同步开展帮扶工作。

	8
	《邵阳市促进先进制造业平稳增长的若干财政支持政策》
	邵阳市人民政府办公室
	2022年6月15日
	市、县两级财政统筹安排5000万元以上先进制造业专项资金用于支持加速传统产业转型升级步伐，大力发展战略性新兴产业，确保规模工业保持中高速增长，产业结构向中高端迈进，创新能力显著增强，数字经济成效进一步凸显，绿色低碳发展更优，打造国家重要先进制造业高地协同发展区取得突破性进展。

	9
	《邵阳市打造“4×500”特色轻工产业若干支持政策》
	邵阳市人民政府办公室
	2024年3月12日
	通过采取支持产业链引进龙头企业，支持企业扩能升级，支持控制智能化改造，支持开展研发创新，支持打造品牌，加快公共服务平台建设，加大外贸进出口支持，支持人才引进，加大金融支持力度等政策举措，全力打造“4×500”特色轻工产业。

	10
	《关于支持邵阳经济技术开发区重点存量工业企业扩能升级的暂行政策措施》
	邵阳市人民政府办公室
	2024年8月22日
	通过采取支持一批重点存量企业扩能升级，强化用地保障，支持企业设备更新，支持开展数智化改造，支持提升外贸规模，支持人才引进，支持品牌提升，加强高端人才服务，加强水电气保障，支持开展表彰激励等政策举措，推进邵阳经济技术开发区高质量发展。

	三、新邵县实施科技创新赋能攻坚重要政策清单

	1
	《邵阳市“揭榜挂帅”科技项目管理办法》
	邵阳市科学技术局、邵阳市财政局
	2022年11月23日（2025年修订）
	实施“揭榜挂帅”科技项目，聚焦全市重大科研需求，解决重点产业面临的关键核心技术问题。通过对企业提出的亟需解决的“卡脖子”技术难题或重大攻关目标择优编制榜单，面向全国张榜招贤。市财政科技专项每年立项支持“揭榜挂帅”科技项目不超过2个，每个项目资助100万元。

	2
	《邵阳市科技型企业科技创新积分管理办法》
	邵阳市科学技术局
	2024年12月18日
	科技型企业创新积分由政策奖补积分和能力评价积分两部分构成，两项积分累计组成企业年度创新积分。其中政策奖补积分分为技术创新积分、创新平台积分、创新活动积分和创新成果积分四类共19项指标，用于兑现科技奖励资金；能力评价积分分为成长经营、创新人才、创新投入、创新产出四类共30项指标，主要考查企业的创新能力，不兑付科技奖励资金。《办法》将根据科技型企业积分结果给予相应支持，如科技创新资金支持、高新技术企业支持、科技项目支持、科技金融支持等资金支持，并根据全市科技型企业年度积分排名情况，每年公布“全市科技创新三十强企业”“全市高新技术十强企业”。

	3
	《邵阳市支持大学生创业的若干措施》
	中共邵阳市委办公室、邵阳市人民政府办公室
	2024年12月17日
	全面落实《湖南省大力支持大学生创业若干政策措施》（湘政办发〔2024〕42号）文件精神，全力推动大学生留邵创业。牵头落实从相关领域遴选100名左右责任心强、实践经验足、社会形象好的代表组建市级大学生创业导师团，其中遴选20名左右知名企业家为核心成员。

	4
	《新邵县科技计划项目和资金管理办法》的通知
	新邵县科技和工业信息化局

新邵县财政局
	2023年10月9日
	科技重大专项。主要支持产业关键核心技术攻关，前沿性、颠覆性和非对称性技术研究，以及关系民生保障的重大公益性共性技术研发，解决重大技术瓶颈或“卡脖子”问题，实现重大经济社会生态效益的项目，或带动支撑能力强的重大技术创新平台建设项目。县委、县政府“一事一议”确定或经批示需支持的重大科技创新项目和重大标志性工程。重点研发和成果转化计划。主要支持为解决我县产业发展、民生保障、生态环境等方面技术问题，从基础前沿研究、重大公益性共性关键技术突破与工艺创新，到应用示范与产业化组织实施的项目，或支持各类创新主体承接国内外重大科技成果在新邵转化与产业化，以及军民融合科技创新和科技金融结合。创新平台与人才（团队）计划。主要支持各类科技创新（服务）平台基地和重大科研基础设施的建设与运行，支持科技创新人才和创新团队的引进、培养和使用，为县域内产业技术创新和高质量发展提供技术支撑和人才保障。基础研究与创新引导计划。主要支持自然科学及与自然科学相交叉学科领域的基础研究与应用基础研究、未知前沿领域自由探索等，以及发展前景好且尚在培育之中的科技型小微企业、青年科技人才等主持的科研项目。创新能力与创新生态建设计划。主要支持县内科技管理能力提升及专项工作完成；支持技术转移服务机构、科技中介服务机构等创新创业服务体系建设及相关服务活动；支持科技奖励、创新创业大赛、技术合同交易、重大科技活动以及科学普及、科技助力乡村振兴、科技创新重大决策咨询、科技信息化建设等政策性项目。

	四、新邵县实施改革开放重点攻坚重要政策清单

	1
	《关于加强和改进国有企业薪酬管理意见》（中办发〔2024〕80号）
	中共中央办公厅、国务院办公厅
	2024年12月4日
	加强规范国有企业工资薪酬管理，分类考核分层管理。

	2
	《关于进一步完善开发区管理体制机制促进开发区高质量发展的意见》
	中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅
	2024年11月10日
	深化全省开发区管理体制机制改革创新，优化管理模式，明晰功能定位，理顺职责关系。

	3
	《邵阳市开发区机构编制调整方案》
	中共邵阳市机构编制委员会办公室
	2025年2月12日
	对开发区机构编制进行调整，明确调整后的开发区机构编制。

	4
	《邵阳市国资委监管企业工资总额管理办法（试行）》（邵国资〔2020〕6号）
	邵阳市国有资产监督管理委员会
	2020年4月10日
	坚持国有企业经济效益导向实施工资总额预算制度管理。

	5
	《关于深化市管国有企业负责人薪酬制度改革的意见》（邵市办发〔2017〕50号）
	中共邵阳市委办公室、邵阳市人民政府办公室
	2017年12月29日
	履行出资人职责，落实国有资产保值增值责任，对各监管企业负责人实行年度综合绩效考核。

	6
	《邵阳市切实打好稳外贸“攻坚战”工作方案》
	邵阳市人民政府办公室
	2024年12月
	大力实施稳外贸攻坚行动，突出帮扶各行业外贸企业，解决企业用工难、用地难、融资难、发展受限等方面问题，集中解决一批制约外贸企业发展的堵点难点问题。

	7
	《邵阳市展览促进资金管理办法》
	邵阳市财政局、邵阳市贸促会
	2018年
	鼓励和支持我市企业参加各种形式的展（博）览会及经贸洽谈会，促进我市外向型经济发展，为参加贸促会组织的各类展会企业给予补贴。

	8
	《关于成立邵阳市中央财政油茶产业发展示范奖补项目建设工作专班的通知》
	邵阳市林业局
	2025年1月23日
	为加快我市油茶产业高质量发展，积极构建全产业链发展体系，将邵阳打造成油茶产业发展“三链协同、三业联动、三产融合”的示范样本和高地。经市人民政府同意，决定成立邵阳市中央财政油茶产业发展示范奖补项目建设工作专班，并组建邵阳市中央财政油茶产业发展示范奖补项目建设专家服务团。

	9
	《关于建立防范和惩治虚假诉讼联动机制的实施意见》
	邵阳市中级人民法院、邵阳市人民检察院、邵阳市公安局、邵阳市司法局
	2024年6月5日
	从加强案件信息共享、违法犯罪线索移送、密切各方配合协同、建立常态化联席会商制度，理顺工作程序衔接等五个方面出台了21项举措，有针对性地明确了防治虚假诉讼需重点关注的领域、公检法司各单位所涉责任、涉嫌虚假诉讼案件的处理方式和移送程序、虚假诉讼“黑名单”建立等重点内容，形成共商共建共治的防治虚假诉讼工作格局。

	10
	《关于破产案件信访联动工作的实施办法（试行）》
	邵阳市中级人民法院、邵阳市人民检察院、邵阳市公安局、邵阳市信访局
	2024年11月21日
	强调用好破产处置府院协调机制，明晰各单位在破产案件信访工作中的职责与定位，形成有效化解相关信访问题的合力。强化对管理人信访办理工作的监督与管理，落实管理人信访办理工作职责。通过加强和规范破产案件信访工作，进一步推动破产案件中府院联动机制实质化、常态化运行，为服务邵阳经济社会高质量发展打下坚实基础。

	11
	《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》（国发办〔2023〕17号）
	国务院办公厅
	2023年5月26日
	明确医保行政部门、经办机构、定点医疗机构、行业部门、地方政府各方职责；做实飞行检查、专项整治、日常监管、智能监管、社会监督常态化；健全完成监管、协同、信用等制度建设。

	12
	《关于加快公共数据资源开发利用的意见》
	中共中央办公厅、国务院办公厅
	2024年9月21日
	深化数据要素配置改革，扩大公共数据资源供给。

	13
	《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》
	国家数据局等17部门联合印发
	2023年12月31日
	行动计划强调坚持需求牵引、注重实效，试点先行、重点突破，有效市场、有为政府，开放融合、安全有序等4方面基本原则，明确了到2026年底的工作目标。行动计划选取工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳等12个行业和领域，推动发挥数据要素乘数效应，释放数据要素价值。

	14
	《关于进一步加强外国人永久居留证便利化办理医保业务的通知》
	湖南省医疗保障局
	2024年1月25日
	一是进一步加强业务办理规范；二是加快推进外国人永久居留证便利化应用改造；三是引导参保人线上便利的应用。

	15
	《湖南省紧密型县域医疗卫生共同体医保支付方式改革实施意见（试行）》
	湖南省医疗保障局、湖南省财政厅、湖南省卫生健康委员会
	2024年7月23日
	明确实施范围、加强基金总额预算、强化医保协议管理、明确总额支付范围、构建多元复合支付模式、及时进行结算清算。

	16
	《关于推进药品耗材带量采购提质扩面的十条措施》
	邵阳市医疗保障局、邵阳市卫健委员会
	2025年1月10日
	文件要求我市药品耗材带量采购进行全领域扩面，所有公立医疗机构全部参与，探索建立由医共体牵头单位统一负责成员单位内部报量采购和直接结算管理的方式，鼓励民营医疗机构和门诊统筹药店积极参与集采。扩大参与集采的范围，国家集采、省级集采、省际联盟集采、三明联盟（全国）集采及省内市际联盟集采五个集采层级全覆盖，滚动持续集采。

	17
	《邵阳市医保定点医疗机构参保人评价码工作方案》
	邵阳市医疗保障局、邵阳市卫生健康委员会
	2025年1月13日
	创新开展参保人评价码工作，依托邵阳市参保人评价码系统，对定点医疗机构医保服务质量进行评价，构建以参保患者为中心、公平高效的医疗保障服务体系，强化医保服务效能，使参保患者有途径对定点医疗机构提供的医保服务进行监督和评价，医疗机构全面、及时、客观掌握医疗服务质量与水平，有效发挥医保对医疗机构及医务人员服务行为的激励约束作用，实现“医保患”三方共赢的总体目标。

	18
	《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》（国办发〔2024〕38号）
	国务院办公厅
	2024年7月26日
	完善政策措施，建立“两激励两约束”机制。建立对居民医保连续参保人员和零报销人员的大病保险待遇激励机制。自2025年起，对断保人员再参保的，可降低大病保险最高支付限额；对连续参加居民医保满4年的参保人员，之后每连续参保1年，可适当提高大病保险最高支付限额。对当年基金零报销的居民医保参保人员，次年可提高大病保险最高支付限额。连续参保激励和零报销激励，原则上每次提高限额均不低于1000元，累计提高总额不超过所在统筹地区大病保险原封顶线的20%。居民发生大病报销并使用奖励额度后，前期积累的零报销激励额度清零。断保之后再次参保的，连续参保年数重新计算。

	19
	《关于印发〈湖南省职工基本医疗保险实施办法〉的通知》（湘政办发〔2022〕66号）
	湖南省人民政府办公厅
	2022年12月21日
	执行全省统一的职工参保缴费、医疗保险待遇和转移接续政策。参保人员2003年1月1日以前符合国家规定的连续工龄或者工作年限，视同职工医保缴费年限。在外省参加职工医保的实际缴费年限，在办理医保关系转移接续手续后，作为本省视同缴费年限。

	20
	《关于印发<湖南省省级大学生创业孵化基地认定管理办法（试行）>的通知》（湘人社规〔2024〕28号）
	湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省教育厅、湖南省科学技术厅、湖南省财政厅
	2025年1月27日
	制定省级大学生创业孵化基地认定管理办法，明确申报省级大学生创业孵化基地的标准、原则、认定程序、政策支持、孵化服务等内容。

	21
	《人力资源社会保障部关于印发〈企业劳动保障守法诚信等级评价办法〉的通知》（人社部发〔2016〕1号）
	人力资源社会保障部
	2016年7月25日
	对企业劳动保障守法诚信等级进行评价的内容；企业劳动保障守法诚信等级划分为A、B、C三级；劳动保障守法诚信等级评价结果应归入企业劳动保障守法诚信档案，至少保留3年；人力资源社会保障行政部门应当与工商、金融、住房城乡建设、税务等部门和工会组织建立信用信息交换共享机制，对企业实行守信联合激励和失信联合惩戒等。

	22
	《关于印发〈湖南省产业园区绩效薪酬制改革试点工作方案〉的通知》（湘人社发〔2024〕29号）
	湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅、湖南省发展和改革委员会
	2024年6月23日
	健全绩效考核评价机制，对园区绩效进行量化评价，结果与园区薪酬总量挂钩；合理确定薪酬水平，试点园区薪酬水平原则上不得超过当地公益一类事业单位工作人员平均工资收入水平的2倍；完善内部分配体系，按“总量核定，自主分配”的管理要求，在核定的薪酬总量内，适当扩大产业园区内部分配自主权；创新激励方法，适当提高园区工作人员薪酬中与考核直接挂钩部分的比例，充分发挥绩效薪酬激励作用。

	23
	《关于印发<邵阳市支持大学生创业的若干措施>的通知》（邵市办发〔2024〕15号）
	中共邵阳市委办公室、邵阳市人民政府办公室
	2024年12月17日
	推进大学生创业孵化基地标准化建设。重点支持建设2个左右省级大学生创业孵化基地和5个左右市级大学生创业孵化基地。

	24
	《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省科学技术厅关于做好来华工作外国人社会保障卡发行服务工作的通知》（湘人社函〔2025〕3号）
	湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省科学技术厅
	2025年1月14日
	主要内容包括：我省停办外国人来华工作许可证和发行加载外国人许可信息的社会保障卡的时间及外国人社保卡申领、补换等相关事项，具体有：申办流程、提供的便利化服务内容、组织实施部门及职责、工作要求等。

	25
	《关于全面深化零基预算改革的实施方案》（邵市政办函〔2025〕11号）
	邵阳市人民政府办公室
	2025年2月23日
	按照“一条原则、两个清理、三类统筹、四大攻坚、五张清单、六项制度、七个机制”的思路，加力落实改革任务，持续深化零基预算改革。

	26
	《深化零基预算改革任务事项清单》（邵财预〔2025〕45号）
	邵阳市财政局
	2025年2月28日
	财政部门各科室、各单位按照任务事项清单分工，抓好具体工作落实，统筹推进深化零基预算改革。

	27
	《邵阳市本级预算编制前期工作方案》（邵财预〔2024〕118号）
	邵阳市财政局
	2024年7月30日
	全面清理市本级部门单位收支情况，落实全面深化零基预算改革工作要求，所有支出严格遵循“先定事后定钱”的原则，以党委、政府决策部署和事业发展目标为导向，以政府当年可用财力为基础，根据资金实际需求、项目轻重缓急、绩效评价情况等统筹核定支出预算。

	28
	《邵阳市普惠性托育服务机构认定管理暂办法》
	邵阳市卫生健康委员会、邵阳市财政局、邵阳市教育局
	2024年11月4日
	补助对象：全省实际招收了0-3岁婴幼儿入托的普惠性托育机构；对开设托班招收2-3岁幼儿的幼儿园，可参照普惠性托育机构享受入托补助政策。补助标准：全日托为每人每月100元；半日托按照全日托的50%核定，为每人每月50元。全日托、半日托当月每人在托实际天数累计满15天的按1个月计算，不满15天的不计算。当月补助的最高收托人数不得超过机构进行普惠性认定时核定的总托位数。普惠性托位入托补助从2024年1月起开始执行。

	29
	《关于印发〈湖南省低空飞行运营补贴实施细则〉的通知》（湘发改基础规〔2024〕1038号）
	湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅
	2024年12月27日
	贯彻落实省委、省人民政府将低空经济培育成为战略性新兴产业的决策部署，进一步促进湖南省低空经济发展，提高财政资金使用效益。

	30
	《湖南省发展和改革委员会 湖南省财政厅关于开展湖南省低空飞行运营先期激励计划的通知》（湘发改基础〔2025〕80号）
	湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅
	2025年2月19日
	积极配合相关部门开展工作，及时拨付省厅下达激励资金。

	31
	《湖南省商务厅 湖南省财政厅关于做好2025年外贸稳增长资金使用管理有关工作的通知》（湘商贸〔2025〕2号）
	湖南省商务厅、湖南省财政厅
	2025年
	积极配合商务部门做好相关工作，及时拨付省厅下达资金。

	32
	《湖南省商务厅、湖南省财政厅关于做好2024年外贸促进资金使用管理有关工作的通知》（湘商贸〔2024〕4号）
	湖南省商务厅、湖南省财政厅
	2024年
	积极配合商务部门做好相关工作，及时拨付省厅下达资金。

	33
	《邵阳市人民政府办公室关于印发推进口岸平台建设及跨境电商高质量发展的英雄若干措施通知》（邵市政办发〔2023〕21号）
	邵阳市人民政府办公室
	2023年12月21日
	积极配合商务部门做好相关工作，及时拨付资金。

	34
	关于继续执行湘发改价调〔2022〕907号等文件的通知（湘发改价调〔2024〕179号）
	湖南省发展和改革委员会
	2024年3月25日
	继续联动调整我市居民天然气终端销售价格，由2.77元/立方米调整至2.952元/立方米。

	35
	关于启动非居民用气价格联动机制调整终端销售价格的通知（湘发改价调〔2024〕811号）
	湖南省发展和改革委员会
	2024年10月19日
	联动调整我市城区非居民天然气终端销售价格，由4.185元/立方米调整至4.494元/立方米，执行时间从2024年11月1日起至2025年3月31日止。

	36
	《关于培育发展规上服务企业的若干措施》邵市发改就服〔2025〕20号
	邵阳市发展和改革委员会
	2025年2月19日
	1.文件从7个方面培育发展规上服务企业：建立入规企业奖励机制。加强入规企业服务。优化统计审核和服务。开展信用评价管理。全面优化执法检查。建立规上企业“白名单”制度。进一步压实责任。2.文件明确规上服务业企业户数年均增长10%以上目标任务。

	37
	关于做好2024年省重点境外展会参展支持项目申报工作的通知（湘商贸〔2025〕6号）
	湖南省商务厅、湖南省财政厅、中国国际贸易促进委员会湖南省分会
	2025年2月25日
	进一步支持鼓励我省外贸企业通过参加境外展会开拓多元国际市场。

	38
	《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省发展和改革委员会关于印发<湖南省产业园区岗位聘用制改革试点工作方案>的通知》（湘人社发〔2024〕30号）
	湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省发展和改革委员会
	2024年6月25日
	1.明确园区岗位聘用制改革试点范围和时间。园区岗位聘用制改革适用于各产业园区管理机构（含下属事业单位）非公务员和非参照公务员法管理的在编在岗人员。各市州原则上至少选择1个产业园区进行试点。产业园区岗位聘用改革试点工作从2024年6月份开始实行，为期1年。2.调整优化岗位设置。需要重新岗位设置的园区可按湘人社发〔2024〕30号明确的市属园区正高级≤7%、副高级≤18%、中级≤50%、初级≥25%，县属园区正高级≤4%、副高级≤16%、中级≤45%、初级≥35%的结构比例为园区重新设置专业技术高中初级结构比例，畅通事业单位专业技术岗位人员晋升通道。3.畅通产业园区管理岗位职员等级晋升制度。符合县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度实施范围的产业园区可执行县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。4.实行岗位聘用制。完善选人用人机制和考核评价机制，积极探索实行档案封存管理，在职在编人员档案职务与聘用岗位相分离，园区管委会除领导班子成员及上级党委或组织部门任命的外，采取实行全员竞聘，能上能下，在编制内职务职级有空缺时，在编人员根据相关规定和聘期考核情况晋升职务职级，存入档案，作为在编人员交流和办理退休的依据。5.助力人才队伍建设。对产业园区事业单位新进人员（含人才引进），除国家政策性安置、按干部人事管理权限由上级任命及涉密岗位等确需使用其他方法选拔任用外，指导、监督园区根据事业单位公开招聘的有关规定组织公开招聘工作。对园区事业单位引进高层次急需紧缺人才，经事业单位人事综合管理部门批准，可以不设置开考比例，采取直接考核的方式公开招聘。实行一次公告、全年有效、随到随招、随招随备。

	39
	《出口企业防范出口退税风险指南》
	邵阳市税务局
	2025年4月
	从出口企业可能碰到的风险点进行建议，助力我市出口企业规避风险，健康持续发展。

	40
	《关于2025年度重点培育项目、对外劳务特色培训基地和境外经贸合作园区认定工作的通知》
	湖南省商务厅
	2025年2月26日
	申报条件：重点培育项目须为我省对外投资合作项目库的已入库项目；申报方式：认定工作采用线上报送方式；申报时间及认定流程：申报截止时间为3月11日，申报结束后省商务厅会同财政、银行、信保等部门对申报项目进行评审，对结果予以公示。

	41
	《关于进一步做好湖南省对外投资合作项目库建设的通知》
	湖南省商务厅
	2025年2月26日
	做好项目库建设：入库类型分对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和其他类；入库方式：采取线上报送；结果应用：申报对外投资合作资金支持的项目须为入库项目。

	42
	《邵阳市园区产业链群建设提升行动方案》
	邵阳市工业和信息化局
	2025年
	全力推动邵阳产业高质量发展，充分发挥园区在构建现代化产业体系、建设产业链群中的主阵地、主战场、主力军作用，努力将园区培育为国家重要先进制造业高地的引领区。

	43
	《关于印发〈高质量建设中非经贸深度合作先行区的若干政策措施（试行）〉的通知》
	湖南省商务厅、湖南省财政厅
	2025年2月14日
	一、支持对非贸易便利化服务体系建设

1.支持输华产品检验检测实验室建设和运营。2.支持非洲公共海外仓建设和运营。二、支持对非贸易投资高质量发展

1.鼓励扩大自非进口。2.鼓励深化对非产能合作。3.支持企业赴非洲参展。4.支持招引对非市场主体。5.推进对非新型易货贸易。

三、支持提升金融服务水平

1.设立中非经贸深度合作服务基金。2.加大融资信保支持力度。

四、支持强化中非经贸交流促进

1.提升中非经贸博览会平台影响力。2.支持构建中非经贸服务体系和对非经贸交流合作长效机制。

	44
	《关于印发〈推进口岸平台建设及跨境电商高质量发展的若干措施〉的通知》
	邵阳市人民政府办公室
	2023年12月21日
	1.支持企业建设和经营公铁货栈查验场和货运集散中心；2.支持外贸企业国际贸易发运；3.支持企业经营和使用保税物流仓储设施；4.支持推进县市区进口商品流通体系建设；5.支持企业建设和使用公共海外仓；6.支持企业开展跨境电商业务；7.支持跨境电商企业开展业务；8.支持跨境电商平台企业为跨境电商企业提供综合服务。

	五、新县实施环境优化提升攻坚重要政策清单

	1
	《邵阳金融消费者权益保护联席会议制度》
	邵阳金融监管分局、邵阳市人民政府办公室、中国人民银行邵阳市分行
	2025年1月3日
	政策主要涵盖邵阳金融消费者权益保护联席会议制度的主要职能，成员单位、工作规则和工作机制的内容。

	2
	《关于加快推进农村客货邮融合发展的通知》
	邵阳市交通运输局、邵阳市发展和改革委员会、邵阳市邮政管理局、邵阳市公安局、邵阳市财政局、邵阳市农业农村局、邵阳市商务局、邵阳市市场监督管理局、邵阳市供销合作总社、中国邮政集团有限公司邵阳市分公司
	2025年2月18日
	涵盖加强组织领导、做好前期调研和整体规划、加快实施城乡客运一体化、打造多样化融合发展形式、建设集约高效多功能站点、实现多行业资源共享共用、健全服务体系规范运营、加大政策支持和试点、加强行业全链条监督管理、做好宣传营造良好氛围等。

	3
	《邵阳市政务服务中心运行管理办法》
	
	拟出台
	加强和规范政务服务中心运行管理，推进政务服务标准化、规范化、便利化，持续提升服务效能和水平，《办法》共有六章四十三条，包括总则、事项管理、窗口及人员管理、运行管理、监督管理、附则。

	4
	《邵阳市进一步优化营商环境的十四条举措》
	中共邵阳市委办公室、邵阳市人民政府办公室
	2025年2月1日
	着力破解推进“高效办成一件事”、清理拖欠企业账款、助力企业降本增效、规范涉企行政检查等方面的难点堵点问题，创新推出建立“12345”营商环境领导接听日热线机制，定期开展“企业家接待日”活动，落实送解优“服务码”规上规下、限上限下企业全覆盖等硬举措，全面提升企业诉求办理满意度，确保企业有所呼、服务有所应。

	5
	《关于严格规范涉企行政检查的十条措施》
	邵阳市人民政府办公室
	2025年3月4日
	对涉企行政检查进行细化规定，确认并公告行政检查主体，制定并公布涉企行政检查事项清单，严格规范入企检查方式和频次，严格执行“扫码入企，联码督查”，全面推行柔性执法和包容审慎监管，严格控制专项检查，严格落实行政执法“三项制度”，加强涉企行政检查的执法监督，严肃执法执纪问责，强化政策宣传引导。

	6
	《关于建立防范和惩治虚假诉讼联动机制的实施意见》
	邵阳市中级人民法院、邵阳市人民检察院、邵阳市公安局、邵阳市司法局
	2024年6月5日
	从加强案件信息共享、违法犯罪线索移送、密切各方配合协同、建立常态化联席会商制度，理顺工作程序衔接等五个方面出台了21项举措，有针对性地明确了防治虚假诉讼需重点关注的领域、公检法司各单位所涉责任、涉嫌虚假诉讼案件的处理方式和移送程序、虚假诉讼“黑名单”建立等重点内容，形成共商共建共治的防治虚假诉讼工作格局。

	7
	《关于破产案件信访联动工作的实施办法（试行）》
	邵阳市中级人民法院、邵阳市人民检察院、邵阳市公安局、邵阳市信访局
	2024年11月21日
	强调用好破产处置府院协调机制，明晰各单位在破产案件信访工作中的职责与定位，形成有效化解相关信访问题的合力。强化对管理人信访办理工作的监督与管理，落实管理人信访办理工作职责。通过加强和规范破产案件信访工作，进一步推动破产案件中府院联动机制实质化、常态化运行，为服务邵阳经济社会高质量发展打下坚实基础。

	六、新邵县实施安全强基固本攻坚重要政策清单

	1
	《安全生产考核巡查办法》
	中共中央办公厅、国务院办公厅
	2024年12月29日
	一是考核对象上升到党委层面。第二条明确：本办法适用党中央、国务院对省、自治区、直辖市党委和人民政府，以及国务院安委会成员单位开展的安全生产考核巡查。根据年度安全生产考核巡查安排，组建中央安全生产考核巡查组。二是考核巡查要点包含：①学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神情况；落实党中央、国务院关于安全生产的方针政策和决策部署，统筹发展和安全情况。②落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”责任情况；对职能交叉领域和新业态新风险，按照“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”原则及时明确监管职责情况；督促生产经营单位落实安全生产主体责任情况。③推动落实国务院安委会年度重点工作，部署开展安全生产重点专项工作情况；开展重点地区、重点行业领域风险防控和隐患排查整治，重大事故隐患和突出问题整改闭环管理情况。④强化安全生产依法治理，开展安全生产宣传教育培训情况。⑤推进安全生产治理体系和治理能力现代化建设，强化安全生产基础，提升本质安全水平，加强安全生产保障情况。⑥依法依规开展生产安全事故调查处理，认真吸取事故教训，防范遏制重特大生产安全事故情况。⑦其他安全生产工作情况。三是每季度组织开展安全生产明查暗访，每年年底前集中对各省级党委和政府安全生产工作开展年度考核巡查，可以延伸抽查核查地市级党委和政府。四是考核巡查结果分为优秀、良好、合格、不合格4个等级。发生特别重大生产安全事故，省级党委和政府确定为不合格。五是考核巡查结果作为省级党委和政府领导班子和领导干部考核、奖惩、使用和涉及安全生产表彰奖励的重要参考。六是年度考核巡查结果抄送中央纪委国家监委机关、中央办公厅、中央组织部、中央宣传部、中央政法委、国务院办公厅；省级党委和政府在年度考核巡查结果通报反馈后2个月内向国务院书面报告整改落实情况，对整改不力的，将采取函告、通报、约谈、公开曝光等措施加强督办。七是考核巡查中发现地方党政领导干部未落实安全生产工作责任的，按照《地方党政领导干部安全生产责任制规定》进行责任追究，由有关部门依法依规调查处置。考核巡查结果为不合格的，省级党委和政府应当书面向党中央、国务院作出深刻检查。

	2
	《湖南省实施“七大攻坚”总体方案》（湘政办发〔2025〕2号）
	湖南省人民政府办公厅
	2025年1月17日
	本地安全水平和应对灾害能力全面提升，地方债务、金融、房地产市场等领域风险有效化解。生产安全事故总量持续下降，融资平台数量压降有序推进，中小金融机构风险有效处置，房地产发展新模式加快构建。

	3
	《安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》（湘安发〔2024〕4号）
	湖南省安全生产委员会
	2024年2月7日
	推动全省各级党委政府、部门和生产经营单位统筹发展和安全的理念进一步强化，着力消除重大风险和事故隐患的积极性主动性显著增强：重点行业领域建立健全“一件事”由牵头部门组织推动、各相关部门齐抓共管，加强重点领域专项整治，着力消除由于重大风险管控不到位而形成的重大事故隐患，全链条排查整治重大事故隐患的责任体系；2024年底前基本消除2023年及以前排查发现的重大事故隐患存量，2025年底前有效遏制重大事故隐患增量，2026年底前形成重大事故隐患动态清零的常态化机制；针对重大安全风险隐患的一批“人防、技防、工程防、管理防”措施落地见效，本质安全水平大幅提升；坚决压减较大生产安全事故，坚决杜绝重特大生产安全事故，事故起数、死亡人数持续“双下降”，实现“三坚决两确保”目标，全省安全生产形势持续稳定向好。

	4
	《关于印发〈2025年安全生产治本攻坚三年行动暨安全强基固本攻坚工作清单〉的通知》湘安办函﹝2025﹞38号
	湖南省安全生产委员会办公室、湖南省应急管理委员会办公室
	2025年2月17日
	为贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，落实国务院安委会和省委省政府的相关决策部署，推动安全生产治本攻坚三年行动及安全强基固本攻坚工作落地落实、见行见效，省直有关部门制定了2025年安全生产治本攻坚三年行动暨安全强基固本攻坚工作清单。工作清单包含43行业领域，共264项工作任务，都明确了工作完成时限和责任单位。

	5
	《邵阳市人民政府办公室印发〈关于促进房地产市场平稳健康发展的若干措施〉的通知》
	邵阳市人民政府办公室
	2024年8月20日
	1.优化住房公积金贷款政策；2.发挥住房公积金支持作用；3.加大金融政策支持力度；4.调整优化住房信贷政策；5.合理优化企业税收缴纳方式；6.多渠道扩大住房消费，高学历人才和三孩家庭给予购房补贴；7.实施购买住宅契税补贴；8.支持购买非住宅商品房创业；9.保障进城购房农村户口居民权益；10.降低公寓居民用房使用成本；11.鼓励现房销售试点；12.优化营商环境；13.支持高品质住宅建设；14.优化支持地下车库(位)去库存；15.盘活存量房地产用地；16.盘活存量商品房库存；17.调整拆迁安置方式；18.积极满足房地产项目合理融资需求；19.推进保交房项目风险化解处置；20.鼓励房地产开发企业捐建市政道路、幼儿园和中小学校等公益设施。

	七、新邵县实施民生补短提质攻坚重要政策清单

	1
	《中华人民共和国家庭教育促进法》
	全国人民代表大会常务委员会
	2021年10月23日
	为了发扬中华民族重视家庭教育的优良传统，引导全社会注重家庭、家教、家风，增进家庭幸福与社会和谐，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，制定本法。促进法含总则、家庭责任、国家支持、社会协同、法律责任和附则等。

	2
	《湖南省家庭教育促进条例》
	湖南省人民代表大会常务委员会
	2021年1月19日
	为了促进家庭教育，保障未成年人健康成长，引导全社会注重家庭、家教、家风，增进家庭幸福与社会和谐，培育和践行社会主义核心价值观，根据相关法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。条例含总则、家庭教育实施、家庭教育指导服务、特别促进措施、法律责任和附则等。

	3
	《关于印发〈湖南省职业技能培训补贴实施办法〉的通知》
	湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅
	2024年8月31日
	湖南省职业技能培训补贴范围、补贴标准、组织管理、职业技能培训、补贴资金审核和拨付、职责分工和监督管理、补贴标准目录等补贴实施办法。

	4
	《关于印发<湖南省省级大学生创业孵化基地认定管理办法（试行）>的通知》（湘人社规〔2024〕28号）
	湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省教育厅、湖南省科学技术厅、湖南省财政厅
	2025年1月27日
	制定省级大学生创业孵化基地认定管理办法，明确申报省级大学生创业孵化基地的标准、原则、认定程序、政策支持、孵化服务等内容。

	5
	《关于印发<邵阳市支持大学生创业的若干措施>的通知》（邵市办发〔2024〕15号）
	中共邵阳市委办公室、邵阳市人民政府办公室
	2024年12月17日
	推进大学生创业孵化基地标准化建设。重点支持建设2个左右省级大学生创业孵化基地和5个左右市级大学生创业孵化基地。

	6
	《关于印发<普惠金融发展专项资金管理>的通知》（财金〔2023〕75号）
	财政部
	2023年9月4日
	明确创业担保贷款申请对象、条件、额度、利率、贴息、奖补资金用途等内容。

	7
	《湖南省卫生健康委 湖南省财政厅关于印发湖南省2024年新生儿疾病免费筛查与诊断服务项目实施方案的通知（湘卫妇幼发〔2024〕1号）
	湖南省卫生健康委员会、湖南省财政厅
	2024年3月15日
	新生儿疾病免费筛查与诊断服务项目，为全省30万新生儿免费提供听力障碍、致盲性眼病、遗传代谢病、先天性心脏病筛查与诊断服务，目标人群覆盖率达100%。明确了服务对象、服务内容、服务机构、服务原则、服务费用及服务流程。

	8
	《邵阳市卫生健康委 邵阳市财政局关于印发〈湖南省2024年新生儿疾病免费筛查与诊断服务项目实施方案〉的通知》（邵卫健发发〔2024〕19号）
	邵阳市卫生健康委员会、邵阳市财政局
	2024年4月23日
	新生儿疾病免费筛查与诊断服务项目，为全市28067名新生儿免费提供听力障碍、致盲性眼病、遗传代谢病、先天性心脏病筛查与诊断服务，目标人群覆盖率达100%。明确了服务对象、服务内容、服务机构、服务原则、服务费用及服务流程。

	9
	《邵阳市总工会关于印发〈邵阳市工会第十二期职工医疗互助活动实施方案〉的通知》
	邵阳市总工会
	2024年12月26日
	第十二期职工医疗互助活动分为职工住院医疗互助项目和女职工特殊疾病保障项目。参加住院医疗互助项目的职工按每人每年80元的标准缴纳互助费，参加女职工特殊疾病保障项目的按每人每年10元的标准缴纳互助费，每人限缴一份。

一、普通职工住院补助标准：

1.二乙及二乙以下医院：按符合医保资金支付（报销）范围内总费用（不超过83.4万元的封顶限额标准）的6.3%给予补助；

2.二甲和三乙医院：按医保资金支付（报销）范围内总费用（不超过83.4万元的封顶限额标准）的7.5%给予补助；

3.三甲及三甲以上所有医院：按符合医保资金支付（报销）范围内统筹段、大额补助段总费用的12%给予补助。

二、女职工特殊疾病保障项目补助标准：

参加人互助活动责任期内初次发生原发性乳腺癌、子宫癌、子宫颈癌、卵巢癌、输卵管癌、阴道癌六种之一的情形（不包括原位癌），可获一次性补助金1万元。

	10
	《湖南省民政厅、湖南省财政厅关于“调整困难群众救助保障相关标准”的通知》（湘民发〔2025〕5号）
	湖南省民政厅、湖南省财政厅
	2025年2月24日
	2025年，残疾人“两项补贴”省级指导标准提高到每人每月100元。

	11
	《关于“调整残疾人两项补贴标准”的通知》（湘民发〔2025〕4号）
	湖南省民政厅、湖南省财政厅、湖南省残疾人联合会
	2025年2月27日
	（一）城市最低生活保障省级指导标准。2025年，城市最低生活保障省级指导标准为740元/月。

（二）农村最低生活保障省级指导标准。2025年，农村最低生活保障省级指导标准为485元/月。

（三）社会散居孤儿基本生活费最低保障标准。2025年起，社会散居孤儿基本生活费最低保障标准提高到1200元/月。

（四）集中供养孤儿基本生活费最低保障标准。2025年起，集中供养孤儿基本生活费最低保障标准提高到1700元/月。事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童参照孤儿标准同等保障。

	12
	《邵阳市邵阳市残疾儿童康复救助制度实施细则》
	邵阳市人民政府办公室
	2019年3月26日
	为符合救助条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供机构康复训练服务。

	13
	《2025年省重点民生实事残疾儿童康复救助项目实施方案》
	湖南省残疾人联合会
	2025年3月4日
	为符合救助条件的1405名听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供机构康复训练服务。明确项目任务完成的时间安排、服务要求、质量要求、工作要求、管理要求。

	14
	《2025年省重点民生实事残疾儿童康复救助项目实施方案》
	邵阳市残疾人联合会
	2025年3月4日
	为符合救助条件的1000名听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供机构康复训练服务。明确项目任务完成的时间安排、服务要求、质量要求、工作要求、管理要求。

	15
	《2025年省重点民生实事残疾人托养服务项目实施方案》
	湖南省残疾人联合会
	拟发布
	全省为20000名（邵阳2160名）就业年龄段有托养服务需求的智力、精神和重度肢体残疾人提供日间照料、寄宿制托养等集中托养和居家托养两种形式的托养服务，帮助残疾人提高生活自理与社会交往能力，切实减轻家庭的照护压力。集中托养服务：人均服务时长≥6小时/每天，人均全年服务时长≥150天；居家托养服务：人均服务次数≥7次，人均服务时长≥28小时，2小时≤单次服务时长≤6小时。

	16
	《2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》
	国家发展和改革委员会、财政部
	2025年1月5日
	2025年将增加超长期特别国债支持大规模设备更新和消费品以旧换新资金规模，加力扩围实施“两新”政策。

	17
	《关于做好2025年汽车以旧换新工作的通知》
	商务部等8部门办公厅
	2025年1月16日
	优化接续政策，加力实施汽车以旧换新活动，各地因地制宜细化举措，确保真金白银优惠直达消费者，持续释放汽车消费潜力。

	18
	《关于做好2025年家装厨卫“焕新”工作的通知》
	商务部等6部门办公厅
	2025年1月27日
	优化接续政策，继续实施家装厨卫“焕新”活动，各地因地制宜细化举措，确保真金白银优惠直达消费者，持续释放家居家装消费潜力。

	19
	《关于做好2025年家电以旧换新工作的通知》
	商务部等4部门办公厅
	2025年1月13日
	优化接续政策，扩围实施家电以旧换新活动，各地因地制宜细化举措，确保真金白银优惠直达消费者，持续释放家电消费潜力。

	20
	《关于印发〈手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案〉的通知》
	商务部等5部门办公厅
	2025年1月13日
	增加手机等3C数码产品以旧换新活动，各地因地制宜细化举措，确保真金白银优惠直达消费者，持续释放电子数码产品消费潜力。

	21
	《关于发布2025年家电、数码和家装厨卫产品以旧换新实施细则的公告》
	湖南省商务厅
	2025年2月19日
	就2025年湖南省家电、数码和家装厨卫产品以旧换新活动明确补贴范围及标准、申领方式和流程、补贴审核和拨付、企业要求及报名等事项。

	22
	《关于发布2025年汽车和电动自行车以旧换新实施细则的公告》
	湖南省商务厅
	2025年2月19日
	就2025年湖南省汽车（含汽车报废更新和汽车置换更新）和电动自行车以旧换新活动明确补贴范围及标准、申领方式和流程、补贴审核和拨付、企业要求及报名等事项。

	23
	《2025年邵阳市消费品以旧换新活动实施方案》
	邵阳市商务局
	2025年2月25日
	聚焦汽车（含汽车报废更新和汽车置换更新）、家电、家装、数码和电动自行车等生活类消费品开展以旧换新活动，明确补贴范围及标准、申领方式和流程、补贴审核和拨付、企业要求及报名等事项，并将年度消费品以旧换新销售额达到33亿元的目标分解至各县市区。

	24
	《关于加快推进农村客货邮融合发展的通知》
	市交通运输局、市发改委、市邮政局、市公安局、市财政局、市农业农村局、市商务局、市市场监督管理局、市供销合作总社、中国邮政集团有限公司邵阳市分公司
	2025年2月18日
	一、加强组织领导。二、做好前期调研和整体规划。三、加快实施城乡客运一体化。四、打造多样化融合发展形式。五、建设集约高效多功能站点。六、实现多行业资源共享共用。七、健全服务体系规范运营。八、加大政策支持和试点。九、加强行业全链条监督管理。十、做好宣传营造良好氛围。

	25
	《湖南省邮政管理局市场监管处关于报送2025年“客货邮与农村寄递物流综合站点”重点民生事实项目指标任务分解计划的函》
	湖南省邮政管理局
	2025年1月7日
	2025年十大重点民生实事已经省政府常务会议审议通过，“农村客货邮融合发展和农村寄递物流综合服务站建设”纳入2025年十大重点民生实事，由省交通厅和省邮政管理局等单位负责推进，具体任务为：农村寄递物流综合服务站覆盖率达80%。

	26
	《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》
	国务院
	2024年1月9日
	2024年，推动线上线下政务服务能力整体提升，健全“高效办成一件事”重点事项清单管理机制和常态化推进机制，实现第一批高频、面广、问题多的“一件事”高效办理。到2027年，基本形成泛在可及、智慧便捷、公平普惠的高效政务服务体系，实现企业和个人两个全生命周期重要阶段“高效办成一件事”重点事项落地见效，大幅提升企业和群众办事满意度、获得感。其中社保卡居民服务“一件事”，大力推动社保卡在就业社保、交通出行、就医购药、文化体验等领域的应用。

	27
	《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的通知》
	湖南省人民政府办公厅
	2024年3月26日
	巩固提升我省“一件事一次办”改革成果，深入推动政务服务提质增效，在更多领域更大范围实现“高效办成一件事”。其中社保卡居民服务“一件事”，大力推动社保卡在就业社保、交通出行、就医购药、文化体验、政务服务领域的应用。

	28
	《关于印发〈2024年湖南省社会保障卡居民服务“一卡通”工作实施方案〉的通知》
	湖南省人力资源和社会保障厅
	2024年4月22日
	全面推进社会保障卡在社保就业、公交出行、就医购药、政务服务、图书借阅、旅游参观、购物等居民服务领域的应用。

	29
	《关于邵东市应急广播体系建设技术方案的批复》
	湖南省广播电视局
	2024年4月3日
	原则同意《湖南省邵阳市邵东市应急广播系统建设技术方案》，要严格按照该设计方案和规定的时间节点完成建设和验收。县级应急广播平台纵向要与省、市级平台联通，横向要与本级政府预警信息发布系统和应急管理、气象、自然资源、水利、融媒体中心等部门对接，按要求规划接入国家电子政务外围。要整合用好广播电视资源，“村村响”系统要做好利旧。在应急广播体系建设、使用过程中，结合本地本单位实际，不断提升网络安全、数据安全防护能力，完善网络安全、数据安全保障措施，确保体系的网络安全、数据安全。要坚持建管并用、平急结合。

	30
	《邵东市应急广播系统建设实施方案》
	邵东市人民政府办公室
	2024年5月27日
	明确工作目标；明确基本原则；成立组织机构；明确责任分工；明细工作步骤；提出工作要求。

	31
	《邵东市人民政府关于邵东市应急广播系统建设工作的专题办公会议纪要》
	邵东市人民政府
	2024年9月10日
	因工作需要，原则同意邵东市应急广播系统建设项目业主单位依规依程序由市融媒体中心变更为市文旅广体局。市财政局、市发改局、市司法局、市住房城乡建设局等相关单位要全力支持配合办理相关变更、审核等手续，确保项目快速推进。

	32
	《关于同意变更邵东市应急广播系统建设项目业主单位的通知》
	邵东市发展和改革局
	2024年8月29日
	同意项目业主单位由邵东市融媒体中心变更为邵东市文化旅游广电体育局；本项目其余事项仍按邵发改审〔2024〕487号批复文件执行。

	33
	《关于北塔区应急广播体系建设技术方案的批复》
	湖南省广播电视局
	2024年4月3日
	1.原则同意《北塔区应急广播体系建设设计方案，》要严格按照该设计方案和规定的时间节点完成建设和验收。2.区级应急广播平台纵向要与省、市级平台联通，横向要与本级政府预警信息发布系统和应急管理、融媒体中心等部门对接，按要求规划接入国家电子政务外围。要整合用好广播电视资源，“村村响”系统要做好利旧。3.在应急广播体系建设、使用过程中，结合本地本单位实际，不断提升网络安全、数据安全防护能力，完善网络安全、数据安全保障措施，确保体系的网络安全、数据安全。4.要坚持建管并用、平急结合。

	34
	《邵阳市北塔区人民政府第46次常务会议纪要》
	邵阳市北塔区人民政府办公室
	2024年5月20日
	会议明确：1.支持实施应急广播体系建设，区文旅广体局根据与会人员意见对实施方案进行优化，整合防溺水、智慧交通等平台资源，避免重复建设。2.区财政据实保障应急广播体系建设资金。3.镇（街道）承担应急广播平台后续维修费用的50%。

	35
	《市县两级应急广播建设奖补办法》
	湖南省广播电视局、湖南省财政厅
	2024年3月22日
	明确了工作目标，奖补范围，奖补条件和标准、资金管理与使用及组织实施。

	36
	《湖南省2025年“加强应急广播体系建设”项目实施方案》
	湖南省广播电视局
	2025年2月21
	1.邵阳市（1+4）：网络安全测试：邵阳市本级、双清区、大祥区；应急广播体系建设、验收和网络安全测试：邵东市、北塔区。2.明确湖南省2025年“加强应急广播体系建设”项目验收细则。

	37
	《湖南省2024-2025年消防基础设施建设总体行动计划》
	湖南省人民政府办公厅
	2024年3月18日
	明确了建设任务，进度安排，奖补资金，工作要求等。

	38
	《关于为全省特困人员家庭安装无线感烟火灾探测报警器的通知》
	湖南省消防救援总队、湖南省民政厅、湖南省财政厅
	2025年2月16日
	明确安装范围、职责分工和工作步骤，要求各市州、县市区要将相关经费纳入预算管理，严格按要求完成采购、安装任务，确保民生实事顺利完成。省级采取“后补助”方式予以适当奖补。经本方案规定的程序验收合格后，省财政根据市州验收资料和省消防救援总队出具的审核材料拨付省级奖补资金。各市州、县市区扩大安装范围增加的资金由同级财政全额保障。

	39
	《关于认真做好2025年重点民生实事——推进电动汽车充电基础设施建设有关工作的通知》
	湖南省发展和改革委员会
	2025年1月14日
	明确了工作要求，分解了指标任务（邵阳市指标任务数为480个）。

	40
	《关于认真做好2025年重点民生实事——推进电动汽车充电基础设施建设有关工作的通知》
	邵阳市发展和改革委员会
	2025年2月6日
	明确了工作要求，按照各县市区实际情况分解了指标任务（详见该文件附件1），建立每月调度工作机制。

	41
	《湖南省交通运输厅办公室关于印发〈湖南省农村公路路网优化调整工作实施方案〉的通知》
	湖南省交通运输厅
	2025年1月16日
	按照“功能明确、结构优化、布局合理、规模适度”的总方针，以现有公路路网布局为基础和依托，以“优化公路基础网络、增强保障抗灾能力、完善农村物流网络”为目标，充分做好基础数据核查，不断提升农村公路路网数据准确性、完整性，充分吸纳我省农村公路发展成果，持续提升我省农村公路路网总体水平，到2025年底，全省农村公路年报基础数据新增约3万公里，总规模达23万公里。

	42
	《湖南省农村公路建设技术指南》
	湖南省交通运输厅
	2022年1月30日
	“十四五”农村公路提质改造，乡镇通三级路、旅游资源产业路、新村与撤并村便捷连通路技术规范和标准。

	43
	《关于印发〈湖南省林区移动通信网络覆盖能力提升攻坚行动计划（2025-2027年）〉的通知》
	湖南省通信管理局、湖南省林业局
	2025年2月6日
	一是加强移动网络覆盖林区能力；二是提升网络维护和使用水平；三是优化网络建设维护环境。

	44
	《关于2025年度电信普遍服务项目项目的复函》
	工业和信息化部
	2024年12月
	深化农村地区网络覆盖，2025年底前所有行政村能4G；稳步提升较大规模人口聚居区、公共机构、生产作业区、林场、牧场、交通要道沿线等重点场景网络供给能力。开放共享铁塔站址、标路、管道、光缆等资源。

	45
	《关于进一步加强中小学校心理健康教师队伍建设的通知》
	邵阳市教育局
	2025年2月5日
	为进一步加强中小学校心理健康教师队伍建设，提升学生心理健康素养，通知明确要求，到2025年秋季学期开学前，每所中小学校至少配备1名专（兼）职心理健康教师，1000名以上的学校按师生比不低于1：1000配齐专职心理健康教师，每个乡镇至少配备1名专职心理健康教师，并实现全体教师心理健康知识培训全覆盖。通过专名招聘、回归专职、适岗培训等方式扩充心理健康教师队伍，明确岗位职责，落实相关待遇，构建市、县、校三级培训体系，加大培训力度。同时，加强组织领导、教育督导宣传引导，确保心理健康教师队伍建设工作落实到位，全面提升中小学校心理健康教育水平。

	46
	《关于印发〈2025年度邵阳市农村危房改造实施方案〉的通知》
	邵阳市住房城乡建设局
	2025年2月28日
	分配2025年农村危房改造任务，提出工作要求，明确工作时限。




